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I. Условия проведения запроса предложений
Приложение №1 к извещению:
	№ 
	Параметры конкурентной закупки
	Условия конкурентной закупки

	1.1
	Способ проведения конкурентной закупки и номер закупки
	Запрос предложений в бумажной форме.

	1.2
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел конкурсных процедур, Дирекции материально-технологического обеспечения ЗАО «ЮКЖД»
Место нахождения заказчика: 0053, РА, г. Ереван, ул. Арцаха 32
Почтовый адрес заказчика: 0053, РА, г. Ереван, ул. Арцаха 32
Адрес электронной почты: tender@railway.am
Номер телефона: (+374) 60 46-31-74

	1.3
	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Выполнение работ «под ключ» по  техническому перевооружению электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат микропроцессорной полуавтоматической блокировкой(МПБ), дополненной системой ЭССО с поставкой оборудования и материалов.

	1.4
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сведения о возможности 
привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по договору
	Место оказания услуг: РА, на станциях Масис и Арташат.
Срок выполнения работ: не более 120 календарных дней с момента заключения договора.
Подрядчик выполняет работы собственными силами.

	1.5
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора
	Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов налогов, без учета НДС) и составляет: 49 500 000 (сорок девять миллионов пятьсот тысячи) драм РА без НДС и 59 400 000 (пятьдесят девять миллионов четыреста тысяч) драм РА с НДС.

	1.6
	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)
	Обеспечение заявки не предусмотрено

	1.7
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
	Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»).

	1.8
	Срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений
	Документация размещается на сайте ЗАО ''ЮКЖД''.
Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО ''ЮКЖД'' с момента ее опубликования без ограничений.

	1.9
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
	Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте «05» август 2022г. с 9:00 до 18:00 
Дата окончания срока подачи заявок -              
«19» август 2022г. с 9:00 до 18:00 
Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу ул. Арцаха 32, административное здание ДМТО, ком. 212.

	1.10
	Право отказа от проведения процедуры
	Заказчик может отказаться от проведения конкурентной закупки в любой момент до рассмотрения конкурентной заявки и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, который такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.

	1.11
	Информация об отклонении заявки, не соответствующей требованиям, изложенным в документации о конкурентной услуге
	Заказчик может отклонить представленные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений;
2) предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений;
3) указания цены товаров, работ, услуг и/или цены за единицу товара, работы, услуги выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
4) отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной услуге);
5) отказа от проведения запроса предложений.
6) Предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок).

	1.12

	Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых участниками для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Требования к участникам указаны в пункте 2 и пункте 4.1 и 4.2 документации

	1.13
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений
	Документация должна предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 5 документации в соответствии с перечнем п.п. 1.25

	1.14
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
	[bookmark: _GoBack]Согласно условиям, конкурентной процедуры предусмотрена предоплата в размере до 30% от суммы договора. Предоплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления средств на счет исполнителя, указанный в договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания договора.
 Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее – акта) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
Обязательства Заказчика по оплате работ считается исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

	1.15
	Порядок формирования цены договора с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы Исполнителя, в том числе стоимость деталей и запасных частей, расходных материалов, стоимость тары для транспортировки запчастей, транспортных расходов Исполнителя, а также стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, всех видов налогов (кроме НДС), сборов, других обязательных платежей, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ.
Цены указываются с учетом НДС и без учета НДС.

	1.16
	Порядок внесения изменений в документацию о конкурентной закупке и определения сроков продления подачи заявок в случае внесения изменений
	ЗАО «ЮКЖД» вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений не позднее чем за 1 день до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 
В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой услуге оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой услуге.

	1.17
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
	Заявки оцениваются и сопоставляются в соответствии методикой оценки пункт 4.3 документации.

	1.18
	Техническое задание
	Техническое задание представлено в Приложении №2

	1.19
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата (если организатором установлено требование обеспечения исполнения договора)
	Обеспечение не предусмотрено.

	1.20
	Срок действия конкурентных заявок
	Не устанавливается

	1.21
	Срок, в течение которого стороны должны подписать договор. 

	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной услуги.

	1.22
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности
	Изменение объёмов работ/услуг, предусмотренных договором, при изменении потребности в работах/услугах, на которые заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.

	1.23
	Выбор победителя
	По итогам конкурса определяется один победитель. 

	1.24
	Количество договоров и их виды
	Количество заключаемых договоров: 1(один).
Вид заключаемого договора: договор услуги.

	1.25
	Перечень документов, которые предоставляются для участия в запросе предложений
	Для участия в запросе предложений участник надлежащим образом должен заполнить и предоставить: 
Приложение №3 (техническое предложение участника);
Приложение №4 (форма заявки участника);
Приложение №5 (сведения об участнике)
Приложение №6 (информация о финансовом состоянии);
Приложение №7 (подтверждение опыта участника с предоставлением исполнительной документации, в том числе акты приемки работ);
Приложение №8 (ведомость объёмов работ с указанием цен по каждой позиции);
Приложение №9 (проект договора); 
и иные документы, согласно п.п. 4.2.3.1 – 4.2.3.8; 5.1.4:
Справка об отсутствии задолженности;
Справка о не приостановлении деятельности участника на дату подачи заявки на участие;
Лицензия на выполнение работ по предмету данной услуги.



II. Квалификационные требования к участникам запроса предложений
2.1.1. Участник должен иметь опыт работ осуществления деятельности, предусмотренной настоящей документацией, а именно выполнение работ по техническому перевооружению электрической централизации стрелок и сигналов станций микропроцессорной полуавтоматической блокировкой(МПБ), дополненной системой ЭССО.
2.1.2. В составе заявки участник должен представить техническое предложение (Приложение №3), оформленное в соответствии с техническим заданием, заверенное подписью и печатью участника. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

III. Требование к услугам
3.1. Все требования к услуге/работам изложены в техническом задании (Приложение №2) к настоящей документации.

IV. Порядок проведения Запроса предложений
4.1. Участник запроса предложений
4.1.1. Участником признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, подавшие в установленные сроки и в установленном порядке заявку на участие в запросе предложений.
4.1.2. К участию в запросе предложений допускаются участники, заявки которых соответствуют требованиям технического задания, настоящей документации и представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией.
4.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе предложений.
4.1.4. Заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса предложений заключения договора на условиях, предложенных в его заявке.

4.2. Требования к участникам
4.2.1. Участник должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания и документации. Для подтверждения соответствия требованиям документации в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями документации.
4.2.2. Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в документации.
4.2.3. Участник должен соответствовать обязательным требованиям документации, а именно:
4.2.3.1. соответствие участников требованиям, установленным Применимым законодательством и принятыми во исполнение него нормативными правовыми актами в сфере закупочной деятельности к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
4.2.3.2. не приостановление деятельности участника в порядке, установленном Применимым законодательством, на дату подачи заявки на участие в работе/услуге;
4.2.3.3. не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4.2.3.4. отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Республики Армения и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Республики Армения, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; Данное требование подтверждается справкой из налогового органа.

4.2.3.5. отсутствие между участником и ЗАО «ЮКЖД» конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель   ЗАО «ЮКЖД», член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
4.2.3.6. предоставить документы, подтверждающие наличие опыта (Приложение №7) выполнения работ по предмету услуги за последние 5 лет, стоимость которых составляет не менее чем 50 процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении, техническом задании. При этом учитывается стоимость всех поставленных, выполненных, оказанных участником (с учетом правопреемственности) товаров, работ, услуг (по выбору участника) по предмету услуги. Соответствующий опыт подтверждается копиями актов и/или копиями договоров о выполнении работ, оказании услуг;
4.2.3.7. квалификационным требованиям (в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг), требованиям, предъявляемые к их безопасности, и/или иные показатели, связанные с определением соответствия участника специальным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Армения, нормативными документами ЗАО «ЮКЖД» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), устанавливаются в документации о конкурентной закупке и предусматривают: наличие ресурсов для исполнения договора, в том числе: производственных мощностей, профессиональной и технической квалификации, трудовых (необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора) и финансовых ресурсов, оборудования (на праве собственности или ином законном основании) и/или других материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения договора;
- а также деловой репутации.
4.2.3.8. Услуги, предлагаемые претендентом, должны соответствовать требованиям настоящей документации на проведение конкурентной процедуры, техническому заданию.
4.2.4. Отстранение участника от участия в конкурентной закупке или отказ ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с победителем конкурентной закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если ЗАО «ЮКЖД» или комиссия обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 
4.2.5. Отстранение участника от участия в услугах может быть произведено при наличии просроченной задолженности перед ЗАО «ЮКЖД» за последние три года, предшествующие дате проведения процедуры размещения заказа, в случае невыполнения обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинение вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» должны быть подтверждены решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» (акт сверки расчетов, подписанный сторонами, документально подтвержденные претензии и т.п. с приложением документов, свидетельствующих о получении их контрагентом). 
4.2.6. В случае отказа ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с участником, в том числе с победителем, по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, заказчик в течение 3 рабочих дней, следующих за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, лице, с которым ЗАО «ЮКЖД» отказывается заключить договор, факте, являющемся основанием для такого отказа.
4.2.7. Участники имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке.

4.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
4.3.1. При сопоставлении заявок и определении победителя запроса предложений будут учитываться:
3 
4 
4.3 
4.3.1 
4.3.1.1 Цена договора.
4.3.1.2 Гарантийный срок.
4.3.1.3 Условия оплаты договора (размер предоплаты).
4.3.1.4 Срок выполнения работ.
Таблица №1.

	№
п/п
	Критерий
оценки
	Макс. балл
	Порядок оценки по критерию

	1
	Стоимость СМР по техническому перевооружению электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат      микропроцессорной полуавтоматической блокировкой(МПБ), дополненной системой ЭССО

	80
	Оценивается путем деления минимальной цены (с учетом НДС), из всех предложенных участниками на цену, предложенную каждым (j-ым) участником, (c учетом НДС), по формуле:            
          Цmin
                Бj =  ────── * 80, где
      Цj
j = 1…n, n – количество участников;
Бj – количество баллов j-ого участника;
Цj – цена, предложенная j-ым участником (с учетом НДС); Цmin – минимальная цена из всех предложенных участниками (с учетом НДС);

	2
	Гарантийный срок, в месяцах
	10
	24 месяцев-0 балла,
от 23 до 30 месяцев– 3 балла;
от 31 до 35 месяцев – 5 баллов;
36 месяцев и более – 10 баллов.

	3
	Размер предоплаты, в %
	5
	30%-0 балла;
от 29% до 25% – 3 балла;
от 24% до 20% – 4 балла;
менее 20% – 5 баллов.

	4
	Срок выполнения работ (календарных дней) 
	5
	120 дней-0 балла;
от 119 до 110– 2 балл;
от 109 до 100 – 3 балла;
от 99 до 90 – 4 балла;
менее 90 – 5 баллов.



Далее подсчитывается количество набранных участниками баллов по всем критериям.
	Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов.
В случае, если в числе победителей окажется более одного участника, набравшие одинаковое количество баллов, победителем признаётся участник, подавший заявку первым.

4.3.2. Оценка заявок осуществляется на основании технического предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.


V. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки
5.1.1.  Заявки представляются в бумажной форме, в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении и документации о конкурентной услуге.
5.1.2.  В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
5.1.3. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой услуге. Если участник подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника по лоту отклоняются.
5.1.4. Заявка должна содержать всю указанную в документации о проведении запроса предложений информацию и документы:
1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты; (Приложение №4).
2) идентификационный номер налогоплательщика; (Приложение №5).
3) копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение;
4) предложение с указанием кода (номера), наименования процедуры запроса предложений, условий исполнения договора, ценовых, функциональных, количественных и качественных характеристик товаров, работ, услуг, предлагаемых участником;
5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение.
5.1.5. Заявки оформляются на армянском и русском языках. Вся переписка, связанная с проведением услуги, ведется на армянском и русском и языках. В случае если для участия в услуге иностранному лицу потребуется извещение и документация о конкурентной закупке, приглашение к участию на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в документации о конкурентной услуге, приглашении к участию.
5.1.6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о конкурентной услуге.
5.1.7. На конверте указываются наименование и код услуги (номер конкурентной процедуры), на участие в которой подается заявка, наименование и адрес участника. На конверте может быть указан номер лота.
5.1.8.  Организатор услуг ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
5.1.9.  Каждый конверт с конкурентной заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется организатором услуги. По требованию участника, подавшего конверт с конкурентной заявкой, организатор услуги выдает расписку в получении конверта с указанием времени и даты получения.
5.1.10. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
5.1.11. В документации о проведении запроса предложений не устанавливается срок действия заявок и окончательных предложений.
5.1.12. Заявка подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.9 документации и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
5.1.13. Для подачи заявки представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
5.1.14. Заявки представляются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». 
5.1.15. Один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»).
1.1.1. Маркировка конвертов «Оригинал» и «Копия» должна содержать следующую информацию:__________________ (наименование и код услуги);
Оригинал (Копия) заявки на участие в запросе предложений №__________________ (указать номер и наименование услуги) не вскрывать до 18.00 часов, времени «19» август 2022 г.».
5.1.16. Конверт «Оригинал» должен содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в пунктах 1.25, 2.1.2., 4.2.3.4., 4.2.3.6., 5.1.4. документации.
5.1.17. Конверт «Копия» должен содержать копии всех документов, представленных в конверте «Оригинал».
5.1.18. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Все рукописные исправления, сделанные в заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.
5.1.19. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено ЗАО «ЮКЖД» (организатором закупок ЗАО «ЮКЖД) до истечения срока подачи заявок на участие в такой услуге. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в конкурентной з услуге считается дата подачи последних изменений.
5.1.20. Участник вправе изменить или отозвать поданную заявку в любое время до истечения срока подачи заявок.
5.1.21. Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок.
5.1.22. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.9 документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер процедуры, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения». 
5.1.23. Изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
5.1.24. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре услуги считается дата подачи последних изменений. 
5.1.25. Отзыв заявки, представленной для участия в запросе предложений, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
5.1.26.  Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе предложений, представители участников запроса предложений должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.

VI. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений
6.1.1. Организатор закупки совместно с членами экспертной группы производят вскрытие конвертов. По итогам вскрытия заявок оформляется протокол. Если на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки оформляется итоговый протокол в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в котором указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся.
6.1.2. Рассмотрение и оценка заявок проводятся организатором закупки совместно с экспертной группой после окончания срока подачи предложений.
6.1.3. Если при рассмотрении заявок ни один из участников не допущен к участию в запросе предложений, оформляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся. Окончательные предложения не запрашиваются.
6.1.4. Все заявки рассматриваются заказчиком на соответствие требованиям документации о проведении запроса предложений и оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.
6.1.5. Заказчик может отклонить представленные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений;
2) предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений;
3) указания цены работ, и/или цены за единицу работы, выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу работы, (если такая цена установлена);
4) отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной закупке);
5) отказа от проведения запроса предложений.
6) Предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок)
6.1.6. Отклонение представленных заявок по иным основаниям не допускается.
6.1.7. [bookmark: Par1313][bookmark: P1313]Победитель запроса предложений определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям документации.
6.1.8. Оценка заявок осуществляется на основании критерии, указанной в техническом предложении путем сопоставления.

VII. Заключение договора
7.1.1. Договор заключается с победителем запроса предложения, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
7.1.2. Договор заключается на условиях и по цене, указанных в документации и в заявке победителя или участника.
7.1.3.  При заключении договора с победителем запроса предложений (по лоту), договор должен быть заключен целиком на весь лот.
7.1.4. Если победитель запроса предложений уклонился от подписания договора либо не предоставил в установленные документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
7.1.5. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в порядке, предусмотренной настоящей документации, в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в документации о конкурентной закупке, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
7.1.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований документации и условий технического предложения. 
7.1.7. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя закупки заключить договор и возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, а также вправе заключить договор с иным участником в соответствии с Положением '' О закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО ''ЮКЖД''.
7.1.8. Срок передачи проекта договора от заказчика участнику, с которым заключается договор, не должен превышать срока, установленного в документации о закупке.
7.1.9. Срок передачи подписанного договора, обеспечения исполнения договора и иных документов (в случае наличия такого требования в документации) от участника, с которым заключается договор, заказчику не должен превышать срок, указанный в документации о закупке.
7.1.10. В случае непредставления договора, подписанного победителем или иным участником, с которым заключается договор, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
7.1.11. [bookmark: Par1642][bookmark: P1642]В случае непредставления победителем или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора (в случае наличия такого требования в документации о конкурентной закупке) в сроки, указанные в документации о конкурентной закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
7.1.12. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам закупки.
7.1.13. Заказчик по согласованию с контрагентом вправе при заключении договора и/или в ходе исполнения договора изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, в пределах 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в документации о конкурентной закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором.






Приложение №2 
к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на размещение заказа для выполнения работ по техническому перевооружению электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат      микропроцессорной полуавтоматической блокировкой (МПБ), дополненной системой ЭССО

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования


	1.Основание 
      
	План модернизации устройств ЖАТ ЗАО «ЮКЖД»

	2. Источник финансирования
	Инвестиционная программа хозяйства Ш Дирекции инфраструктуры  ЗАО «ЮКЖД» на 2022г. 

	3.Начальная максимальная цена  

	Начальная (максимальная) цена договора приведена с учетом всех видов работ (в том числе без учета НДС/с учетом НДС) и составляет: 49 500 000 (сорок девять миллионов пятьсот тысячи) драм РА без НДС и 59 400 000 (пятьдесят девять миллионов четыреста тысяч) драм РА с НДС.

	4. Сроки выполнения работ

	Срок выполнения работ – не более 120 (сто двадцать) календарных дней со дня подписания договора. 

	5. Вид строительства

	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы со сдачей «под ключ» по перевооружению электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат      микропроцессорной полуавтоматической блокировкой (МПБ), дополненной системой ЭССО.

	6. Технические требования 
	1.Произвести модернизацию систем ЭЦ станций на однопутном участке Масис-Арташат, в том числе:
- по направлению светофора ЧН ст. Масис (62 стрелок) земляные работы и прокладка 1720м кабеля для датчика ЭССО; новый монтаж на действующем стативе; монтаж устройств связи.
- на нечетной горловине ст. Арташат (7 стрелок) земляные работы и прокладка 1300м кабеля для   датчиков ЭССО; установка нового статива с монтажом; монтаж устройств связи. 
2.Осуществление приобретения оборудования и материалов.
3.Работы производятся в соответствии с утвержденной(существующей) проектной документацией, предоставляемой со стороны Заказчика.

	7. Особые условия строительства

	1. Строительство ведется в условиях движения поездов.
2.  Работы по монтажу устройств внутри поста ЭЦ ведутся под напряжением без отключения электропитания.

	 8.Состав работ   
	1. Работы  выполнить в соответствии с требованиями технического задания и с Ведомостью объёмов работ (Приложение №8).

	9.Материалы и оборудование

	1. Оборудование и материалы для Работ приобретаются Исполнителем согласно Спецификации.
2. Все материалы и оборудования должны иметь соответствующие ТР ТС сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.
3. Работы выполнить с использованием аппаратуры МПБ и комплектующих частей производства АО НПЦ «Промэлектроника».

	10.Особые условия

	Участник запроса предложений  в составе конкурсной заявки должен представить Техническое предложение по форме приложения №2.

	11. Требования к гарантийным обязательствам исполнителя

	  В соответствии с заключенным договором (гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем и Работ устанавливается не менее 24 месяца с даты подписания сторонами Акта приемки).
  Качество и гарантийный срок смонтированного на объекте оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ТР ТС на соответствующий вид продукции и гарантии, предоставляемой производителем оборудования.

	12.Исполнительная документация
	1.Протокол испытания;
2.Сертификаты соответствия ГОСТ (ТУ) на применяемые материалы и оборудование;
3. Акт на скрытые работы;
4. Акт пуско-наладочных работ;
5. Акты выполненных работ(КС-2,КС-3).

	13.Требования к по оплате выполненных работ 
	Согласно условиям, конкурентной процедуеы предусмотрена предоплата в размере до 30% от суммы договора. Предоплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления средств на счет исполнителя, указанный в договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания договора.
 Окончательная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (далее – акта) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.

	14.Результаты работ
	1. Перегон Масис-Арташат оборудован микропроцессорной полуавтоматической блокировкой.
2. Автоматический контроль прибытия поезда в полном составе. 
3. Свободность перегона контролируется встроенными средствами с помощью напольной аппаратуры счета осей ЭССО.
4. Сокращение расходов на капитальное строительство, монтаж и обслуживание постовых устройств.
5. Снижение эксплуатационных расходов за счет исключения физической линии (кабельной) и потери вследствие хищений медьсодержащих кабелей.
6. Представлена исполнительная документация в соответствии с пунктом 12 технического задания.












Техническое предложение

Оформляется участником конкурса
«____» ___________ 2022 г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН


Номер и предмет конкурса: участник должен указать номер и предмет запроса предложений, в соответствии извещения.

	Наименование работ
	Сумма в драмах РА без НДС
	Сумма в драмах РА с НДС

	Стоимость работ/услуг: «Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат микропроцессорной полуавтоматической блокировкой (МПБ),  дополненной системой ЭССО»
	 (указать сумму работ без НДС)
	(указать сумму работ с НДС)

	Срок предоставления гарантии на смонтированное оборудование.

	(указать кол-во в месяцах)

	Размер предоплаты
	%

	Срок выполнения работ
	(указать кол-во календарных дней)

	Форма, сроки и порядок оплаты
	

	Форма оплаты 
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями документации.
Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в п.1.14 документации и проекте договора.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями документации.
Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.








Приложение № 4
к документации

На бланке участника
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №___________________________ 

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе предложений №___________________ на право заключения договора по техническому перевооружению электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат      микропроцессорной полуавтоматической блокировкой (МПБ), дополненной системой ЭССО.
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями к документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, ______________ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в порядке, предусмотренном документацией без объяснения причин. 
В случае признания _______________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора. 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации.


	

Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- ___________________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении _______ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ___ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса предложений, и административные наказания в виде дисквалификации;
Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе предложений обеспечили соблюдение требований закона Республики Армения от 13 июня 2015 №ЗР-49 «О защите персональных данных» в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса предложений.
_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения, в целях проведения запроса предложений.
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе заявки,
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
Печать (при наличии)					                   			     		    (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 2022 г.

	
	Приложение № 5
к документации

	
	


СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
1. Полное название компании (фирмы)
	 Адрес: 
	 Телефон:   
 Зарегистрированный адрес офиса: 
2. Руководитель: (Ф.И.О.)
3. Профилирующее направление деятельности компании: 
4.Организационно-правовая форма компании (фирмы): 
5. Уставной капитал: _____________ 
6. Опыт работы (лет) по предмету услуг
        в стране 0,0 года; за рубежом 0,0 года
7. Банковские реквизиты:
8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий:    
9. Если данная компания дочерняя, какова ее роль и участие в проектах материнской компании.
10. Привести здесь или дать на отдельном листе организационную структуру компании, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.
Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, эксперты Конкурсной комиссии Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об Участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по кадровым вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по техническим вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по финансовым вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Датировано "_____" ____________________ 2022 г.
Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
Печать (при наличии) _______________________ (Должность, подпись, ФИО)                                                



Приложение № 6
к документации


ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дата создания: ________ год
2.Уставной капитал: _____________________________________ (___________)
3.Банковские реквизиты:
· наименование банка, 
· телекс, телефон, 
· ИНН, БИК, корр. счет, расч. счет 
4. Форма собственности:
Государственная (да, нет) 									
Смешанная (да, нет) 										
Кооперативная (да, нет) 									
Частная (да, нет) __________________
С участием иностранного капитала (да, нет) _____
5. Основной вид деятельности: _________________________________________
6. Другие виды деятельности: ________________________________________
7. Торговый оборот Участника, включая НДС за 2020-2021 гг. 	   															
Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени компании (фирмы).

Датировано "_____" ____________________ 2022 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)


Приложение № 7
к документации


Сведения об опыте участника
ФОРМА
	год
	Реквизиты договора
	Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица)
	Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
	 Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта)
	Сумма договора (в драм, без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
	Стоимость фактически поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных о поставке товаров, актов выполненных работ, оказанных услуг (в драм., без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору)

	
	
	
	
	
	
	


Датировано "_____" ____________________ 2022 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                

	[bookmark: RANGE!A1:H380]                                                                                                                                                         Приложение №8
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

	Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат ЗАО "ЮКЖД" микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО / «ՀԿԵ» ՓԲԸ  Մասիս, Արտաշատ կայարանների սլաքների և ազդանշանների  էլեկտրական կենտրոնացումները    միկրոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակումով, ավելացված ԱՀԷՀ համակարգով  վերազինում  

	№ пп հհ
	Наименование  / Անվանում
	Единица измерения     Չափման միավոր
	Количество      Քանակ
	Стои
мость единицы/ միավորի արժեքը
	Общая договорная стоимость 
(тыс. драм)/ 
Ընդհանուր պայմանագրային արժեքը 
(հազ. դր.)
	Распределение работ, %

	
	
	
	
	
	
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станции Масис  микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО 

	1. Устройства напольного оборудования СЦБ   ст.Масис
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Строительные работы / Բաժին  1՝  Շինարարական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до1,5м грунт 3 группы вне путей          Մշակում գրունտահողի՝ ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ խրամուղում,     գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	1,1264
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы вне путей (без учёта песка)                              Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 2 խումբ
	100м3      100մ3
	0,8448
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Шурфление трассы прокладываемого кабеля
	100м3      100մ3
	0,0696
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы                              Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 2 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0696
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки защитной трубы  грунт 3 группы       
	100м3      100մ3
	0,132
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки кабеля грунт 3 группы             Գրունտահողի մշակում ձեռքով խրամուղիներում գործող երկաթուղային գծերի տակով և գծամեջտեղով մալուխի անցկացման համար, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	3,1232
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне песчаной постелью при ширине траншеи понизу 0,3м  перед укладкой кабеля    Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու հատակամասի 0,3մ լայնության դեպքում
	км             կմ
	1,298
	 
	 
	 
	 

	1.1.8
	Защита кабеля в междупутьях под путями в земляном полотне песчаной постелью на каждые 0,1м ширины траншеи сверх 0,3м  перед укладкой кабеля   Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու լայնության 0,3մ-ից ավել յուրաքանչյուր 0,1մ համար
	км             կմ
	1,298
	 
	 
	 
	 

	1.1.9
	Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне песчаной постелью при ширине траншеи понизу 0,3м  после укладки кабеля    Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու հատակամասի 0,3մ լայնության դեպքում
	км             կմ
	1,298
	 
	 
	 
	 

	1.1.10
	Защита кабеля в междупутьях под путями в земляном полотне песчаной постелью на каждые 0,1м ширины траншеи сверх 0,3м  после укладки кабеля   Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու լայնության 0,3մ-ից ավել յուրաքանչյուր 0,1մ համար
	км             կմ
	1,298
	 
	 
	 
	 

	1.1.11
	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7м грунт 3 группы  для  ящиков путевых     Փոսերի փորում կանգնակների և հենասյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0067
	 
	 
	 
	 

	1.1.12
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы        Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0067
	 
	 
	 
	 

	1.1.13
	Установка защитных труб диаметром 110мм        
	100м      100մ
	0,36
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Монтажные работы /Բաժին  2՝ Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Монтаж датчика рельсового(ОЗП=1,4)              Գծահաղորդիչի մոնտաժում  (ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Монтаж напольного электронного модуля (ОЗП=1,4)              Գծահաղորդիչի մոնտաժում  (ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Ящик путевой с НЭМ,  концевыми держателями, динрейкой(ОЗП=1,4; )             Գծարկղ ՆԷՄ-ով,ծայրային բռնիչներով, դին-ձողիկով(ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Защитное устройство в путевом ящике       (ОЗП=1,4)   Պաշտպանիչ սարքեր  գծարկղում(ՀԱ=1,4)(ОЗП=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Клеммы с концевой крышкой, держатели концевые, динрейка (ОЗП=1,4)                   
	10шт                10հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Муфта соединительная для сигнально-блокировочного кабеля(ОЗП=1,6)   Միացնող կցորդիչ ազդանշանա-ուղեփակոցային մալուխի  (ՀԱ=1,6)
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 12(ОЗП=1,6)                            Չոր տարանջատում մալուխալարերի, մալուխի լարերի քանակը մինչև 12ՀԱ=1,6
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Таблички информационная ОЗП=1,6)
	10шт                10հատ
	0,1
	 
	 
	 
	 

	1.2.9
	Кабель до 35кв, в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кг, до: 3                       Մալուխ 35կվ պատրաստի խրամուղում առանց ծածկի, մալուխի մասսան մինչև՝  3կգ
	100м                   100մ
	15,72
	 
	 
	 
	 

	1.2.10
	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг                            Մալուխ մինչև 35 կվ ՝ անցկացված խողովակներով,  մալուխի մասսան մինչև՝  1կգ
	100м                   100մ
	1,48
	 
	 
	 
	 

	1.2.11
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,03
	 
	 
	 
	 

	1.2.12
	Ввод кабеля в здание поста ЭЦ
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Материалы             Բաժին  3՝     Նյութեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу: 3х2х0,9   Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ         ՍԲԶՊու 3х2х0,9
	1000м          1000մ
	1,72
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-3-4    Կցորդիչ ազդանանշանա-ուղեփակոցային մալուխների ուղիղ միացման համար МСБ-П-3-4
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Табличка информационная на устройства СЦБ
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Жесткая двустенная диам. 110мм    L=6м                               Կոշտ երկպատյա գոֆորխողովակ,                D= 100մմ, L=6m
	м
	36
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Песок для стр. работ
	м3            մ3
	103,8
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 4. Оборудование      Բաժին  4՝արքավորումներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Ящик путевой типа ПЯ-Г-1 (на  9 двухконтактных клемм, без перемычек)                               ԳծարկղПЯ-Г-1 տեսակի (9 երկկոնտակտային սեղմակիի համար, առանց միացուցիչների)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.2
	Датчик рельсовый (длина кабеля 4,5м)                            Գծահաղորդիչ (մալուխի երկարությունը 4,5մ)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.3
	Комплект крепления датчика ККД-3                                      Հավաքածու հաղորդիչի ամրացման, ККД-3
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.4
	Модуль электронный напольный НЭМ-51-М.            Մոդուլ էլեկտրոնային, դաշտային НЭМ-51-М
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.5
	Устройство защиты  VA-260AC-bd.                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-260AC-bd
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.6
	Концевой держатель              Ծայրային բռնիչ
CLIPFIX 35-5
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.4.7
	Концевая крышка       D-ST 2,5              Ճակատային կափարիչ
D-ST 2,5
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.8
	Клемма проходная      ST 2,5             
	шт                հատ
	5
	 
	 
	 
	 

	1.4.9
	DIN - рейка стальная несущая усиленная (WAGO)  дл.2000мм                                                              Դին-ձողիկ ուժեղացված (WAGO)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.10
	Шаблон установочный ШУ-01    Տեղադրվող շաբլոն ШУ-01
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.11
	Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 2,5           Գործիք մեկուսաշերտի հանելու համար WIREFOX 2,5
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.Устройства постового оборудования СЦБ   ст.Масис
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Монтажные работы    Բաժին 1՝Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Установка и подключение приборов (реле,блоки,сзи,урп,трансформатор, убп, преобразователь, устройства защиты, полка эссо, кассета, нэм,ип, ппу-05, усит, модули, мезонины, разрядники, выравниватели,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители, колодки дужки,  на сущ. стативе (озп=1,4)   
	шт.        հատ
	78
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Демонтаж реле,блоки,урп,трансформаторов, убп, преобразователей, устройств защиты, динрейки, полки, кассет,нэм,ип, ппу,усит, модулей, мезонина, конц. держателей, клемм, крышек, разрядников, выравнивателей, предохранителей ,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители на сущ. рел. стативе  (озп=1,4)  озп=0,3, эм=0,3, мат=0
	шт.        հատ
	31
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Установка приборов на сущ. выносном табло   (озп=1,4)
	10шт   10հատ
	3,4
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Установка приборов на сущ. пульте-манипуляторе  (озп=1,4)
	10шт   10հատ
	0,4
	 
	 
	 
	 

	2.1.5
	Демонтаж приборов на сущ.  выносном табло озп=1,4 озп=1,4
	10шт   10հատ
	2,5
	 
	 
	 
	 

	2.1.6
	Демонтаж приборов на сущ.  пульте-манипуляторе озп=1,4  озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	10шт   10հատ
	0,4
	 
	 
	 
	 

	2.1.7
	Программное обеспечение "АРМ-МПБ"  озп=1,4
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.8
	Монтаж кабельных наконечников, розеток реле озп=1,4
	10шт   10հատ
	6,2
	 
	 
	 
	 

	2.1.9
	Демонтаж розеток реле озп=1,4 озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	10шт   10հատ
	1,1
	 
	 
	 
	 

	2.1.10
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 12 между стативами и аппаратами  ОЗП=1,6
	шт.        հատ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.1.11
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 27 между стативами и аппаратами  ОЗП=1,6
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.1.12
	Демонтаж  проводов на сущ. стативах, выносном табло, пульте-манипуляторе озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	100шт
	2,16
	 
	 
	 
	 

	2.1.13
	Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест, провод   МГШВ                                                              
Զոդում կամ ապազոդում միալար հաղորդալարի՝սարքերի սխեմաներում ու աշխատանքների տեղերում, ՄԳՇՎ տեսակի հաղորդալար                                            
	100шт.        100հատ
	1,6
	 
	 
	 
	 

	2.1.14
	Кабель до 35кв, по каб. нишам, масса 1м, до: 1кг
	100м
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.15
	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине,                        масса 1м до: 2кг                                                            Մալուխ մինչև 35կվ-ի, կոնստրուկցիաների վրայով, մալուխի մասսան՝ մինչև՝ 2կգ
	100м       100մ      
	0,13
	 
	 
	 
	 

	2.1.16
	Провод ПуГВ по метал. конструкциям
	100м       100մ      
	0,2
	 
	 
	 
	 

	2.1.17
	Настройка и электрическая проверка статива
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.18
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,24
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Материалы                        Բաժին  2՝     Նյութեր                                      
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 5х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 5х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,06
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг12х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 12х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,015
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг7х2х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 7х2х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,03
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Првод монтажный, гибкий, одножильный, с медной луженой жилой, с комбинированной волокнистой и ПХВ изоляцией МГШВ-1 0,75                                                   Մոնտաժալար МГШВ 1х0,75  
	1000м          1000մ
	0,445
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Провод одножильный ПуГВ 1х2,5
	1000м          1000մ
	0,005
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Провод одножильный ПуГВ 1х1,5
	1000м          1000մ
	0,015
	 
	 
	 
	 

	2.2.7
	Кабель нуль-модемный 3м
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.8
	Кабель симметричный с медными лужеными проводниками КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6                      Մալուխ սիմետրիկ, լօլովապատված հաղորդալարերով                       КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6    
	1000м          1000մ
	0,005
	 
	 
	 
	 

	2.2.9
	Наконечник НКИ 2,5-6
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.10
	Наконечник НКИ 2,5-8
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.11
	Наконечник АI 0,75-8
	шт
	30
	 
	 
	 
	 

	2.2.12
	Наконечник АI 1,5-8
	шт
	22
	 
	 
	 
	 

	2.2.13
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Ж
	шт
	7
	 
	 
	 
	 

	2.2.14
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2К
	шт
	9
	 
	 
	 
	 

	2.2.15
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Л
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.16
	Линза патрона ком. лампы
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.17
	Линза участка приближения
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.18
	Шильдики
	шт.        հատ
	9
	 
	 
	 
	 

	2.2.19
	Патрон ком. лампы
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.20
	Ячейка световая жел. табло
	шт.        հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Оборудование    Բաժին  3՝    Սարքավորումներ                                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Реле электромагнитное 1Н-1350.                                                                                                          Ռելե էլեկտրոմագնիսական 1Н-1350
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.2
	Реле электромагнитное постоянного тока ПЛЗУ-2700/4500.                                         Ռելե էլեկտրոմագնիսական հաստատուն հոսանքի ПЛЗУ-2700/4500
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 

	2.3.3
	Реле нейтральное малогабаритное НМШ2-4000.                                                                                 Ռելե էլեկտրոմագնիսական փոքրածավալ НМШ2-4000
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.4
	Резистор постоянный проволочный С5-35В-25Вт-270 Ом
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.5
	Резистор постоянный проволочный С5-35В-25Вт-47 ОМ
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.6
	Дужка 
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.7
	Кабель-переходник 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.8
	Колодка 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.9
	Колодка контактная 2- х штырная
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.10
	Рейка стальная 35х15мм дл. 2000мм
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.11
	Кассета блока контроллеров КБК. Սկավառակ վերահսկիչների բլոկի КБК
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.12
	Модуль контроллеров МПБ.  Մոդուլ վերահսկիչների МПБ
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.13
	Модуль питания  МП.    Մոդուլ սնուցման МП                                                                                     
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.14
	Мезонин ММ485. Մեզոին ММ485
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.15
	Мезонин ММ232                                                                                                                                 Մեզոին ММ232
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.16
	Устройство защиты VA-40AC-bd.                                                                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-40AC-bd
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 

	2.3.17
	Устройство защиты VASR-33DC-bd.                                                                                     Պաշտպանիչ սարքավորում VASR-33DC-bd
	шт.
	13
	 
	 
	 
	 

	2.3.18
	Устройство защиты от перенапряжения УЗП1РУ-1000
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.19
	Клемма проходная ST 4 -QUATTRO
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.20
	Крышка концевая D-ST 4 QUATTRO
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.21
	Блок кнопки КМДП-1ф
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.22
	Кнопка малогабаритная  КМД-1ф-черная
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.23
	Программное обеспечение АРМ МПБ
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.24
	Концевой держатель              Ծայրային բռնիչ
CLIPFIX 35-5
	шт.
	20
	 
	 
	 
	 

	2.3.25
	Розетка штепсельная ПЛ3-2700/4500
	шт
	3
	 
	 
	 
	 

	2.3.26
	Розетка штепсельная реле РЭЛ-1600
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.27
	Розетка штепсельная НМШ2, НМШМ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.28
	Шина питания на 30 лепестков
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.29
	Панель реле НМШ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.30
	Панель двухрядная на 20 лепестков
	шт
	5
	 
	 
	 
	 

	2.3.31
	Панель клеммная  на 14 зажимов
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.32
	Панель реле РЭЛ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.33
	Планка для установки РКВН, ВОЦН, УЗП
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.34
	Предохранитель банановый на 3 А
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.35
	Предохранитель банановый на 0,5 А
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.36
	Предохранитель банановый на 1 А
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 

	3.Связь ст. Масис
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Монтажные работы  Բաժին  1՝Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Настройка сервера, коммутатора
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Монтаж сервера
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,04
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы, до 1мм2, количество подключаемых жил, до: 14
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	Кабель до 35кв, проложенный внутри стоек
	100м
	0,11
	 
	 
	 
	 

	3.1.6
	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг
	100м
	0,1
	 
	 
	 
	 

	3.1.7
	Разделка кабель или провод однопарный: высокочастотный и низкочастотный экранированный     Кабель ЭКС-ГВПВЭ, ПВСнг(А)
	10 шт
	0,4
	 
	 
	 
	 

	3.1.8
	Короб для прокладки проводов и кабелей
	100м
	0,1
	 
	 
	 
	 

	3.1.9
	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый  
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.10
	Монтаж кабельных наконечников
	10шт
	0,6
	 
	 
	 
	 

	3.1.11
	Установка кросса оптического ШКОН на 4 волокна в шкафу
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.12
	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля
	учцепи
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.13
	Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам
	100м
	0,12
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Материалы  Բաժին  2՝     Նյութեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е  4*2*0,51
	1000 м
	0,025
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Провод ПВСнг(А)-LS 2*0,75
	1000 м
	0,001
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Провод ПУГВ 1х4
	1000 м
	0,005
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Разъём экранированный RG-45 под витую пару
	шт                հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Короб с направляющими ТА-GN 60*40
	м
	10
	 
	 
	 
	 

	3.2.6
	Наконечник штыревой  ТМЛ 4-6-3
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	3.2.7
	Наконечник штыревой  НШВИ 0.75-8
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	3.2.8
	Угол плоский NPAN 60х40
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	3.2.9
	Угол внутренний
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.10
	Накладка на стык профиля SGAN  40
	шт
	10
	 
	 
	 
	 

	3.2.11
	Шкаф кроссовый оптический настенный  ШКОН-З/1
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.12
	Шнур оптический соединительный дл. 2 м
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.13
	Накладка на стык крышки  для короба
	шт                հատ
	5
	 
	 
	 
	 

	3.2.14
	Гайка закладная М6
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	3.2.15
	Винт с полуцилиндрической головкой
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Оборудование    Բաժին  3՝    Սարքավորումներ                                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Сервер асинхронный 1-портовый усовершенствованный RS-232/422/485 в Ethernet с расширенным диапазоном температур.           Սերվեր ասինխրոն 1-պորտի արդիականացված RS-232/422/485 в Ethernet
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.2
	Источник питания 24В
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.3
	Управляемый коммутатор 2 уровня
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.4
	Приёмопередатчик оптический
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	4.Пуско-наладочные работы ст. Масис
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Пусконаладочные работы Բաժին  1.  Կարգաբերման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	Система контроля участков пути методом счета осей на перегоне.      Счётные пункты.                                Հսկիչ համակարգ գծատեղամասերի առանցքների հավարկման մեթոդով վազուրդում: Հաշվարկման կետեր:               
	1 участок пути             1 գծի ուղեմաս
	1
	 
	 
	 
	 

	4.4.2
	Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с устройствами контроля свободности перегона.   Միկրոպրոցեսորային կիսավտոմատ ուղեփակում վազուրդի ազատ վիճակը հսկող սարքավորումներով:  
	1 перегон 1 վազուրդ
	1
	 
	 
	 
	 

	5.ЗИП ст. Масис
	 
	 
	 
	 

	4.5.1
	Датчик рельсовый дл. кабеля 4,5 м 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5.2
	Устройство защиты  VA-260AC-bd                       
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	4.5.3
	Реле электромагнитное 1Н-1350 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	4.5.4
	Реле электромагнитное постоянного тока ПЛЗУ-2700/4500.                                         
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	4.5.5
	Мезонин ММ232    
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5.6
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                                                                    
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	4.5.7
	Устройство защиты VA-40AC-bd.                                                                                    
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	4.5.8
	Медиаконвертер DMC-G01LC
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5.9
	Приёмопередатчик оптический DЕМ-331R
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5.10
	Приёмопередатчик оптический 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станции Арташат микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО 

	1. Устройства напольного оборудования СЦБ   ст.Арташат
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Строительные работы / Բաժին  1՝  Շինարարական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до1,5м грунт 3 группы вне путей          Մշակում գրունտահողի՝ ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ խրամուղում,     գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	1,99
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Шурфление трассы прокладываемого кабеля
	100м3      100մ3
	0,2101
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до1,5м грунт 3 группы вне путей для труб         Մշակում գրունտահողի՝ ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ խրամուղում,     գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,039
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы                              Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 2 խումբ
	100м3      100մ3
	1,5
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки гофротрубы  грунт 3 группы       
	100м3      100մ3
	0,15
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки кабеля грунт 3 группы             Գրունտահողի մշակում ձեռքով խրամուղիներում գործող երկաթուղային գծերի տակով և գծամեջտեղով մալուխի անցկացման համար, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	1,5
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки кабеля грунт 3 группы.  Приямок для ввода кабеля в здание поста..             Գրունտահողի մշակում ձեռքով խրամուղիներում գործող երկաթուղային գծերի տակով և գծամեջտեղով մալուխի անցկացման համար, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0017
	 
	 
	 
	 

	1.1.8
	Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне песчаной постелью при ширине траншеи по низу 0,3м  перед укладкой кабеля    Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու հատակամասի 0,3մ լայնության դեպքում
	км             կմ
	1,102
	 
	 
	 
	 

	1.1.9
	Защита кабеля в междупутьях под путями в земляном полотне песчаной постелью на каждые 0,1м ширины траншеи сверх 0,3м  перед укладкой кабеля   Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու լայնության 0,3մ-ից ավել յուրաքանչյուր 0,1մ համար
	км             կմ
	1,102
	 
	 
	 
	 

	1.1.10
	Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне песчаной постелью при ширине траншеи понизу 0,3м  после укладки кабеля    Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու հատակամասի 0,3մ լայնության դեպքում
	км             կմ
	1,102
	 
	 
	 
	 

	1.1.11
	Защита кабеля в междупутьях под путями в земляном полотне песчаной постелью на каждые 0,1м ширины траншеи сверх 0,3м  после укладки кабеля   Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու լայնության 0,3մ-ից ավել յուրաքանչյուր 0,1մ համար
	км             կմ
	1,102
	 
	 
	 
	 

	1.1.12
	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7м грунт 3 группы  для  ящиков путевых     Փոսերի փորում կանգնակների և հենասյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0067
	 
	 
	 
	 

	1.1.13
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы        Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 2 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0067
	 
	 
	 
	 

	1.1.14
	Установка защитных труб диаметром 110мм 
	100м      100մ
	0,4
	 
	 
	 
	 

	1.1.15
	Разборка покрытий асфальтобетонных    L=8 м
	100м3      100մ3
	0,016
	 
	 
	 
	 

	1.1.16
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка                          
	м3            մ3
	0,24
	 
	 
	 
	 

	1.1.17
	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм с пределом прочности на сжатие от 700 до 1000 кг/см2                          
	100м2      100մ2
	0,016
	 
	 
	 
	 

	1.1.18
	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума                 
	100м2      100մ2
	0,032
	 
	 
	 
	 

	1.1.19
	Устройство покрытия толщиной слоя 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа дх        
	100м2      100մ2
	0,032
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Монтажные работы   Բաժին  2՝ Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Монтаж датчика рельсового(ОЗП=1,4)              Գծահաղորդիչի մոնտաժում  (ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Монтаж напольного электронного модуля (ОЗП=1,4)              Գծահաղորդիչի մոնտաժում  (ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Ящик путевой с НЭМ,  концевыми держателями, динрейкой(ОЗП=1,4; )             Գծարկղ ՆԷՄ-ով,ծայրային բռնիչներով, դին-ձողիկով(ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Защитное устройство в путевом ящике       (ОЗП=1,4)   Պաշտպանիչ սարքեր  գծարկղում(ՀԱ=1,4)(ОЗП=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Клеммы с концевой крышкой, держатели концевые, динрейка (ОЗП=1,4)                   
	10шт                10հատ
	0,9
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Муфта соединительная для сигнально-блокировочного кабеля(ОЗП=1,6)                     Միացնող կցորդիչ ազդանշանա-ուղեփակոցային մալուխի  (ՀԱ=1,6)
	шт                հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 12(ОЗП=1,6)                            Չոր տարանջատում մալուխալարերի, մալորխի լարերի քանակը մինչր12ՀԱ=1,6
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Табличка информационная ОЗП=1,6)
	10шт                10հատ
	0,1
	 
	 
	 
	 

	1.2.9
	Прокладка трубы по мостам диаметр до 80мм   
	100м
	0
	 
	 
	 
	 

	1.2.10
	Кабель до 35кв, в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кг, до: 3                       Մալուխ 35կվ պատրաստի խրամուղում առանց ծածկի, մալուխի մասսան մինչև՝  3կգ
	100м                   100մ
	12,305
	 
	 
	 
	 

	1.2.11
	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг                            Մալուխ մինչև 35 կվ ՝ անցկացված խողովակներով,  մալուխի մասսան մինչև՝  1կգ
	100м                   100մ
	0,52
	 
	 
	 
	 

	1.2.12
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,03
	 
	 
	 
	 

	1.2.13
	Ввод кабеля в здание поста ЭЦ
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Материалы             Բաժին 3՝     Նյութեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу: 3х2х0,9   Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ         ՍԲԶՊու 3х2х0,9
	1000м          1000մ
	1,3
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-3-4    Կցորդիչ ազդանանշանա-ուղեփակոցային մալուխների ուղիղ միացման համար МСБ-П-3-4
	шт                հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Табличка информационная на устройства СЦБ
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Жесткая двустенная диам. 110мм    L=6м                               Կոշտ երկպատյա գոֆորխողովակ,                D= 110 մմ, L=6m
	м
	42
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Труба гибкая гофрированная двустенная диам. 110 мм
	м
	2
	 
	 
	 
	 

	1.3.6
	Кольцо резиновое уплотнительное для трубы 110 мм
	шт                հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	1.3.7
	Муфта для двустенных труб диам. 110 мм
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	1.3.8
	Песок для стр. работ
	м3            մ3
	85
	 
	 
	 
	 

	1.3.9
	Битум вязкий 
	т
	0,027
	 
	 
	 
	 

	1.3.10
	Смеси асфальтобетонные плотные холодные 
	т
	0,22
	 
	 
	 
	 

	1.3.11
	Щебень для дорожных работ фракции 10-20
	м3            մ3
	0,048
	 
	 
	 
	 

	1.3.12
	Щебень для дорожных работ фракции 40-70
	м3            մ3
	0,605
	 
	 
	 
	 

	1.3.13
	Щебень из естественного камня М-1200, 1000 фракции 20-40 мм
	м3            մ3
	0,041
	 
	 
	 
	 

	1.3.14
	Щебень из естественного камня М-1200, 1000 фракции 40-70 мм
	м3            մ3
	0,294
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 4. Оборудование      Բաժին  4՝արքավորումներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Ящик путевой типа ПЯ-Г-1 (на  9 двухконтактных клемм, без перемычек)                               ԳծարկղПЯ-Г-1 տեսակի (9 երկկոնտակտային սեղմակիի համար, առանց միացուցիչների)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.2
	Датчик рельсовый (длина кабеля 4,5м)                            Գծահաղորդիչ (մալուխի երկարությունը 4,5մ)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.3
	Комплект крепления датчика ККД-3                                      Հավաքածու հաղորդիչի ամրացման, ККД-3
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.4
	Модуль электронный напольный НЭМ-51-М.            Մոդուլ էլեկտրոնային, դաշտային НЭМ-51-М
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.5
	Устройство защиты  VA-260AC-bd.                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-260AC-bd
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.6
	Концевой держатель              Ծայրային բռնիչ
CLIPFIX 35-5
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.4.7
	Концевая крышка       D-ST 2,5              Ճակատային կափարիչ
D-ST 2,5
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.8
	Клемма проходная      ST 2,5             
	шт                հատ
	5
	 
	 
	 
	 

	1.4.9
	DIN - рейка стальная несущая усиленная (WAGO)  дл.2000мм                                                              Դին-ձողիկ ուժեղացված (WAGO)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.10
	Шаблон установочный ШУ-01    Տեղադրվող շաբլոն ШУ-01
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.11
	Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 2,5           Գործիք մեկուսաշերտի հանելու համար WIREFOX 2,5
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.Устройства постового оборудования СЦБ   ст. Арташат
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Монтажные работы     Բաժին 1՝Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Статив с штепсельными реле или блоками, с заводским монтажом (озп=1,4)
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Установка и подключение приборов (реле,блоки,сзи,урп,трансформатор, убп, преобразователь, устройства защиты, полка эссо, кассета, нэм,ип, ппу-05, усит, модули, мезонины, разрядники, выравниватели,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители на рел. стативе.с заводским монтажом  (озп=1,4)   
	шт.        հատ
	137
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Установка и подключение приборов (реле,блоки,сзи,урп,трансформатор, убп, преобразователь, устройства защиты, полка эссо, кассета, нэм,ип, ппу-05, усит, модули, мезонины, разрядники, выравниватели,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители  на сущ. стативе (озп=1,4)   
	шт.        հատ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Демонтаж реле,блоки,урп,трансформаторов, убп, преобразователей, устройств защиты, динрейки, полки, кассет,нэм,ип, ппу,усит, модулей, мезонина, конц. держателей, клемм, крышек, разрядников, выравнивателей, предохранителей ,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители на сущ. стативе  (озп=1,4)  озп=0,3, эм=0,3, мат=0
	шт.        հատ
	60
	 
	 
	 
	 

	2.1.5
	Установка приборов на сущ. Пульт-табло   (озп=1,4)
	10шт   10հատ
	4,5
	 
	 
	 
	 

	2.1.6
	Демонтаж приборов на сущ.  Пульт-табло озп=1,4 озп=1,4
	10шт   10հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.1.7
	Монтаж крепления настенного с компьютером панельным  озп=1,4
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.8
	Программное обеспечение "АРМ-МПБ"  озп=1,4
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.1.9
	Розетка 9 контактов, корпус разъёма 9 контактов, эл.розетка, разъёма IEC  озп=1,4
	10шт   10հատ
	1,1
	 
	 
	 
	 

	2.1.10
	Монтаж кабельных наконечников, розеток реле озп=1,4
	10шт   10հատ
	13,6
	 
	 
	 
	 

	2.1.11
	Демонтаж розеток реле озп=1,4 озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	10шт   10հատ
	2,5
	 
	 
	 
	 

	2.1.12
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 12 между стативами и аппаратами  ОЗП=1,6
	шт.        հատ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.1.13
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 27 между стативами и аппаратами  ОЗП=1,6
	шт.        հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	2.1.14
	Демонтаж  проводов на сущ. стативах,  пульт-табло,  озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	100шт
	4,15
	 
	 
	 
	 

	2.1.15
	Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест, провод   МГШВ                                                              
Զոդում կամ ապազոդում միալար հաղորդալարի՝սարքերի սխեմաներում ու աշխատանքների տեղերում, ՄԳՇՎ տեսակի հաղորդալար                                            
	100шт.        100հատ
	1,04
	 
	 
	 
	 

	2.1.16
	Кабель по стене бетонной, масса 1м, кг, до: 1
	100м
	0,32
	 
	 
	 
	 

	2.1.17
	Кабель до 35кв, по каб. нишам, масса 1м, до: 1кг
	100м
	0,19
	 
	 
	 
	 

	2.1.18
	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине,                        масса 1м до: 2кг          +кабель нуль-модемный                                  Մալուխ մինչև 35կվ-ի, կոնստրուկցիաների վրայով, մալուխի մասսան՝ մինչև՝ 2կգ
	100м       100մ      
	0,28
	 
	 
	 
	 

	2.1.19
	Провод ПуГВ по метал. конструкциям
	100м       100մ      
	0,55
	 
	 
	 
	 

	2.1.20
	Провод ПуГВ по кабельросту до шины заземления
	100м       100մ      
	0,1
	 
	 
	 
	 

	2.1.21
	Кабель по кабельросту
	100м       100մ      
	0,59
	 
	 
	 
	 

	2.1.22
	Постановка болтов (подключение ПуГВ к болтам заземления)
	100шт
	0,02
	 
	 
	 
	 

	2.1.23
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение 100мм2 Шина медная .
	100шт
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.1.24
	Сверление отверстий под болты
	м
	0,1
	 
	 
	 
	 

	2.1.25
	Заделка для силового кабеля  сечение до 16мм2
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 

	2.1.26
	Настройка и электрическая проверка статива
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.27
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,45
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Материалы                         Բաժին 2՝     Նյութեր                                      
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 5х0,9 Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 5х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,02
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг10х2х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 10х2х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,065
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг12х2х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 12х2х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,015
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Провод монтажный, гибкий, одножильный, с медной луженой жилой, с комбинированной волокнистой и ПХВ изоляцией МГШВ-1 0,75                                                   Մոնտաժալար МГШВ 1х0,75  
	1000м          1000մ
	0,31
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Провод одножильный ПуГВ 1х25
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Провод одножильный ПуГВ 1х2,5
	1000м          1000մ
	0,045
	 
	 
	 
	 

	2.2.7
	Провод одножильный ПуГВ 1х6
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.8
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х2,5
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.9
	Кабель нуль-модемный 3м
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.10
	Провод гибкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожаробезопасности ПВСнг(А)-LS 3х1                            Հաղորդալար ճկուն, պղնձե լարերով   ПВСнг(А)-LS 3х1     
	1000м          1000մ
	0,005
	 
	 
	 
	 

	2.2.11
	Кабель симметричный с медными лужеными проводниками КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6                      Մալուխ սիմետրիկ, լօլովապատված հաղորդալարերով                       КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6    
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.12
	Кабель симметричный с медными лужеными проводниками КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6                      Մալուխ սիմետրիկ, լօլովապատված հաղորդալարերով                       КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6    
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.13
	Наконечник ТМЛ 25-8-8
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.14
	Наконечник НКИ 2,5-6
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.15
	Наконечник НКИ 2,5-8
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.16
	Наконечник АI 0,75-8
	шт
	70
	 
	 
	 
	 

	2.2.17
	Наконечник АI 1,5-8
	шт
	60
	 
	 
	 
	 

	2.2.18
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Ж
	шт
	8
	 
	 
	 
	 

	2.2.19
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2К
	шт
	6
	 
	 
	 
	 

	2.2.20
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Л
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.21
	Патрон ком. Лампы
	шт.        հատ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.2.22
	Линза  диам.10 мм
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.23
	Линза патрона ком. Лампы
	шт.        հատ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.2.24
	Шильдик
	шт.        հատ
	26
	 
	 
	 
	 

	2.2.25
	Шайба 8
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.26
	Гайка шестигранная
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.27
	Болт анкерный М8Х100
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.28
	Болт с шестигранной головкой
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.29
	Шина питания тип III 
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.30
	Разъём IEC мама
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.31
	Разъём IEC папа
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.32
	Корпус разъема 9 контактов с удлиненными винтами, серый DPT-9C. Կաղապար անջատասարքի 9 կոնտակտով երկարացված պտուտակներով, մոխրագույն 
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.33
	Розетка 9 контактов (мама)  Ծայրային կափարիչ
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Оборудование                         Բաժին  3՝    Սարքավորումներ                                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Реле электромагнитное 1Н-1350.                                                                                                          Ռելե էլեկտրոմագնիսական 1Н-1350
	шт.        հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	2.3.2
	Реле электромагнитное постоянного тока ПЛЗУ-2700/4500. Ռելե էլեկտրոմագնիսական հաստատուն հոսանքի ПЛЗУ-2700/4500
	шт.        հատ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.3.3
	Реле нейтральное малогабаритное НМШ2-4000.                                                                                 Ռելե էլեկտրոմագնիսական փոքրածավալ НМШ2-4000
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.4
	Статив релейный кроссового монтажа
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.5
	Рейка стальная 35х15мм дл. 2000мм
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.6
	Устройство бесперебойного питания AmpIon
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.7
	Кассета блока контроллеров КБК.  Սկավառակ վերահսկիչների բլոկի КБК
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.8
	Модуль контроллеров МПБ. Մոդուլ վերահսկիչների МПБ
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.9
	Модуль питания  МП.  Մոդուլ սնուցման МП                                                                                     
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.10
	Мезонин ММ485.     Մեզոին ММ485
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.11
	Мезонин ММ232                                                                                                                                 Մեզոին ММ232
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.12
	Устройство защиты VA-40AC-bd.                                                                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-40AC-bd
	шт.        հատ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.3.13
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                                                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-40AC-bd
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.14
	Устройство защиты VASR-33DC-bd.                                                                                     Պաշտպանիչ սարքավորում VASR-33DC-bd
	шт.        հատ
	26
	 
	 
	 
	 

	2.3.15
	Устройство переключающее УПСЧ
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.16
	Клемма проходная ST 2,5 QUATTRO
	шт.        հատ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.3.17
	Крышка концевая D-ST 2,5 QUATTRO
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.18
	Кнопка КМД-1ф белая
	шт.        հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	2.3.19
	Ячейка световая желобкового типа11/29
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.20
	Программное обеспечение АРМ МПБ
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.21
	Компьютер панельный безвентиляторный 12.1"  Համակարգիչ պանելային առանց հովացուցիչի 12.1"
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.22
	Концевой держатель              Ծայրային բռնիչ
CLIPFIX 35-5
	шт.        հատ
	37
	 
	 
	 
	 

	2.3.23
	Крепление настенное VESA 75/100, 15 кг. Ամրակներ ունիվերսալ շրջադարձային VESA 75/100, 15 կգ 
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.24
	Устройство защиты УЗП1РУ-1000
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.25
	Предохранитель  банановый на 3 А
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.26
	Шина медная 4х40х1000
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.27
	Полка кассет ЭССО
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.28
	Суппорт под розетку
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.29
	Электрическая розетка с заземлением
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.30
	Трансформатор ПОБС-3МП
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.31
	Трансформатор СОБС-2МП
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.32
	Звено кабельроста К9
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.33
	Распорка Р1
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.34
	Распорка Р3
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.35
	Скоба С1
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.36
	Блок БКР-76
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.37
	Звонок постоянного тока на 24В
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.38
	Панель двухрядная на 20 лепестков
	шт.        հատ
	5
	 
	 
	 
	 

	2.3.39
	Панель клеммная на 8 зажимов
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.40
	Подставка под статив
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	3.Связь ст. Арташат
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Монтажные работы  Բաժին  1՝Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Настройка сервера, коммутатора
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Монтаж сервера
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,04
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы, до 1мм2, количество подключаемых жил, до: 14
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	Кабель до 35кв, проложенный внутри стоек
	100м
	0,05
	 
	 
	 
	 

	3.1.6
	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг
	100м
	0,12
	 
	 
	 
	 

	3.1.7
	Разделка кабель или провод однопарный: высокочастотный и низкочастотный экранированный     Кабель ЭКС-ГВПВЭ, ПВСнг
	10 шт
	0,4
	 
	 
	 
	 

	3.1.8
	Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам
	100м
	0,07
	 
	 
	 
	 

	3.1.9
	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый  
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.10
	Монтаж кабельных наконечников
	10шт
	0,4
	 
	 
	 
	 

	3.1.11
	Установка кросса оптического ШКОН на 4 волокна в шкафу
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.12
	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля
	уч. цепи
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Материалы   Բաժին  2՝     Նյութեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е  4*2*0,51
	1000 м
	0,0225
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Кабель ПВСнг(А)-LS 2х0,75
	1000 м
	0,0005
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Разъём экранированный RG-45 под витую пару
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Шкаф кроссовый оптический настенный  ШКОН-З/1
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Шнур оптический соединительный дл. 2 м
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.6
	Наконечник НШВИ 0,75-8
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Оборудование.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Сервер асинхронный 1-портовый усовершенствованный RS-232/422/485 в Ethernet с расширенным диапазоном температур.           Սերվեր ասինխրոն 1-տեղի արդիականացված RS-232/422/485 в Ethernet
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.2
	Медиаконвертер -DMC-G01LC
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.3
	Приёмопередатчик оптический DEM-331R
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.4
	Источник питания 24В
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	4.Пуско-наладочные работы ст. Арташат
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Пусконаладочные работы Բաժին 1.  Կարգաբերման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	Система контроля участков пути методом счета осей на перегоне.      Счётные пункты.                                Հսկիչ համակարգ գծատեղամասերի առանցքների հավարկման մեթոդով վազուրդում: Հաշվարկման կետեր:               
	1 участок пути             1 գծի ուղեմաս
	1
	 
	 
	 
	 

	4.4.2
	Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с устройствами контроля свободности перегона.   Միկրոպրոցեսորային կիսավտոմատ ուղեփակում վազուրդի ազատ վիճակը հսկող սարքավորումներով:  
	1 перегон 1 վազուրդ
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






	          









	              

ԿԱՊԱԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ                                                                   №ՆՅՈՒ - ____________________   

ДОГОВОР ПОДРЯДА                                                                   №НЮ-    __________________

ք.Երևան/ г. Ереван                                                                                             "____"___________  2022 г.




                                 




ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А.В. Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола конкурсной комиссии №____ от ___ _______2022г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
      1.1. Подрядчик по поручению Заказчика обязуется выполнить комплекс работ по модернизации (техническое перевооружение) электрической централизации стрелок и сигналов станций _________ЗАО «ЮКЖД» микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить за выполненные Работы в полном объёме. 
      Работы, выполняемые Подрядчиком, осуществляются на территории Республики Армения. 	
    1.2. Работы выполняются на основании проектно-сметной документации, Технического задания на производство работ (Приложение №4), Календарного графика (Приложение №2) и Спецификаций на оборудование (Приложение №3) являющимся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Подрядчик выполняет Работы собственными силами и/или силами и оборудованием привлеченных субподрядных организаций.
        

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

     2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору, составляет __________ драм РА, согласно Ведомости договорной цены (Приложение №1), из которой:
        -стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составляет _________ драм РА, в том числе НДС 20% ____________ драм РА.
       -стоимость оборудования составляет ________________драм РА, в том числе НДС 20% ___________________драм РА. 

    2.2. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объем выполняемых Работ, если они не меняют характера, изначально предусмотренных Работ. Подрядчик принимает к выполнению дополнительные работы на тех же условиях, что и основные работы. Увеличение или уменьшение объема выполняемых Работ оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.


3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И РАСЧЕТЫ

          3.1. Заказчик обязуется производит Подрядчику предоплату в размере 30 %  ____________ драм РА, в том числе НДС 20% ______________ драм РА, от стоимости настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора и получения счета на оплату.
      3.2. Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком после полного завершения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта о приемки выполненных Работ на основании предоставленного счета – фактуры, с зачётом ранее перечисленных средств. 

     3.3. Погашение предоплаты производится пропорционально объёмам фактически выполненных Работ.

     3.4. Оплата выполненных Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком   денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
    3.5. Согласно настоящему Договору Стороны после завершения Работ оформляют и подписывают Акт сверки взаиморасчетов в установленном порядке. 



4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, предусмотренные Календарным графиком (Приложение №2).
    4.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы ранее сроков, установленных Календарным графиком (Приложение №2), при этом он направляет Заказчику письменное уведомление о досрочном выполнении Работ.
    4.3. В случае, если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внесения изменений в сроки выполнения Работ по календарному графику (Приложение №2), то такие изменения могут быть внесены только в письменной форме по соглашению Сторон. 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
5.1. Заказчик обязан:
    5.1.1. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора по Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, всю необходимую для выполнения Работ документацию, утвержденную в установленном порядке.
    5.1.2. Произвести приемку и оплату фактически выполненных работ, произведенных Подрядчиком на основании Актов выполненных работ.
    5.1.3. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя   обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
     5.1.4. Предоставить Подрядчику возможность доступа на территорию, находящуюся в ведении Заказчика и предназначенную для предоставления Работ, предусмотренных настоящим Договором.
      5.1.5. Предоставить Подрядчику список работников ЗАО «ЮКЖД» для проведения подготовки специалистов по обслуживанию внедряемой техники.
  5.2. Заказчик имеет право:
  5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или приступает настолько медленно, что окончание Работы к сроку становится явно невозможным.
   5.2.2. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых Работ.

   5.2.3. Своими силами или силами привлеченных организаций устранять возникшие в ходе выполнения Работ недостатки, с последующим возмещением Подрядчиком расходов, понесенных Заказчиком.

5.3. Подрядчик обязан:
   5.3.1. Своевременно   и должным   образом   выполнить   принятые   на себя   обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
     5.3.2. Не передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика в письменной форме.
     5.3.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию.
     5.3.4. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Работы Заказчику в установленный срок.
     5.3.5. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии Работ по выполнению настоящего Договора.

      5.3.6. Обеспечить:
-сохранность имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы в течение и рамках действия настоящего Договора, а также всех поставляемых для реализации настоящего Договора материалов и оборудования;

-производство Работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования в течение гарантийного срока;
- устранение замечаний административных и надзорных органов;
- соблюдение в ходе проведения Работ правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнение необходимых противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли; 
- содержание и уборку   площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

     5.3.7. При завершении Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом Заказчика.

   5.3.8. Предоставлять Заказчику Акт смонтированного оборудования.
  5.3.9. Передать Заказчику исполнительную документацию за 10 (десять) календарных дней до дня сдачи-приемки Работ. 
     5.3.10. В процессе производства Работ нести ответственность за соблюдение инструкций по безопасности движения поездов работниками Подрядчика, также за сохранность кабелей устройств СЦБ, связи, электроснабжения, контактной сети в соответствии с нормами правил технической эксплуатации ПТЭ железных дорог.


   5.3.11. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии при производстве Работ, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или причинения вреда здоровью персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия; задержки сроков окончания Работ, выполняемых в «технологические окна».

    5.3.12. Во время выполнения Работ организовать подготовку специалистов ЗАО «ЮКЖД» по обслуживанию внедряемой техники.






     5.4. Подрядчик имеет право:

     5.4.1. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы с составлением в 3-х дневный срок двустороннего Акта, с указанием причин приостановки Работ, в случаях:
-  обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
-обнаружения иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.4.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на обстоятельства, указанные в подпункте 5.4.1. настоящего Договора.


6. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

      6.1. Заказчик передает утвержденную в установленном порядке, проектную документацию Подрядчику в 2-х экземплярах.
    6.2.	Подрядчик   не   вправе   отступить от согласованной и утвержденной проектной документации без письменного согласия Заказчика.




7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

     7.1. Оборудование и материалы для Работ предоставляются Подрядчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение 3).

     7.2. Все поставляемые для Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.


8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, РИСКИ

       8.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику после полной оплаты.

    8.2. После подписания Акта приемки Работ, Заказчик несет риск случайного его разрушения или повреждения.

   8.3. Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, выполнение которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при необходимости оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   8.4. До завершения и сдачи Работ Подрядчик несет полную ответственность за риск его случайной гибели (повреждения), в том числе риск случайной гибели (повреждения) оборудования, поставленного для выполнения Работ.





9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

     9.1.  Выполненные объемы Работ должны быть документально подтверждены Подрядчиком и в соответствующем порядке согласованы.  
      9.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных Работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ.
     9.2. Заказчик назначает своего представителя при производстве Работ.
     9.3. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний. 

    9.4. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ, выполнения работ ненадлежащим образом и с ненадлежащим качеством, выявленных в ходе проведения Работ, в процессе сдачи-приемки Работ, в ходе эксплуатации объекта, нецелевого использования ресурсов и других нарушений условий настоящего Договора, Заказчик выдает Подрядчику предписание о приостановке Работ или устранении указанных нарушений в срок, указанный в предписании Заказчика. 

     9.5. Нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, устраняются за счет Подрядчика в согласованные с Заказчиком сроки.

    9.6. Подрядчик передает Заказчику за 10 календарных дней до начала приемки Работ два экземпляра исполнительной документации.

    9.7. Фактическая сдача результатов Работ Заказчику осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и подписанием Акта сдачи - приема и Протокола испытания.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

     10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
     10.2. Гарантийный срок для Работ и оборудования по настоящему Договору устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписании сторонами Акта передачи- приема Работ.
     10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

    10.4. При письменном отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов в период гарантийного срока Заказчик составляет односторонний Акт. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по устранению недостатков.

    10.5. Качество и гарантийный срок смонтированного на объекте оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции и гарантии, предоставляемой производителем оборудования.
   10.6. Указанные гарантии не распространяются на:
   10.6.1.  случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, а также на выявленные дефекты, если они явились следствием эксплуатации объекта с нарушением установленных правил и норм;
    10.6.2. случаи повреждения объекта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий и военных действий.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Армения.
 11.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных подпунктом 4.1. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,13 % от стоимости несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Пени начисляются только в случае предъявления письменной претензии.
    11.3. При задержке расчетов за выполненные Работы Подрядчик в праве потребовать пеню в размере 0,13% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости несвоевременно оплаченных Работ. Пени начисляются только в случае предъявления письменной претензии.

     11.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
     11.5. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – четырнадцать календарных дней с даты получения претензии.

    11.6. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Армения.    

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

    12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

    12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон или по инициативе одной из Сторон в соответствии с требованиями действующего законодательства РА и условиями настоящего Договора.

    12.3. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику сумму предоплаты, превышающая объем выполненных Работ.

    12.4.  Расторжение Договора вступает в силу со дня получения от инициатора прекращения договорных отношений соответствующего уведомления другой стороной или с даты, указанной в этом сообщении, но не ранее даты получения уведомления.

    12.5. При расторжении настоящего Договора выполненные Работы передаются Заказчику, который оплачивает их стоимость в объеме, определенном настоящим Договором при условии, что они отвечают всем требованиям, предусмотренным проектной документацией.

     12.6.  В случае применения подпункта 12.2. Гарантийные сроки эксплуатации, установленные Договором на работы, принятые Заказчиком, исчисляются со дня досрочного расторжения Договора.


13. ФОРС-МАЖОР
(обстоятельства непреодолимой силы)


      13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы /форс-мажор/, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить в момент заключения настоящего Договора. 
     13.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтвердить официальными документами, выданными со стороны Торгово-промышленной палаты   РА и заверенными подписью и печатью руководителя ТПП, в 30-дневний срок с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
      13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
      13.4. Если указанные в пункте 13.1 настоящего Договора обстоятельства повлияли на исполнение обязательств в установленные настоящим Договором сроки, данные сроки отодвигаются соразмерно времени действия соответствующих обстоятельств.     




14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты истечения срока гарантийного обслуживания согласно пункту 10.2, а в части платежей - до полного расчета.


15.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 


     15.1. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
     15.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства   Республики Армения.                                            
     15.3.    Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Армения.
     15.4. Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.
     15.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика.
Приложения:
1. Приложение № 1-  Ведомость договорной цены;
2. Приложение № 2- Календарный график; 
3. Приложение № 3- Спецификация;
  4.Приложение №4 - Техническое задание на производство работ.




16.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»   
г. Ереван, пр. Тигран Меца, 50                                       ИНН – 00448268   
 р/с 160480007998    
ЗАО “Банк ВТБ Армения'' 

Генеральный директор


___________________ А.В. Мельников

ПОДРЯДЧИК

 



 
	
Приложение № 9
к документации





                                



     «Հարավկովկասյան երկաթուղի»  ՓԲԸ, հետագայում «Պատվիրատու», ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ա.Վ. Մելնիկովի, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և _____________________________, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս տնօրեն __________________,  ով գործում է  Կանոնադրության  հիման  վրա, մյուս կողմից, համատեղ հիշատակման դեպքում այսուհետ՝ «Կողմեր», մրցութային հանձնաժողովի ----- --------------- 2022թ. №----  արձանագրության հիման վրա,  կնքեցին սույն Պայմանագիրը  հետևյալի մասին՝

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
      1.1. Պատվիրատուի հանձնարարությամբ Կապալառուն պարտավորվում է կատարել «ՀԿԵ» ՓԲԸ _____________ կայարանների սլաքների և ազդանշանների էլեկտրական կենտրոնացումների  արդիականացման  (տեխնիկական վերազինում) համալիր աշխատանքներ՝ միկրոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակումով և ԱՀԷՀ համակարգի ավելացումով (այսուհետ՝ Աշխատանքներ), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել և վճարել կատարված Աշխատանքների դիմաց ամբողջ ծավալով։ 
          Կապալառուի կողմից կատարվող Աշխատանքները իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:
1.2.Աշխատանքներն իրականացվում են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի, Աշխատանքների կատարման տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №4), Օրացուցային գրաֆիկի (Հավելված №2) և Սարքավորման մասնագրի (Հավելված №3) հիման վրա, որոնք հանդիսանում   են սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասերը:
1.3. Կապալառուն Աշխատանքները կատարում է իր և/կամ ներգրավված ենթակապալառու կազմակերպությունների ուժերով և սարքավորումներով: 

           2.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ                                 
     2.1. Կողմերի համաձայնությամբ սույն Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների ընդհանուր  արժեքը    կազմում է  ______________ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ 20% ԱԱՀ- ____________  ՀՀ  դրամ՝ համաձայն Պայմանագրային գնի ամփոփագրի  (Հավելված №1), որից՝
   -շինմոնտաժային, գործարկման և կարգաբերման աշխատանքների արժեքը կազմում է   _____________  ՀՀ  դրամ, այդ թվում՝ 20% ԱԱՀ____________ՀՀ  դրամ:
  -սարքավորման արժեքը կազմում է ___________________ ՀՀ  դրամ,  այդ թվում՝ 20% ԱԱՀ _____________________ ՀՀ դրամ:
    2.2. Պատվիրատուն իրավասու է ավելացնել կամ կրճատել իրականացվող Աշխատանքների ծավալը, եթե դրանք չեն փոխում ի սկզբանե սույն Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների բնույթը: Կապալառուն լրացուցիչ աշխատանքների իրականացումն ընդունում է նույն պայմաններով, ինչ որ հիմնական աշխատանքները: Աշխատանքների ծավալի ավելացումը կամ կրճատումը ձևակերպվում է սույն Պայմանագրին կից լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: 





3 .ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԸ
    3.1. Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել Կապալառուին կանխավճար սույն Պայմանգրի ընդհանուր արժեքի 30% -ի չափով` ________________  ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ 20% ԱԱՀ-    _______________ՀՀ դրամ, Պայմանագրի ստորագրման պահից և  փոխանցման հաշիվը ստանալուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
     3.2. Սույն Պայմանագրով Պատվիրատուի կողմից վերջնահաշվարկ կատարվում է սույն Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների ամբողջական ավարտից և Կողմերի կողմից կատարված Աշխատանքների ընդունման Ակտի ստորագրումից  հետո՝ ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի հիման վրա, նախօրոք փոխանցված միջոցների հաշվանցմամբ : 

    3.3. Կանխավճարի մարումը իրականացվում է փաստացի կատարված Աշխատանքների ծավալին համամասնորեն։
    3.4. Սույն Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների վճարումը Պատվիրատուի կողմից իրականացվում է անկանխիկ՝ սույն Պայմանագրում նշված Կապալառուի բանկային հաշվին դրամական միջոցների փոխանցման միջոցով:
    3.5. Սույն Պայմանագրի համաձայն  Կողմերը Աշխատանքների ավարտից հետո սահմանված կարգով ձևակերպում  և ստորագրում են փոխհաշվարկների համեմատման ակտ։ 



4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

     4.1. Կապալառուն պարտավորվում է կատարել Աշխատանքները օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված №2) նախատեսված  ժամկետներում:
      4.2. Կապալառուն իրավունք ունի իրականացնել Աշխատանքները օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված №2) նախատեսված ժամկետներից շուտ, որի դեպքում նա աշխատանքների վաղաժամկետ կատարման մասին գրավոր ծանուցում է Պատվիրատուին:
     4.3. Եթե Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում փոփոխություններ մտցնել օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված №2) նախատեսված ժամկետներում, ապա այդպիսի փոփոխությունները կարող են կատարվել միայն Կողմերի համաձայնությամբ` գրավոր ձևով:


5.ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ  ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5.1. Պատվիրատուն պարտավոր է՝ 
5.1.1. Սույն Պայմանագրի ստորագրման պահից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում, համաձայն Կապալառուի և Պատվիրատուի միջև կնքված Ակտի, Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածում Կապալառուին տրամադրել սահմանված կարգով հաստատված Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:  
   5.1.2. Իրականացնել Աշխատանքների ընդունումը և Կապալառուի կողմից փաստացի կատարած Աշխատանքների դիմաց վճարումը՝ կատարված աշխատանքների Ակտերի հիման վրա:
   5.1.3. Ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարել իր վրա դրված պարտավորությունները՝ սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան:
   5.1.4. Կապալառուին տրամադրել Պատվիրատուի տրամադրության տակ գտնվող և սույն Պայմանագրով Աշխատանքների կատարման համար նախատեսված տարածք ազատ մուտք գործելու հնարավորություն: 
 5.1.5. Կապալառուին տրամադրել «ՀԿԵ» ՓԲԸ աշխատողների ցուցակը՝ ներդրվող տեխնիկայի սպասարկման մասնագետներ պատրաստելու համար:
5.2.Պատվիրատուն իրավունք ունի՝
   5.2.1. Հրաժարվել սույն Պայմանագրի կատարումից միակողմանի կարգով և պահանջել վնասների փոխհատուցում, եթե Կապալառուն ժամանակին չի սկսում  սույն Պայմանագրի կատարումը կամ այնքան դանդաղ է կատարում, որ Աշխատանքի ավարտը  սահմանված  ժամկետում ակնհայտորեն անհնարին է դառնում:
    5.2.2. Իրականացնել տեխնիկական վերա-հսկողություն կատարվող Աշխատանքների ընթացքի և որակի նկատմամբ:
    5.2.3.  Իր կամ ներգրավված կազմակերպությունների ուժերով վերացնել Աշխատանքի ընթացքում առաջացած թերությունները՝ Կապալառուի կողմից Պատվիրատուի կրած ծախսերի հետագա փոխհատուցմամբ:
   5.3. Կապալառուն պարտավոր է՝
    5.3.1. Ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարել իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան: 
    5.3.2. Նախագծային փաստաթղթերը չփոխանցել երրորդ անձանց առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:
    5.3.3. Նախագծային փաստաթղթերում փոփո-խություններ չկատարել առանց Պատվիրատուի հետ գրավոր համաձայնության:
     5.3.4.Աշխատանքները կատարել սույն Պայմանագրով նախատեսված ծավալով և ժամկետում, և Աշխատանքները հանձնել Պատվիրատուին սահմանված ժամկետում։ 
      5.3.5. Պատվիրատուի կոնկրետ հարցմամբ տեղեկացնել նրան սույն Պայմանագրով նախատաեսված Աշխատանքների վիճակի մասին:
     5.3.6. Ապահովել՝
· պատվիրատուի գույքի պահպանվածությունը այն տարածքի սահմաններում, որտեղ տարվում են Աշխատանքները սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում և շրջանակներում, ինչպես նաև սույն Պայմանագիրն իրականացնելու համար մատակարարվող բոլոր նյութերի և սարքավորումների պահպանվածությունը,
· աշխատանքների կատարումը՝ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան,
· աշխատանքներն ընդունելու ժամանակ և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացումը,
· ինժեներական համակարգերի և սարքավորումների անխափան գործողությունը երաշխիքային ժամկետի ընթացքում,
· ադմինիստրատիվ և վերահսկիչ մարմինների դիտողությունների վերացումը,
· տարվող Աշխատաքնների ընթացքում աշխատանքի պահպանության և հակահրդեհային անվտանգության պահանջների պահպանումը, անհրաժեշտ հակահրդեհային և պայթյունաանվտանգ միջոցառումների, շրջակա միջավայրի,  կանաչապատ տարածությունների և հողի անվտանգության ու պահպանման տեխնիկայի միջոցառումների իրականացումը,   
· հրապարակի և անմիջապես իրեն հարակից տարածքի պահպանումն ու մաքրումը:
     5.3.7. Աշխատանքներն ավարտելու դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
     5.3.8. Պատվիրատուին ներկայացնել մոնտաժված սարքավորման Ակտը:
     5.3.9. Պատվիրատուին փոխանցել կատարողական փաստաթղթերը Աշխատանքների հանձման-ընդունման օրվանից 10 (տաս) օրացույցային օր առաջ:
     5.3.10. Աշխատանքների իրականացման ընթացքում պատասխանատվություն կրել Կապալառուի աշխատողների կողմից գնացքների երթևեկության անվտանգության հրահանգների պահպանման համար, ինչպես նաև  ԱԿՈՒ սարքավորումների, կապի, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման, հպակային ցանցի մալուխային գծերի պահպանման համար՝ երկաթուղու տեխնիկական շահագործման նորմերին համապատասխան:   
     5.3.11. Պատվիրատուի ներկայացուցչին անհապաղ տեղեկացնել Աշխատանքերի իրականացման ընթացքում ցանկացած պատահարի մասին, այդ թվում՝ գույքի վնասվելու կամ կորստի, անձնակազմի  մահվան կամ առողջությանը վնաս պատճառվելու մասին և պատահարի հետևանքների արագ վերացման համար ձեռնարկվող միջոցառումների, «տեխնոլոգիական պատուհաններ»-ում աշխատանքների ավարտման ժամկետների ուշացման մասին:
    5.3.12. Աշխատանքների իրականացման ժամանակ կազմակերպել «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների պատրաստում տեխնիկայի սպասարկման գծով:





5.4. Կապալառուն իրավունք ունի՝

    5.4.1․ Անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին և մինչ նրա հրահանգների ստանալը դադարեցնել Աշխատանքները եռօրյա ժամկետում կազմելով երկկողմանի Ակտ՝ նշելով աշխատանքների դադարեցման պատճառները՝ 
· պատվիրատուի համար իր՝ Աշխատանքը կատարելու եղանակի մասին հրահանգների կատարման հնարավոր անբարենպաստ հետևանքների հայտնաբերման դեպքում,
· այլ հանգամանքների հայտնաբերում, որոնք սպառնում են կատարվող Աշխատանքի արդյունքների պիտանելիությանը կամ ստեղծում են այն ժամանակին ավարտելու անհնարինություն:
      5.4.2. Կապալառուն, չնախազգուշացնելով Պատվիրատուին նշված հանգամանքների մասին կամ շարունակելով աշխատանքը՝ չսպասելով պատասխանի կամ, չնայած Պատվիրատուի՝ աշխատանքը դադարեցնելու վերաբերյալ ժամանակին տրված հրահանգի, իրավասու չէ վեճ առաջանալու դեպքում հղում անել սույն Պայմանագրի 5.4.1. ենթակետում նշված հանգամանքներին: 

 
6. ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

6.1. Պատվիրատուն Կապալառուին է փոխանցում սահմանված կարգով հաստատված նախագծային փաստաթղթերը 2 օրինակից:
6.2. Կապալառուն իրավունք չունի առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության շեղվել համաձայնեցված և հաստատված նախագծային փաստաթղթերից:




7. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ և ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

    7.1.Աշխատանքների կատարման համար նախատեսված սարքավորումներն ու նյութերը տրամադրվում են Կապալառուի կողմից   համաձայն Մասնագրի (Հավելված №3):
    7.2. Աշխատանքների համար մատակարարվող բոլոր նյութերն ու սարքավորումները պետք է ունենան համապատասխան հավաստագրեր, իրենց որակը հաստատող տեխնիկական անձնագրեր:



8.ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ՌԻՍԿԵՐ

      8.1 Սույն Պայմանագրով Աշխատանքների արդյուքնների հանդեպ սեփականության իրավունքը պատկանում է Պատվիրատուին ամբողջական վճարումից հետո: 
       8.2. Ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո Պատվիրատուն կրում է դրա պատահական ոչնչացման կամ վնասվելու ռիսկը:
       8.3. Պատվիրատուի կողմից իր կամ շահագործման կարիքների համար կառուցվող օբյեկտի մասնակի օգտագործումը, որի աշխատանքների կատարումը ամբողջապես ավարտված չէ, թույլատրվում է Կապալառուի համաձայնությամբ՝ սահմանված կարգով օբյեկտի այդ հատվածի շահագործման հանձնելուց հետո: Անհրաժեշտության դեպքում նշված հարաբերությունները ձևակերպվում են սույն Պայմանագրին կից Լրացուցիչ համաձայնագրով:
       8.4. Մինչև Աշխատանքների ավարտը և հանձնումը Կապալառուն լիովին պատասխանատվություն է կրում դրա պատահական կորստի (վնասման) ռիսկի համար, այդ թվում՝ Աշխատանքները կատարելու համար մատակարարված սարքավորումների պատահական կորստի (վնասման) ռիսկի համար: 



9.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ, ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՈՒ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

    9.1.Կատարված Աշխատանքների ծավալները պետք է փաստաթղթերով հաստատված լինեն Կապալառուի կողմից և համապատասխան կարգով համաձայնեցված:
     9.1.1.Պատվիրատուն 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացնում է կատարված Աշխատանքների ստուգում, ուսումնասիրում, ձևակերպում և ստորագրում է ներկայացված փաստաթղթերը կամ հիմնավորված մերժում է ուղարկում Կապալառուին:
      9.2. Պատվիրատուն նշանակում է իր ներկայացուցչին Աշխատանքների կատարման ընթացքում: 
       9.3. Պատվիրատուի ներկայացուցիչը և նրա կողմից լիազորված անձիք իրավունք ունեն իրականացնել օգտագործվող նյութերի որակի և աշխատանքների հանդեպ վերահսկողություն, մասնակցել ստուգումների և փորձարկումների անցկացմանը: 
       9.4. Կապալառուի կողմից աշխատաքների կատարման ժամկետների չպահպանման փաստերի հայտնաբերման, աշխատանքների ոչ պատշաճ կարգով և անպատշաճ որակով կատարման դեպքում, որոնք հայտնաբերվում են Աշխատանքները կատարելիս, աշխատաքների հանձման-ընդունման  ընթացքում,  օբյեկտի շահագործման ընթացքում, ռեսուրսների ոչ նպատակային օգտագործման և սույն Պայմանագրի այլ պայմանների խախտման դեպքում, Պատվիրատուն Կապալառուին գրավոր կարգադրություն է տալիս Աշխատանքները դադարեցնելու վերաբերյալ կամ նշված խախտումները վերացնելու՝ Պատվիրատուի կարգադրության մեջ նշված ժամկետում: 
       9.5. Աշխատանքները կատարելու ժամանակ Կապալառուի կողմից թույլ տրված խախտումները  վերացվում են Կապալառուի հաշվին՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետներում:
       9.6. Կապալառուն Աշխատանքների ընդունումից 10 օրացույցային օր առաջ Պատվիրատուին է փոխանցում  կատարողական փաստաթղթերը՝ 2 օրինակից։ 
       9.7. Աշխատանքների արդյունքների փաստացի հանձնումը Պատվիրատուին իրականացվում է Կողմերի կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված բոլոր պարտավորությունների կատարումից և հանձնման - ընդունման Ակտի և Փորձարկման արձանագրության ստորագրումից հետո:



10. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ
      
      10.1. Որակի երաշխիքները տարածվում են սույն Պայմանագրով նախատեսված Կապալառուի կողմից կատարված բոլոր կոնստրուկտիվ տարրերի ու Աշխատանքների վրա:
     10.2. Սույն պայմանագրով Աշխատանքների համար երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է 24 (քսանչորս) ամիս Կողմերի կողմից հանձնման - ընդունման Ակտի ստորագրման օրվանից: 
    10.3. Եթե երաշխիքային  ժամկետի ընթացքում հայտնաբերվում են թերություններ, որոնք խոչընդոտում են բնականոն շահագործմանը, ապա Կապալառուն պարտավոր է վերացնել դրանք իր հաշվին և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետներում: Թերությունները արձանագրող ակտի կազմմանը մասնակցելու, դրանց վերացման կարգն ու ժամկետները համաձայնեցնելու համար Կապալառուն պարտավոր է ուղարկել իր ներկայացուցչին՝ Պատվիրատուի գրավոր տեղեկացումը ստանալու օրվանից ոչ ուշ քան 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այս դեպքում երաշխիքային ժամկետը երկարաձգվում է համապատասխանաբար թերությունների վերացման ժամանակահատվածով: 
     10.4.    Եթե Կապալառուն երաշխիքի ընթացքում հայտնաբերված թերությունների ակտի կազմումը և ստորագրումը    մերժում է, ապա Պատվիրատուն կազմում է միակողմանի ակտ: Ընդ որում Պատվիրատուն իրավունք ունի թերությունների վերացման համար ներգրավել այլ կազմակերպություն` այդ հետևավանքների պատճառով կրած ծախսերը Կապալառուից վճարելու պահանջով: Պատվիրատուն իրավունք ունի նաև թերությունների վերացման համար ներգրավել այլ կազմակերպություն՝ Կապալառուի հաշվին  հետագա ծախսերի վճարմամբ, եթե Կապալառուն չի իրականացրել և (կամ)  ոչ պատշաճ կերպով է իրականացրել թերությունների վերացման պարտավորությունները:
   10.5.Տեղադրված սարքավորման որակն ու երաշխիքային ժամկետը պետք է համապատասխանեն տվյալ տեսակի արտադրանքի ԳՕՍՏ-ին, ՏՊ պահանջներին, որոնք ներկայացվում են  սարքավորման արտադրողի կողմից։
   10.6. Նշված երաշխիքները չեն տարածվում՝
   10.6.1.երրոդ անձանց կողմից օբյեկտի կանխամտածված վնասելու, ինչպես նաև հայտնաբերված թերությունների դեպքում, եթե դրանք առաջացել են օբյեկտի շահագործման սահմանված կանոնների ու նորմերի խախտումների հետևանքով,
   10.6.2. անհաղթահարելի ուժի, այդ թվում՝ տարերային աղետների ու ռազմական գործողությունների վրա հասնելու արդյունքում օբյեկտի վնասման դեպքերում: 


11. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
11.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորու- թյունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար Կողմերը կրում են պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
11.2. Կապալառուի կողմից Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված Աշխատանքների կատարման ժամկետների խախտման դեպքում, Պատվիրատուն իրավասու է ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար պահանջել տույժի վճարում ոչ ժամանակին կատարված Աշխատանքների արժեքի 0,13%-ի չափով, սակայն ոչ ժամանակին կատարված Աշխատանքների արժեքի 10%-ից ոչ ավել: Տույժերը վճարվում են միայն գրավոր նախապահանջ ներկայացնելու դեպքում:  
11.3. Կատարված աշխատանքների համար վճարումների ուշացման դեպքում ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար Կապալառուն իրավունք ունի պահանջել տույժ՝ Աշխատանքների վճարման ենթակա արժեքի 0,13%-ի չափով, սակայն ժամանակին չվճարված  Աշխատանքների արժեքի 10%-ից ոչ ավել: Տույժերը վճարվում են միայն գրավոր նախապահանջ ներկայացնելու դեպքում: 
11.4. Սույն Պայմանագրի կատարման ընթացքում առաջացող վիճելի հարցերը լուծվում են Կողմերի կողմից բանակցությունների միջոցով:
11.5. Եթե Կողմերը համաձայնության չգան բանակցությունների ընթացքում՝ բոլոր վեճերը կուսումնասիրվեն նախապահանջային կարգով: Նախապահանջի ուսումնասիրման ժամկետը տասնչորս օրացուցային օր է` նախապահանջի ստացման օրվանից:
11.6. Եթե վեճերը Կողմերի միջև չեն կարգավորվում բանակցությունների միջոցով և նախապահանջային կարգով, ապա դրանք լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության պահանջներով:




12. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ
12.1. Սույն Պայմանագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք ձևակերպվում են Կողմերի կողմից սույն Պայմանագրին կից Լրացուցիչ համաձայնագրերով:

12.2. Սույն Պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, կամ Կողմերից մեկի նախաձեռնությամբ՝ ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին և սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան:
12.3. Կողմերի համաձայնությամբ սույն Պայմանագրի լուծման դեպքում Կապալառուն Պատվիրատուին է վերադարձնում կատարված Աշխատանքների ծավալը գերազանցող կանխավճարի գումարը:
12.4. Պայմանագրի լուծումը ուժի մեջ է մտնում մյուս կողմի՝ նախաձեռնող կողմից պայմանագրային հարաբերությունները դադարեցնելու վերաբերյալ համապատասխան ծանուցում ստանալու օրվանից կամ այդ հաղորդագրությունում նշված օրվանից, սակայն ծանուցումը ստանալու օրվանից ոչ շուտ:
12.5. Սույն Պայամանագիրը լուծելու դեպքում կատարված Աշխատանքները փոխանցվում են Պատվիրատուին, որն էլ վճարում է դրանց արժեքը՝ սույն Պայմանագրով սահմանված չափով, այն պայմանով, որ դրանք համապատասխանում են նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված բոլոր պահանջներին:
12.6. 12.2. ենթակետի կիրառման դեպքում պատվիրատուի կողմից ընդունված և Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների շահագործման երաշխիքային ժամկետները հաշվարկվում են Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման օրվանից:


13.ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ
(անհաղթահարելի ուժի հանգամանքներ)

     13.1 Կողմերն ազատվում են սույն Պայմանագրով պարտավորությունների լրիվ կամ մասնակի չկատարման համար, եթե չկատարումը հանդիսացել է պայմանգիրը ստորագրելուց հետո արտակարգ բնույթի իրադարձությունների արդյունքում առաջացած անհաղթահարելի ուժի (ֆորս-մաժոր) հանգամանքների հետևանք, որոնք կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել սույն պայմանագրի կնքման պահին:

     13.2. Անհաթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալը Կողմերը  պետք է հաստատեն անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջացման պահից 30-օրյա ժամկետում ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից տրված և առևտրաարդյունաբերական պալատի ստորագրությամբ և կնիքով հաստատած պաշտոնական փաստաթղթերով: 

     13.3. Եթե անհաղթահարելի ուժի հանգամանքները գործում են 3 (երեք) իրար հաջորդող ամիսների ընթացքում, սույն Պայմանագիրը կարող է լուծվել կողմերի համաձայնությամբ: 

     13.4. Եթե սույն պայմանագրի 13․1․ կետում նշված հանգամանքները ազդել են պարտավորությունների կատարման վրա սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, տվյալ ժամկետները հետաձգվում են համապատասխան հանգամանքների գործողության ժամկետին համաչափ: 


14. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
   14.1. Սույն Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի 10.2 կետով նախատեսված երաշխիքային ժամկետի ավարտը, իսկ վճարումների մասով գործում է մինչև  դրանց ամբողջական վերջնահաշվարկի ավարտը:


15. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

    15.1. Սույն Պայմանագրով ցանկացած ծանուցում տրվում է գրավոր, պատվիրված նամակի տեսքով ուղարկվում է ստացողին՝ իր փոստային հասցեով: Ծանուցումն համարվում է ընդունված հասցեատիրոջ կողմից այն ստանալու օրը: Ծանուցագրում նշված հարցերի օպերատիվ կարգավորման համար թույլատրվում է ծանուցման ուղարկումը տելեքսով, ֆաքսիմիլային հաղորդագրությամբ, էլեկտրոնային նամակով:
     15.2. Սույն Պայմանագիրը կատարելիս Կողմերը ղեկավարվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ակտերով և նորմերով:
     15.3. Սույն Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կողմերը ղեկավարվում են  Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ: 

     15.4. Սույն Պայմանագրին կցված բոլոր Հավելվածները հանդիսանում են նրա անբաժանելի մասը:
     15.5. Սույն Պայմանագիրը կազմված է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ տրամադրվում է Պատվիրատուին և մեկ օրինակ՝ Կապալառուին:
Հավելվածներ՝ 
1. Հավելված №1 – Պայմանագրային գնի ամփոփագիրը
2. Հավելված№2 –Օրացուցային ժամանակացույցը
     3. Հավելված № 3 - Մասնագիր
     4. Հավելված № 4 – Աշխատանքների կատարման տեխնիկական առաջադրանք։





16. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈւ
«ՀարավկովկասÛան երկաթուղի»  ՓԲԸ
ք.Երևան,   Տիգրան Մեծի պող․ 50
ՀՎՀՀ 00448268
հ/հ 160480007998  
«Բանկ ՎՏԲ Հայաստան» ՓԲԸ
 Գլխավոր  տնօրեն           

_________________________Ա.Վ. Մելնիկով
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	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

	Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат ЗАО "ЮКЖД" микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО / «ՀԿԵ» ՓԲԸ  Մասիս, Արտաշատ կայարանների սլաքների և ազդանշանների  էլեկտրական կենտրոնացումները    միկրոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակումով, ավելացված ԱՀԷՀ համակարգով  վերազինում  

	№ пп հհ
	Наименование  / Անվանում
	Единица измерения     Չափման միավոր
	Количество      Քանակ
	Стои
мость единицы/ միավորի արժեքը
	Общая договорная стоимость 
(тыс. драм)/ 
Ընդհանուր պայմանագրային արժեքը 
(հազ. դր.)
	Распределение работ, %

	
	
	
	
	
	
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станции Масис  микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО 

	1. Устройства напольного оборудования СЦБ   ст.Масис
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Строительные работы / Բաժին  1՝  Շինարարական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до1,5м грунт 3 группы вне путей          Մշակում գրունտահողի՝ ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ խրամուղում,     գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	1,1264
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы вне путей (без учёта песка)                              Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 2 խումբ
	100м3      100մ3
	0,8448
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Шурфление трассы прокладываемого кабеля
	100м3      100մ3
	0,0696
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы                              Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 2 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0696
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки защитной трубы  грунт 3 группы       
	100м3      100մ3
	0,132
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки кабеля грунт 3 группы             Գրունտահողի մշակում ձեռքով խրամուղիներում գործող երկաթուղային գծերի տակով և գծամեջտեղով մալուխի անցկացման համար, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	3,1232
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне песчаной постелью при ширине траншеи понизу 0,3м  перед укладкой кабеля    Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու հատակամասի 0,3մ լայնության դեպքում
	км             կմ
	1,298
	 
	 
	 
	 

	1.1.8
	Защита кабеля в междупутьях под путями в земляном полотне песчаной постелью на каждые 0,1м ширины траншеи сверх 0,3м  перед укладкой кабеля   Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու լայնության 0,3մ-ից ավել յուրաքանչյուր 0,1մ համար
	км             կմ
	1,298
	 
	 
	 
	 

	1.1.9
	Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне песчаной постелью при ширине траншеи понизу 0,3м  после укладки кабеля    Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու հատակամասի 0,3մ լայնության դեպքում
	км             կմ
	1,298
	 
	 
	 
	 

	1.1.10
	Защита кабеля в междупутьях под путями в земляном полотне песчаной постелью на каждые 0,1м ширины траншеи сверх 0,3м  после укладки кабеля   Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու լայնության 0,3մ-ից ավել յուրաքանչյուր 0,1մ համար
	км             կմ
	1,298
	 
	 
	 
	 

	1.1.11
	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7м грунт 3 группы  для  ящиков путевых     Փոսերի փորում կանգնակների և հենասյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0067
	 
	 
	 
	 

	1.1.12
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы        Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0067
	 
	 
	 
	 

	1.1.13
	Установка защитных труб диаметром 110мм        
	100м      100մ
	0,36
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Монтажные работы /Բաժին  2՝ Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Монтаж датчика рельсового(ОЗП=1,4)              Գծահաղորդիչի մոնտաժում  (ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Монтаж напольного электронного модуля (ОЗП=1,4)              Գծահաղորդիչի մոնտաժում  (ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Ящик путевой с НЭМ,  концевыми держателями, динрейкой(ОЗП=1,4; )             Գծարկղ ՆԷՄ-ով,ծայրային բռնիչներով, դին-ձողիկով(ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Защитное устройство в путевом ящике       (ОЗП=1,4)   Պաշտպանիչ սարքեր  գծարկղում(ՀԱ=1,4)(ОЗП=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Клеммы с концевой крышкой, держатели концевые, динрейка (ОЗП=1,4)                   
	10шт                10հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Муфта соединительная для сигнально-блокировочного кабеля(ОЗП=1,6)   Միացնող կցորդիչ ազդանշանա-ուղեփակոցային մալուխի  (ՀԱ=1,6)
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 12(ОЗП=1,6)                            Չոր տարանջատում մալուխալարերի, մալուխի լարերի քանակը մինչև 12ՀԱ=1,6
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Таблички информационная ОЗП=1,6)
	10шт                10հատ
	0,1
	 
	 
	 
	 

	1.2.9
	Кабель до 35кв, в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кг, до: 3                       Մալուխ 35կվ պատրաստի խրամուղում առանց ծածկի, մալուխի մասսան մինչև՝  3կգ
	100м                   100մ
	15,72
	 
	 
	 
	 

	1.2.10
	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг                            Մալուխ մինչև 35 կվ ՝ անցկացված խողովակներով,  մալուխի մասսան մինչև՝  1կգ
	100м                   100մ
	1,48
	 
	 
	 
	 

	1.2.11
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,03
	 
	 
	 
	 

	1.2.12
	Ввод кабеля в здание поста ЭЦ
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Материалы             Բաժին  3՝     Նյութեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу: 3х2х0,9   Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ         ՍԲԶՊու 3х2х0,9
	1000м          1000մ
	1,72
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-3-4    Կցորդիչ ազդանանշանա-ուղեփակոցային մալուխների ուղիղ միացման համար МСБ-П-3-4
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Табличка информационная на устройства СЦБ
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Жесткая двустенная диам. 110мм    L=6м                               Կոշտ երկպատյա գոֆորխողովակ,                D= 100մմ, L=6m
	м
	36
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Песок для стр. работ
	м3            մ3
	103,8
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 4. Оборудование      Բաժին  4՝արքավորումներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Ящик путевой типа ПЯ-Г-1 (на  9 двухконтактных клемм, без перемычек)                               ԳծարկղПЯ-Г-1 տեսակի (9 երկկոնտակտային սեղմակիի համար, առանց միացուցիչների)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.2
	Датчик рельсовый (длина кабеля 4,5м)                            Գծահաղորդիչ (մալուխի երկարությունը 4,5մ)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.3
	Комплект крепления датчика ККД-3                                      Հավաքածու հաղորդիչի ամրացման, ККД-3
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.4
	Модуль электронный напольный НЭМ-51-М.            Մոդուլ էլեկտրոնային, դաշտային НЭМ-51-М
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.5
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-260AC-bd
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.6
	Концевой держатель              Ծայրային բռնիչ
CLIPFIX 35-5
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.4.7
	Концевая крышка       D-ST 2,5              Ճակատային կափարիչ
D-ST 2,5
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.8
	Клемма проходная      ST 2,5             
	шт                հատ
	5
	 
	 
	 
	 

	1.4.9
	DIN - рейка стальная несущая усиленная (WAGO)  дл.2000мм                                                              Դին-ձողիկ ուժեղացված (WAGO)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.10
	Шаблон установочный ШУ-01    Տեղադրվող շաբլոն ШУ-01
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.11
	Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 2,5           Գործիք մեկուսաշերտի հանելու համար WIREFOX 2,5
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.Устройства постового оборудования СЦБ   ст.Масис
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Монтажные работы    Բաժին 1՝Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Установка и подключение приборов (реле,блоки,сзи,урп,трансформатор, убп, преобразователь, устройства защиты, полка эссо, кассета, нэм,ип, ппу-05, усит, модули, мезонины, разрядники, выравниватели,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители, колодки дужки,  на сущ. стативе (озп=1,4)   
	шт.        հատ
	78
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Демонтаж реле,блоки,урп,трансформаторов, убп, преобразователей, устройств защиты, динрейки, полки, кассет,нэм,ип, ппу,усит, модулей, мезонина, конц. держателей, клемм, крышек, разрядников, выравнивателей, предохранителей ,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители на сущ. рел. стативе  (озп=1,4)  озп=0,3, эм=0,3, мат=0
	шт.        հատ
	31
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Установка приборов на сущ. выносном табло   (озп=1,4)
	10шт   10հատ
	3,4
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Установка приборов на сущ. пульте-манипуляторе  (озп=1,4)
	10шт   10հատ
	0,4
	 
	 
	 
	 

	2.1.5
	Демонтаж приборов на сущ.  выносном табло озп=1,4 озп=1,4
	10шт   10հատ
	2,5
	 
	 
	 
	 

	2.1.6
	Демонтаж приборов на сущ.  пульте-манипуляторе озп=1,4  озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	10шт   10հատ
	0,4
	 
	 
	 
	 

	2.1.7
	Программное обеспечение "АРМ-МПБ"  озп=1,4
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.8
	Монтаж кабельных наконечников, розеток реле озп=1,4
	10шт   10հատ
	6,2
	 
	 
	 
	 

	2.1.9
	Демонтаж розеток реле озп=1,4 озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	10шт   10հատ
	1,1
	 
	 
	 
	 

	2.1.10
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 12 между стативами и аппаратами  ОЗП=1,6
	шт.        հատ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.1.11
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 27 между стативами и аппаратами  ОЗП=1,6
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.1.12
	Демонтаж  проводов на сущ. стативах, выносном табло, пульте-манипуляторе озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	100шт
	2,16
	 
	 
	 
	 

	2.1.13
	Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест, провод   МГШВ                                                              
Զոդում կամ ապազոդում միալար հաղորդալարի՝սարքերի սխեմաներում ու աշխատանքների տեղերում, ՄԳՇՎ տեսակի հաղորդալար                                            
	100шт.        100հատ
	1,6
	 
	 
	 
	 

	2.1.14
	Кабель до 35кв, по каб. нишам, масса 1м, до: 1кг
	100м
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.15
	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине,                        масса 1м до: 2кг                                                            Մալուխ մինչև 35կվ-ի, կոնստրուկցիաների վրայով, մալուխի մասսան՝ մինչև՝ 2կգ
	100м       100մ      
	0,13
	 
	 
	 
	 

	2.1.16
	Провод ПуГВ по метал. конструкциям
	100м       100մ      
	0,2
	 
	 
	 
	 

	2.1.17
	Настройка и электрическая проверка статива
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.18
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,24
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Материалы                        Բաժին  2՝     Նյութեր                                      
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 5х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 5х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,06
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг12х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 12х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,015
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг7х2х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 7х2х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,03
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Првод монтажный, гибкий, одножильный, с медной луженой жилой, с комбинированной волокнистой и ПХВ изоляцией МГШВ-1 0,75                                                   Մոնտաժալար МГШВ 1х0,75  
	1000м          1000մ
	0,445
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Провод одножильный ПуГВ 1х2,5
	1000м          1000մ
	0,005
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Провод одножильный ПуГВ 1х1,5
	1000м          1000մ
	0,015
	 
	 
	 
	 

	2.2.7
	Кабель нуль-модемный 3м
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.8
	Кабель симметричный с медными лужеными проводниками КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6                      Մալուխ սիմետրիկ, լօլովապատված հաղորդալարերով                       КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6    
	1000м          1000մ
	0,005
	 
	 
	 
	 

	2.2.9
	Наконечник НКИ 2,5-6
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.10
	Наконечник НКИ 2,5-8
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.11
	Наконечник АI 0,75-8
	шт
	30
	 
	 
	 
	 

	2.2.12
	Наконечник АI 1,5-8
	шт
	22
	 
	 
	 
	 

	2.2.13
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Ж
	шт
	7
	 
	 
	 
	 

	2.2.14
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2К
	шт
	9
	 
	 
	 
	 

	2.2.15
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Л
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.16
	Линза патрона ком. лампы
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.17
	Линза участка приближения
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.18
	Шильдики
	шт.        հատ
	9
	 
	 
	 
	 

	2.2.19
	Патрон ком. лампы
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.20
	Ячейка световая жел. табло
	шт.        հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Оборудование    Բաժին  3՝    Սարքավորումներ                                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Реле электромагнитное 1Н-1350.                                                                                                          Ռելե էլեկտրոմագնիսական 1Н-1350
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.2
	Реле электромагнитное постоянного тока ПЛЗУ-2700/4500.                                         Ռելե էլեկտրոմագնիսական հաստատուն հոսանքի ПЛЗУ-2700/4500
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 

	2.3.3
	Реле нейтральное малогабаритное НМШ2-4000.                                                                                 Ռելե էլեկտրոմագնիսական փոքրածավալ НМШ2-4000
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.4
	Резистор постоянный проволочный С5-35В-25Вт-270 Ом
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.5
	Резистор постоянный проволочный С5-35В-25Вт-47 ОМ
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.6
	Дужка 
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.7
	Кабель-переходник 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.8
	Колодка 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.9
	Колодка контактная 2- х штырная
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.10
	Рейка стальная 35х15мм дл. 2000мм
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.11
	Кассета блока контроллеров КБК. Սկավառակ վերահսկիչների բլոկի КБК
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.12
	Модуль контроллеров МПБ.  Մոդուլ վերահսկիչների МПБ
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.13
	Модуль питания МП.    Մոդուլ սնուցման МП                                                                                     
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.14
	Мезонин ММ485. Մեզոին ММ485
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.15
	Мезонин ММ232                                                                                                                                 Մեզոին ММ232
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.16
	Устройство защиты VA-40AC-bd.                                                                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-40AC-bd
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 

	2.3.17
	Устройство защиты VASR-33DC-bd.                                                                                     Պաշտպանիչ սարքավորում VASR-33DC-bd
	шт.
	13
	 
	 
	 
	 

	2.3.18
	Устройство защиты от перенапряжения УЗП1РУ-1000
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.19
	Клемма проходная ST 4 -QUATTRO
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.20
	Крышка концевая D-ST 4 QUATTRO
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.21
	Блок кнопки КМДП-1ф
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.22
	Кнопка малогабаритная  КМД-1ф-черная
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.23
	Программное обеспечение АРМ МПБ
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.24
	Концевой держатель              Ծայրային բռնիչ
CLIPFIX 35-5
	шт.
	20
	 
	 
	 
	 

	2.3.25
	Розетка штепсельная ПЛ3-2700/4500
	шт
	3
	 
	 
	 
	 

	2.3.26
	Розетка штепсельная реле РЭЛ-1600
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.27
	Розетка штепсельная НМШ2, НМШМ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.28
	Шина питания на 30 лепестков
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.29
	Панель реле НМШ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.30
	Панель двухрядная на 20 лепестков
	шт
	5
	 
	 
	 
	 

	2.3.31
	Панель клеммная  на 14 зажимов
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.32
	Панель реле РЭЛ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.33
	Планка для установки РКВН, ВОЦН, УЗП
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.34
	Предохранитель банановый на 3 А
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.35
	Предохранитель банановый на 0,5 А
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.36
	Предохранитель банановый на 1 А
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 

	3.Связь ст. Масис
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Монтажные работы  Բաժին  1՝Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Настройка сервера, коммутатора
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Монтаж сервера
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,04
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы, до 1мм2, количество подключаемых жил, до: 14
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	Кабель до 35кв, проложенный внутри стоек
	100м
	0,11
	 
	 
	 
	 

	3.1.6
	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг
	100м
	0,1
	 
	 
	 
	 

	3.1.7
	Разделка кабель или провод однопарный: высокочастотный и низкочастотный экранированный     Кабель ЭКС-ГВПВЭ, ПВСнг(А)
	10 шт
	0,4
	 
	 
	 
	 

	3.1.8
	Короб для прокладки проводов и кабелей
	100м
	0,1
	 
	 
	 
	 

	3.1.9
	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый  
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.10
	Монтаж кабельных наконечников
	10шт
	0,6
	 
	 
	 
	 

	3.1.11
	Установка кросса оптического ШКОН на 4 волокна в шкафу
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.12
	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля
	учцепи
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.13
	Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам
	100м
	0,12
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Материалы  Բաժին  2՝     Նյութեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е  4*2*0,51
	1000 м
	0,025
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Провод ПВСнг(А)-LS 2*0,75
	1000 м
	0,001
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Провод ПУГВ 1х4
	1000 м
	0,005
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Разъём экранированный RG-45 под витую пару
	шт                հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Короб с направляющими ТА-GN 60*40
	м
	10
	 
	 
	 
	 

	3.2.6
	Наконечник штыревой  ТМЛ 4-6-3
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	3.2.7
	Наконечник штыревой  НШВИ 0.75-8
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	3.2.8
	Угол плоский NPAN 60х40
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	3.2.9
	Угол внутренний
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.10
	Накладка на стык профиля SGAN  40
	шт
	10
	 
	 
	 
	 

	3.2.11
	Шкаф кроссовый оптический настенный  ШКОН-З/1
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.12
	Шнур оптический соединительный дл. 2 м
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.13
	Накладка на стык крышки  для короба
	шт                հատ
	5
	 
	 
	 
	 

	3.2.14
	Гайка закладная М6
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	3.2.15
	Винт с полуцилиндрической головкой
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Оборудование    Բաժին  3՝    Սարքավորումներ                                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Сервер асинхронный 1-портовый усовершенствованный RS-232/422/485 в Ethernet с расширенным диапазоном температур.           Սերվեր ասինխրոն 1-պորտի արդիականացված RS-232/422/485 в Ethernet
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.2
	Источник питания 24В
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.3
	Управляемый коммутатор 2 уровня
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.4
	Приёмопередатчик оптический
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	4.Пуско-наладочные работы ст. Масис
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Пусконаладочные работы Բաժին  1.  Կարգաբերման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	Система контроля участков пути методом счета осей на перегоне.      Счётные пункты.                                Հսկիչ համակարգ գծատեղամասերի առանցքների հավարկման մեթոդով վազուրդում: Հաշվարկման կետեր:               
	1 участок пути             1 գծի ուղեմաս
	1
	 
	 
	 
	 

	4.4.2
	Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с устройствами контроля свободности перегона.   Միկրոպրոցեսորային կիսավտոմատ ուղեփակում վազուրդի ազատ վիճակը հսկող սարքավորումներով:  
	1 перегон 1 վազուրդ
	1
	 
	 
	 
	 

	5.ЗИП ст. Масис
	 
	 
	 
	 

	4.5.1
	Датчик рельсовый дл. кабеля 4,5 м 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5.2
	Устройство защиты  VA-260AC-bd                       
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	4.5.3
	Реле электромагнитное 1Н-1350 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	4.5.4
	Реле электромагнитное постоянного тока ПЛЗУ-2700/4500.                                         
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	4.5.5
	Мезонин ММ232    
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5.6
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                                                                    
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	4.5.7
	Устройство защиты VA-40AC-bd.                                                                                    
	шт
	4
	 
	 
	 
	 

	4.5.8
	Медиаконвертер DMC-G01LC
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5.9
	Приёмопередатчик оптический DЕМ-331R
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	4.5.10
	Приёмопередатчик оптический 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станции Арташат микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО 

	1. Устройства напольного оборудования СЦБ   ст.Арташат
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Строительные работы / Բաժին  1՝  Շինարարական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до1,5м грунт 3 группы вне путей          Մշակում գրունտահողի՝ ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ խրամուղում,     գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	1,99
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Шурфление трассы прокладываемого кабеля
	100м3      100մ3
	0,2101
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до1,5м грунт 3 группы вне путей для труб         Մշակում գրունտահողի՝ ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ խրամուղում,     գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,039
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы                              Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 2 խումբ
	100м3      100մ3
	1,5
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки гофротрубы  грунт 3 группы       
	100м3      100մ3
	0,15
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки кабеля грунт 3 группы             Գրունտահողի մշակում ձեռքով խրամուղիներում գործող երկաթուղային գծերի տակով և գծամեջտեղով մալուխի անցկացման համար, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	1,5
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Разработка грунта вручную в траншеях под действующими железнодорожными путями и в междупутье для прокладки кабеля грунт 3 группы.  Приямок для ввода кабеля в здание поста.             Գրունտահողի մշակում ձեռքով խրամուղիներում գործող երկաթուղային գծերի տակով և գծամեջտեղով մալուխի անցկացման համար, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0017
	 
	 
	 
	 

	1.1.8
	Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне песчаной постелью при ширине траншеи по низу 0,3м  перед укладкой кабеля    Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու հատակամասի 0,3մ լայնության դեպքում
	км             կմ
	1,102
	 
	 
	 
	 

	1.1.9
	Защита кабеля в междупутьях под путями в земляном полотне песчаной постелью на каждые 0,1м ширины траншеи сверх 0,3м  перед укладкой кабеля   Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու լայնության 0,3մ-ից ավել յուրաքանչյուր 0,1մ համար
	км             կմ
	1,102
	 
	 
	 
	 

	1.1.10
	Защита кабеля в междупутьях под путями и в земляном полотне песчаной постелью при ширине траншеи понизу 0,3м  после укладки кабеля    Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու հատակամասի 0,3մ լայնության դեպքում
	км             կմ
	1,102
	 
	 
	 
	 

	1.1.11
	Защита кабеля в междупутьях под путями в земляном полотне песчаной постелью на каждые 0,1м ширины траншеи сверх 0,3м  после укладки кабеля   Մալուխի պաշտպանում  ավազաշերտով  երկաթուղային գծերի տակ, գծամեջտեղում և պաստառում, խրամուղու լայնության 0,3մ-ից ավել յուրաքանչյուր 0,1մ համար
	км             կմ
	1,102
	 
	 
	 
	 

	1.1.12
	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7м грунт 3 группы  для  ящиков путевых     Փոսերի փորում կանգնակների և հենասյունների համար մինչև 0,7մ խորությամբ, գրունտ 3 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0067
	 
	 
	 
	 

	1.1.13
	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы        Լցում խրամուղու, կոտլովանի և փոսի , գրունտ 2 խումբ
	100м3      100մ3
	0,0067
	 
	 
	 
	 

	1.1.14
	Установка защитных труб диаметром 110мм 
	100м      100մ
	0,4
	 
	 
	 
	 

	1.1.15
	Разборка покрытий асфальтобетонных    L=8 м
	100м3      100մ3
	0,016
	 
	 
	 
	 

	1.1.16
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка                          
	м3            մ3
	0,24
	 
	 
	 
	 

	1.1.17
	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм с пределом прочности на сжатие от 700 до 1000 кг/см2                          
	100м2      100մ2
	0,016
	 
	 
	 
	 

	1.1.18
	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума                 
	100м2      100մ2
	0,032
	 
	 
	 
	 

	1.1.19
	Устройство покрытия толщиной слоя 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа дх        
	100м2      100մ2
	0,032
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Монтажные работы   Բաժին  2՝ Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Монтаж датчика рельсового(ОЗП=1,4)              Գծահաղորդիչի մոնտաժում  (ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Монтаж напольного электронного модуля (ОЗП=1,4)              Գծահաղորդիչի մոնտաժում  (ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Ящик путевой с НЭМ,  концевыми держателями, динрейкой(ОЗП=1,4; )             Գծարկղ ՆԷՄ-ով,ծայրային բռնիչներով, դին-ձողիկով(ՀԱ=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Защитное устройство в путевом ящике       (ОЗП=1,4)   Պաշտպանիչ սարքեր  գծարկղում(ՀԱ=1,4)(ОЗП=1,4)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Клеммы с концевой крышкой, держатели концевые, динрейка (ОЗП=1,4)                   
	10шт                10հատ
	0,9
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Муфта соединительная для сигнально-блокировочного кабеля(ОЗП=1,6)                     Միացնող կցորդիչ ազդանշանա-ուղեփակոցային մալուխի  (ՀԱ=1,6)
	шт                հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 12(ОЗП=1,6)                            Չոր տարանջատում մալուխալարերի, մալորխի լարերի քանակը մինչր12ՀԱ=1,6
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Табличка информационная ОЗП=1,6)
	10шт                10հատ
	0,1
	 
	 
	 
	 

	1.2.9
	Прокладка трубы по мостам диаметр до 80мм   
	100м
	0
	 
	 
	 
	 

	1.2.10
	Кабель до 35кв, в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кг, до: 3                       Մալուխ 35կվ պատրաստի խրամուղում առանց ծածկի, մալուխի մասսան մինչև՝  3կգ
	100м                   100մ
	12,305
	 
	 
	 
	 

	1.2.11
	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг                            Մալուխ մինչև 35 կվ ՝ անցկացված խողովակներով,  մալուխի մասսան մինչև՝  1կգ
	100м                   100մ
	0,52
	 
	 
	 
	 

	1.2.12
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,03
	 
	 
	 
	 

	1.2.13
	Ввод кабеля в здание поста ЭЦ
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Материалы             Բաժին 3՝     Նյութեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу: 3х2х0,9   Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ         ՍԲԶՊու 3х2х0,9
	1000м          1000մ
	1,3
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-3-4    Կցորդիչ ազդանանշանա-ուղեփակոցային մալուխների ուղիղ միացման համար МСБ-П-3-4
	шт                հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Табличка информационная на устройства СЦБ
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Жесткая двустенная диам. 110мм    L=6м                               Կոշտ երկպատյա գոֆորխողովակ,                D= 110 մմ, L=6m
	м
	42
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Труба гибкая гофрированная двустенная диам. 110 мм
	м
	2
	 
	 
	 
	 

	1.3.6
	Кольцо резиновое уплотнительное для трубы 110 мм
	шт                հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	1.3.7
	Муфта для двустенных труб диам. 110 мм
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	1.3.8
	Песок для стр. работ
	м3            մ3
	85
	 
	 
	 
	 

	1.3.9
	Битум вязкий 
	т
	0,027
	 
	 
	 
	 

	1.3.10
	Смеси асфальтобетонные плотные холодные 
	т
	0,22
	 
	 
	 
	 

	1.3.11
	Щебень для дорожных работ фракции 10-20
	м3            մ3
	0,048
	 
	 
	 
	 

	1.3.12
	Щебень для дорожных работ фракции 40-70
	м3            մ3
	0,605
	 
	 
	 
	 

	1.3.13
	Щебень из естественного камня М-1200, 1000 фракции 20-40 мм
	м3            մ3
	0,041
	 
	 
	 
	 

	1.3.14
	Щебень из естественного камня М-1200, 1000 фракции 40-70 мм
	м3            մ3
	0,294
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 4. Оборудование      Բաժին  4՝արքավորումներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Ящик путевой типа ПЯ-Г-1 (на  9 двухконтактных клемм, без перемычек)                               ԳծարկղПЯ-Г-1 տեսակի (9 երկկոնտակտային սեղմակիի համար, առանց միացուցիչների)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.2
	Датчик рельсовый (длина кабеля 4,5м)                            Գծահաղորդիչ (մալուխի երկարությունը 4,5մ)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.3
	Комплект крепления датчика ККД-3                                      Հավաքածու հաղորդիչի ամրացման, ККД-3
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.4
	Модуль электронный напольный НЭМ-51-М.            Մոդուլ էլեկտրոնային, դաշտային НЭМ-51-М
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.5
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-260AC-bd
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.6
	Концевой держатель              Ծայրային բռնիչ
CLIPFIX 35-5
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	1.4.7
	Концевая крышка       D-ST 2,5              Ճակատային կափարիչ
D-ST 2,5
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.8
	Клемма проходная      ST 2,5             
	шт                հատ
	5
	 
	 
	 
	 

	1.4.9
	DIN - рейка стальная несущая усиленная (WAGO)  дл.2000мм                                                              Դին-ձողիկ ուժեղացված (WAGO)
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.10
	Шаблон установочный ШУ-01    Տեղադրվող շաբլոն ШУ-01
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	1.4.11
	Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 2,5           Գործիք մեկուսաշերտի հանելու համար WIREFOX 2,5
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.Устройства постового оборудования СЦБ   ст. Арташат
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Монтажные работы     Բաժին 1՝Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Статив с штепсельными реле или блоками, с заводским монтажом (озп=1,4)
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Установка и подключение приборов (реле,блоки,сзи,урп,трансформатор, убп, преобразователь, устройства защиты, полка эссо, кассета, нэм,ип, ппу-05, усит, модули, мезонины, разрядники, выравниватели,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители на рел. стативе.с заводским монтажом  (озп=1,4)   
	шт.        հատ
	137
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Установка и подключение приборов (реле,блоки,сзи,урп,трансформатор, убп, преобразователь, устройства защиты, полка эссо, кассета, нэм,ип, ппу-05, усит, модули, мезонины, разрядники, выравниватели,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители  на сущ. стативе (озп=1,4)   
	шт.        հատ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Демонтаж реле,блоки,урп,трансформаторов, убп, преобразователей, устройств защиты, динрейки, полки, кассет,нэм,ип, ппу,усит, модулей, мезонина, конц. держателей, клемм, крышек, разрядников, выравнивателей, предохранителей ,концевые держатели,клеммы, торцевые крышки, предохранители на сущ. стативе  (озп=1,4)  озп=0,3, эм=0,3, мат=0
	шт.        հատ
	60
	 
	 
	 
	 

	2.1.5
	Установка приборов на сущ. Пульт-табло   (озп=1,4)
	10шт   10հատ
	4,5
	 
	 
	 
	 

	2.1.6
	Демонтаж приборов на сущ.  Пульт-табло озп=1,4 озп=1,4
	10шт   10հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.1.7
	Монтаж крепления настенного с компьютером панельным  озп=1,4
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.8
	Программное обеспечение "АРМ-МПБ"  озп=1,4
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.1.9
	Розетка 9 контактов, корпус разъёма 9 контактов, эл.розетка, разъёма IEC  озп=1,4
	10шт   10հատ
	1,1
	 
	 
	 
	 

	2.1.10
	Монтаж кабельных наконечников, розеток реле озп=1,4
	10шт   10հատ
	13,6
	 
	 
	 
	 

	2.1.11
	Демонтаж розеток реле озп=1,4 озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	10шт   10հատ
	2,5
	 
	 
	 
	 

	2.1.12
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 12 между стативами и аппаратами  ОЗП=1,6
	шт.        հատ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.1.13
	Разделка сухая кабельная с количеством жил до: 27 между стативами и аппаратами  ОЗП=1,6
	шт.        հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	2.1.14
	Демонтаж  проводов на сущ. стативах,  пульт-табло,  озп=0,3 эм=0,3, мат=0
	100шт
	4,15
	 
	 
	 
	 

	2.1.15
	Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест, провод   МГШВ                                                              
Զոդում կամ ապազոդում միալար հաղորդալարի՝սարքերի սխեմաներում ու աշխատանքների տեղերում, ՄԳՇՎ տեսակի հաղորդալար                                            
	100шт.        100հատ
	1,04
	 
	 
	 
	 

	2.1.16
	Кабель по стене бетонной, масса 1м, кг, до: 1
	100м
	0,32
	 
	 
	 
	 

	2.1.17
	Кабель до 35кв, по каб. нишам, масса 1м, до: 1кг
	100м
	0,19
	 
	 
	 
	 

	2.1.18
	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине,                        масса 1м до: 2кг          +кабель нуль-модемный                                  Մալուխ մինչև 35կվ-ի, կոնստրուկցիաների վրայով, մալուխի մասսան՝ մինչև՝ 2կգ
	100м       100մ      
	0,28
	 
	 
	 
	 

	2.1.19
	Провод ПуГВ по метал. конструкциям
	100м       100մ      
	0,55
	 
	 
	 
	 

	2.1.20
	Провод ПуГВ по кабельросту до шины заземления
	100м       100մ      
	0,1
	 
	 
	 
	 

	2.1.21
	Кабель по кабельросту
	100м       100մ      
	0,59
	 
	 
	 
	 

	2.1.22
	Постановка болтов (подключение ПуГВ к болтам заземления)
	100шт
	0,02
	 
	 
	 
	 

	2.1.23
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение 100мм2 Шина медная .
	100шт
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.1.24
	Сверление отверстий под болты
	м
	0,1
	 
	 
	 
	 

	2.1.25
	Заделка для силового кабеля  сечение до 16мм2
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 

	2.1.26
	Настройка и электрическая проверка статива
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 

	2.1.27
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,45
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Материалы                         Բաժին 2՝     Նյութեր                                      
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 5х0,9 Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 5х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,02
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг10х2х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 10х2х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,065
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг12х2х0,9                                       Ազդանշանա-ուղեփակոցայն մալուխ                             ՍԲՎԳ 12х2х0,9                                                 
	1000м          1000մ
	0,015
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Провод монтажный, гибкий, одножильный, с медной луженой жилой, с комбинированной волокнистой и ПХВ изоляцией МГШВ-1 0,75                                                   Մոնտաժալար МГШВ 1х0,75  
	1000м          1000մ
	0,31
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Провод одножильный ПуГВ 1х25
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Провод одножильный ПуГВ 1х2,5
	1000м          1000մ
	0,045
	 
	 
	 
	 

	2.2.7
	Провод одножильный ПуГВ 1х6
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.8
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х2,5
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.9
	Кабель нуль-модемный 3м
	шт
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.10
	Провод гибкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожаробезопасности ПВСнг(А)-LS 3х1                            Հաղորդալար ճկուն, պղնձե լարերով   ПВСнг(А)-LS 3х1     
	1000м          1000մ
	0,005
	 
	 
	 
	 

	2.2.11
	Кабель симметричный с медными лужеными проводниками КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6                      Մալուխ սիմետրիկ, լօլովապատված հաղորդալարերով                       КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6    
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.12
	Кабель симметричный с медными лужеными проводниками КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6                      Մալուխ սիմետրիկ, լօլովապատված հաղորդալարերով                       КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6    
	1000м          1000մ
	0,01
	 
	 
	 
	 

	2.2.13
	Наконечник ТМЛ 25-8-8
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.14
	Наконечник НКИ 2,5-6
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.15
	Наконечник НКИ 2,5-8
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.16
	Наконечник АI 0,75-8
	шт
	70
	 
	 
	 
	 

	2.2.17
	Наконечник АI 1,5-8
	шт
	60
	 
	 
	 
	 

	2.2.18
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Ж
	шт
	8
	 
	 
	 
	 

	2.2.19
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2К
	шт
	6
	 
	 
	 
	 

	2.2.20
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Л
	шт
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.21
	Патрон ком. Лампы
	шт.        հատ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.2.22
	Линза  диам.10 мм
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.23
	Линза патрона ком. Лампы
	шт.        հատ
	12
	 
	 
	 
	 

	2.2.24
	Шильдик
	шт.        հատ
	26
	 
	 
	 
	 

	2.2.25
	Шайба 8
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.26
	Гайка шестигранная
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.27
	Болт анкерный М8Х100
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.28
	Болт с шестигранной головкой
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.2.29
	Шина питания тип III 
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.30
	Разъём IEC мама
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.31
	Разъём IEC папа
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.2.32
	Корпус разъема 9 контактов с удлиненными винтами, серый DPT-9C. Կաղապար անջատասարքի 9 կոնտակտով երկարացված պտուտակներով, մոխրագույն 
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.2.33
	Розетка 9 контактов (мама)  Ծայրային կափարիչ
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Оборудование                         Բաժին  3՝    Սարքավորումներ                                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Реле электромагнитное 1Н-1350.                                                                                                          Ռելե էլեկտրոմագնիսական 1Н-1350
	шт.        հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	2.3.2
	Реле электромагнитное постоянного тока ПЛЗУ-2700/4500. Ռելե էլեկտրոմագնիսական հաստատուն հոսանքի ПЛЗУ-2700/4500
	шт.        հատ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.3.3
	Реле нейтральное малогабаритное НМШ2-4000.                                                                                 Ռելե էլեկտրոմագնիսական փոքրածավալ НМШ2-4000
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.4
	Статив релейный кроссового монтажа
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.5
	Рейка стальная 35х15мм дл. 2000мм
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.6
	Устройство бесперебойного питания AmpIon
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.7
	Кассета блока контроллеров КБК.  Սկավառակ վերահսկիչների բլոկի КБК
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.8
	Модуль контроллеров МПБ. Մոդուլ վերահսկիչների МПБ
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.9
	Модуль питания МП.  Մոդուլ սնուցման МП                                                                                     
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.10
	Мезонин ММ485.     Մեզոին ММ485
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.11
	Мезонин ММ232                                                                                                                                 Մեզոին ММ232
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.12
	Устройство защиты VA-40AC-bd.                                                                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-40AC-bd
	шт.        հատ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.3.13
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                                                                    Պաշտպանիչ սարքավորում VA-40AC-bd
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.14
	Устройство защиты VASR-33DC-bd.                                                                                     Պաշտպանիչ սարքավորում VASR-33DC-bd
	шт.        հատ
	26
	 
	 
	 
	 

	2.3.15
	Устройство переключающее УПСЧ
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.16
	Клемма проходная ST 2,5 QUATTRO
	шт.        հատ
	6
	 
	 
	 
	 

	2.3.17
	Крышка концевая D-ST 2,5 QUATTRO
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.18
	Кнопка КМД-1ф белая
	шт.        հատ
	8
	 
	 
	 
	 

	2.3.19
	Ячейка световая желобкового типа11/29
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.20
	Программное обеспечение АРМ МПБ
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.21
	Компьютер панельный безвентиляторный 12.1"  Համակարգիչ պանելային առանց հովացուցիչի 12.1"
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.22
	Концевой держатель              Ծայրային բռնիչ
CLIPFIX 35-5
	шт.        հատ
	37
	 
	 
	 
	 

	2.3.23
	Крепление настенное VESA 75/100, 15 кг. Ամրակներ ունիվերսալ շրջադարձային VESA 75/100, 15 կգ 
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.24
	Устройство защиты УЗП1РУ-1000
	шт.        հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	2.3.25
	Предохранитель  банановый на 3 А
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.26
	Шина медная 4х40х1000
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.27
	Полка кассет ЭССО
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.28
	Суппорт под розетку
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.29
	Электрическая розетка с заземлением
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.30
	Трансформатор ПОБС-3МП
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.31
	Трансформатор СОБС-2МП
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.32
	Звено кабельроста К9
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.33
	Распорка Р1
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.34
	Распорка Р3
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.35
	Скоба С1
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.36
	Блок БКР-76
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	2.3.37
	Звонок постоянного тока на 24В
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.38
	Панель двухрядная на 20 лепестков
	шт.        հատ
	5
	 
	 
	 
	 

	2.3.39
	Панель клеммная на 8 зажимов
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	2.3.40
	Подставка под статив
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	3.Связь ст. Арташат
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Монтажные работы  Բաժին  1՝Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Настройка сервера, коммутатора
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Монтаж сервера
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства           
	100 шт
	0,04
	 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы, до 1мм2, количество подключаемых жил, до: 14
	шт.        հատ
	2
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	Кабель до 35кв, проложенный внутри стоек
	100м
	0,05
	 
	 
	 
	 

	3.1.6
	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до: 1кг
	100м
	0,12
	 
	 
	 
	 

	3.1.7
	Разделка кабель или провод однопарный: высокочастотный и низкочастотный экранированный     Кабель ЭКС-ГВПВЭ, ПВСнг
	10 шт
	0,4
	 
	 
	 
	 

	3.1.8
	Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам
	100м
	0,07
	 
	 
	 
	 

	3.1.9
	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый  
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.10
	Монтаж кабельных наконечников
	10шт
	0,4
	 
	 
	 
	 

	3.1.11
	Установка кросса оптического ШКОН на 4 волокна в шкафу
	шт.        հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.1.12
	Измерение на смонтированном участке оптического кабеля
	уч. цепи
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Материалы   Բաժին  2՝     Նյութեր
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е  4*2*0,51
	1000 м
	0,0225
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Кабель ПВСнг(А)-LS 2х0,75
	1000 м
	0,0005
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Разъём экранированный RG-45 под витую пару
	шт                հատ
	3
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Шкаф кроссовый оптический настенный  ШКОН-З/1
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Шнур оптический соединительный дл. 2 м
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2.6
	Наконечник НШВИ 0,75-8
	шт                հատ
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Оборудование.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Сервер асинхронный 1-портовый усовершенствованный RS-232/422/485 в Ethernet с расширенным диапазоном температур.           Սերվեր ասինխրոն 1-տեղի արդիականացված RS-232/422/485 в Ethernet
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.2
	Медиаконвертер -DMC-G01LC
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.3
	Приёмопередатчик оптический DEM-331R
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	3.3.4
	Источник питания 24В
	шт                հատ
	1
	 
	 
	 
	 

	4.Пуско-наладочные работы ст. Арташат
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Пусконаладочные работы Բաժին  1.  Կարգաբերման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	Система контроля участков пути методом счета осей на перегоне.      Счётные пункты.                                Հսկիչ համակարգ գծատեղամասերի առանցքների հավարկման մեթոդով վազուրդում: Հաշվարկման կետեր:               
	1 участок пути             1 գծի ուղեմաս
	1
	 
	 
	 
	 

	4.4.2
	Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с устройствами контроля свободности перегона.   Միկրոպրոցեսորային կիսավտոմատ ուղեփակում վազուրդի ազատ վիճակը հսկող սարքավորումներով:  
	1 перегон 1 վազուրդ
	1
	 
	 
	 
	 


























Приложение №2
Հավելված № 2
к договору №_____________
                                պայմանագրին կից
от /առ  «_____» ____________  2022г ./ 2022թ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ /Աշխատանքների օրացուցային պլան

Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат ЗАО "ЮКЖД" микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО 
«ՀԿԵ» ՓԲԸ Մասիս, Արտաշատ կայարանների սլաքների և ազդանշանների էլեկտրական կենտրոնացումները    միկրոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակումով, ավելացված ԱՀԷՀ համակարգով վերազինում  
	№ п/п
	Наименование    работ/ Աշխատանքների անվանումը

	Октябрь/Հոկտեմբեր
	Ноябрь/Նոյեմբեր
	Декабрь/ Դեկտեմբեր 

	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1
	Рытье траншей/ Խրամուղու փորում
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Укладка напольного  кабеля/Դաշտային մալուխի փռում
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Установка  и  монтаж напольного оборудования МПБ / ՄՊԲ դաշտային սարքավորումների տեղադրում և մոնտաժ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Монтаж постового оборудования  МПБ  и связи с укладкой кабеля /  ՄԿՈՒ և կապի պոստային սարքավորումների մոնտաժ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Пуско-наладочные работы устройств СЦБ и связи/ԱԿՈՒ և կապի սարքավորումների գործակման, կարգաբերման աշխատանքներ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Сумма (драм РА)/ Գումարը(ՀՀ  դրամ)
	
	

	
	 Общая сумма(драм РА)/ Ընդհանուր գումարը(ՀՀ  դրամ)
	




	
«ЗАКАЗЧИК»
«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈւ»   ЗАО «ЮКЖД» «ՀԿԵ»ՓԲԸ
Главный инженер /Գլխավոր ինժեներ	
 __________________ А.А. Едигарян
                                      Ա.Ա. Եդիգարյան
	
                           «ИCПОЛНИТЕЛЬ»    
                          «ԿԱՏԱՐՈՂ»
                           
                           Директор/ Տնօրեն

                             _________________ 






Приложение № 3
                                                                                                                                    Հավելված   № 3
                                                                                                       к  договору № _____________
                                                պայմանագրին կից
                                                                                       от /առ  «___» __________  2020г/ 2020թ
	Утверждаю:
Հաստատում եմ՝
Главный инженер  ЗАО «ЮКЖД» 
 «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
Գլխավոր ինժեներ
_____________________   А.А. Едигарян
                                             Ա.Ա. Եդիգարյան
«_____»  ______________  2022г. / 2022 թ 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Спецификация / Մասնագիր 

	  оборудования и материалов ЭЦ ст. Масис и Арташат/ ԷԿ Մասիս, Արտաշատ   կայարանների սարքավորումների և նյութերի 

	"Техническое перевооружение электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис и Арташат ЗАО "ЮКЖД" микропроцессорной полуавтоматической блокировкой, дополненной системой ЭССО /«ՀԿԵ» ՓԲԸ Մասիս, Արտաշատ   կայարանների  սլաքների և ազդանշանների  էլեկտրական կենտրոնացումները  միկրոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակումով, ավելացված ԱՀԷՀ համակարգով վերազինում

	

	

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№   пп        հհ
	Наименование и техническая характеристика                                        Անվանում և տեխնիկական բնութագիրը
	Единица измерения  Չափման միավոր
	Стоимость единицы, 
тыс. драм     Միավորի արժեքը,     հազ. Դրամ
	Количество  Քանակ
	Общая  стоимость 
тыс. драм     Ամբողջ արժեքը,     հազ. դրամ

	
	
	
	
	ст. Масис                Մասիս կայարան 
	 ст. Арташат                                    Արտաշատ կայարան
	ст. Масис                Մասիս կայարան 
	 ст. Арташат                                    Արտաշատ կայարան

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ОБОРУДОВАНИЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Напольные устройства                                                       
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Датчик рельсовый дл. кабеля 4,5 м 
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.2
	Комплект крепления рельсового датчика  
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.3
	Напольный электронный модуль НЭМ-51М  
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.4
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.5
	Рейка стальная несущая  (WAGO)  дл.2000мм                                                              
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.6
	Шаблон установочный ШУ-01 
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.7
	Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 2,5 
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.8
	Ящик путевой типа ПЯ-Г-1 (на 9 двухконтактных клемм, без перемычек). 
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.9
	Концевой держатель  CLIPFIX 35-5
	шт
	 
	3
	3
	0,000
	0,000

	1.10
	Концевая крышка   D-ST 2,5
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.11
	Клемма проходная-ST 2,5                                                                
	шт
	 
	5
	5
	0,000
	0,000

	 
	Итого по разделу 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	ЗИП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	Датчик рельсовый дл. кабеля 4,5 м 
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.13
	Устройство защиты  VA-260AC-bd                       
	шт
	 
	4
	 
	0,000
	0,000

	 
	Итого по разделу 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	Постовые устройства                                                              
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14
	Устройство переключающее со счетчиком числа нажатий УПСЧ 
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	1.15
	Компьютер панельный      
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.16
	Программное обеспечение АРМ МПБ 
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.17
	Крепление настенное VESA 75/100, 15 кг. 
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.18
	Устройство бесперебойного питания Amplon   
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.19
	Суппорт под розетку 
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.20
	Эл. Розетка с заземлением со шторками                                                
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.21
	Реле электромагнитное 1Н-1350 
	шт
	 
	4
	8
	0,000
	0,000

	1.22
	Реле электромагнитное НМШ2-4000 
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.23
	Реле электромагнитное постоянного тока ПЛЗУ-2700/4500.                                         
	шт
	 
	3
	6
	0,000
	0,000

	1.24
	Рейка стальная 35х15мм дл. 2000мм 
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.25
	Кассета блока контроллеров КБК                                                                     
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.26
	Модуль контроллеров  МК МПБ
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.27
	Модуль питания  МП                                                     
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.28
	Мезонин ММ485
	шт
	 
	2
	4
	0,000
	0,000

	1.29
	Мезонин ММ232    
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.30
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                                                                    
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.31
	Устройство защиты VA-40AC-bd.                                                                                    
	шт
	 
	3
	6
	0,000
	0,000

	1.32
	Устройство защиты VASR-33DC-bd.                                                                                     
	шт
	 
	13
	26
	0,000
	0,000

	1.33
	Клемма проходная ST 4-QUATTRO 
	шт
	 
	2
	6
	0,000
	0,000

	1.34
	Крышка концевая D-ST 4-QUATTRO 
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.35
	Блок кнопки КМДП-1ф
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.36
	Кнопка малогабаритная  КМД-1ф 
	шт
	 
	4
	8
	0,000
	0,000

	1.37
	Концевой держатель  CLIPFIX 35-5
	шт
	 
	20
	37
	0,000
	0,000

	1.38
	Ячейка световая желобкового типа11/29
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	1.39
	Полка кассет ЭССО
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	1.40
	Трансформатор сигнальный СОБС-2МП
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.41
	Трансформатор путевой ПОБС-3МП 
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.42
	Звено кабельроста К9
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	1.43
	Распорка Р1
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.44
	Распорка Р3
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.45
	Скоба С1
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.46
	Блок БКР-76 
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.47
	Звонок постоянного тока на 24В 
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	1.48
	Панель  двухрядная на 20 лепестков  
	шт
	 
	5
	5
	0,000
	0,000

	1.49
	Шина питания на 30 лепестков  
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.50
	Панель реле НМШ
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.51
	Панель клеммная  на 14 зажимов
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.52
	Панель клеммная  на 8 зажимов
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	1.53
	Панель реле РЭЛ
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.54
	Планка для установки РКВН, ВОЦН, УЗП
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.55
	Предохранитель банановый на 3 А
	шт
	 
	2
	1
	0,000
	0,000

	1.56
	Предохранитель банановый на 0,5 А
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.57
	Предохранитель банановый на 1 А
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.58
	Шина медная 4х40х1000
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.59
	Статив релейный кроссового монтажа 
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.60
	Подставка под статив
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	1.61
	Устройство защиты от перенапряжения УЗП1РУ-1000  
	шт
	 
	2
	 
	0,000
	0,000

	1.62
	Устройство защиты УЗП1РУ-1000 
	шт
	 
	 
	4
	0,000
	0,000

	1.63
	Резистор постоянный проволочный С5-35В-25Вт-270 Ом 
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.64
	Резистор постоянный проволочный С5-35В-25Вт-47 ОМ 
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.65
	Розетка штепсельная НМШ2,  НМШМ2 
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.66
	Розетка штепсельная ПЛ3-2700/4500 
	шт
	 
	3
	 
	0,000
	0,000

	1.67
	Розетка штепсельная РЭЛ-1600 
	шт
	 
	4
	 
	0,000
	0,000

	1.68
	Колодка контактная 2- х штырная  
	шт
	 
	2
	 
	0,000
	0,000

	1.69
	Колодка 
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.70
	Кабель-переходник 
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.71
	Дужка  Կանթ 
	компл.
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	 
	Итого  по разделу
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	ЗИП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.72
	Реле электромагнитное 1Н-1350 
	шт
	 
	2
	 
	0,000
	0,000

	1.73
	Реле электромагнитное постоянного тока ПЛЗУ-2700/4500.                                         
	шт
	 
	2
	 
	0,000
	0,000

	1.74
	Мезонин ММ232    
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.75
	Устройство защиты VA-260AC-bd.                                                                                    
	шт
	 
	4
	 
	0,000
	0,000

	1.76
	Устройство защиты VA-40AC-bd.                                                                                    
	шт
	 
	4
	 
	0,000
	0,000

	 
	Итого  по разделу
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	Связь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.77
	Сервер асинхронный 1-портовый усовершенствованный RS-232/422/485 в Ethernet с расширенным диапазоном температур. 
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	1.78
	Источник питания 24 В
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	1.79
	Медиаконвертер DMC-G01LC
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.80
	Управляемый коммутатор 2 уровня
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.81
	Приёмопередатчик оптический DЕМ-331R
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	1.82
	Приёмопередатчик оптический 
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	 
	Итого по разделу 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	ЗИП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.83
	Медиаконвертер DMC-G01LC
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.84
	Приёмопередатчик оптический DЕМ-331R
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	1.85
	Приёмопередатчик оптический 
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	 
	Итого по разделу 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	2.
	МАТЕРИАЛЫ  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напольные устройства                                                       
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу: 3х2х0,9   
	1000м          
	 
	1,72
	1,3
	0,000
	0,0

	2.2
	Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П-3-4    
	шт                
	 
	3,00
	2
	0,000
	0,0

	2.3
	Табличка информационная на устройства СЦБ                                  
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	2.4
	Труба жесткая двустенная диам. 110мм    L=6м   
	м
	 
	36
	42
	0,000
	0,000

	2.5
	Труба гибкая гофрированная двустенная диам. 110мм 
	м
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	2.6
	Кольцо резиновое уплотнительное   для труб диам. 110 мм                             
	шт
	 
	 
	8
	0,000
	0,000

	2.7
	Муфта для двустенных труб диам. 110 мм   
	шт
	 
	 
	4
	0,000
	0,000

	2.8
	Песок для стр. работ  
	м3
	 
	103,800
	85
	0,000
	0,000

	2.9
	Битум вязкий  
	т
	 
	 
	0,027
	0,000
	0,000

	2.10
	Смеси асфальтобетонные плотные холодные 
	т
	 
	 
	0,22
	0,000
	0,000

	2.11
	Щебень для дорожных работ фракции 10-20 
	м3            
	 
	 
	0,048
	0,000
	0,000

	2.12
	Щебень для дорожных работ фракции 40-70
	м3            
	 
	 
	0,605
	0,000
	0,000

	2.13
	Щебень из естественного камня М-1200, 1000 фракции 20-40 мм  
	м3            
	 
	 
	0,041
	0,000
	0,000

	2.14
	Щебень из естественного камня М-1200, 1000 фракции 40-70 мм 
	м3            
	 
	 
	0,294
	0,000
	0,000

	 
	Итого  по разделу
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	Постовые устройства                                                              
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 5х0,9                                    
	1000м          
	 
	0,060
	0,02
	0,000
	0,000

	2.16
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 10х2х0,9                                                            
	1000м          
	 
	 
	0,065
	0,000
	0,000

	2.17
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 12х2х0,9                                       
	1000м          
	 
	 
	0,015
	0,000
	0,000

	2.18
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 12х0,9     
	1000м          
	 
	0,015
	 
	0,000
	0,000

	2.19
	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести СБВГнг 7х2х0,9                                       
	1000м          
	 
	0,030
	 
	0,000
	0,000

	2.20
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х2,5   
	1000м          
	 
	 
	0,01
	0,000
	0,000

	2.21
	Провод одножильный ПуГВ 1х2,5 
	1000м          
	 
	0,005
	 
	0,000
	0,000

	2.22
	Провод одножильный ПуГВ 1х1,5   
	1000м          
	 
	0,015
	 
	0,000
	0,000

	2.23
	Провод монтажный, гибкий, одножильный, с медной луженой жилой, с комбинированной волокнистой и ПХВ изоляцией МГШВ-1х0,75        
	1000м          
	 
	0,445
	0,31
	0,000
	0,000

	2.24
	Кабель нуль-модемный 3 м   
	шт     
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	2.25
	Провод ПуГВ 1*25  
	1000м  
	 
	 
	0,01
	0,000
	0,000

	2.26
	Провод ПуГВ 1*2,5  
	1000м  
	 
	 
	0,045
	0,000
	0,000

	2.27
	Провод ПуГВ 1*6 
	1000м 
	 
	 
	0,01
	0,000
	0,000

	2.28
	Провод гибкий ПВСнг(А)-LS 3х1,0 
	1000м          
	 
	 
	0,005
	0,000
	0,000

	2.29
	Наконечник ТМЛ 25-8-8 
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	2.30
	Наконечник НКИ 2,5-6
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	2.31
	Наконечник НКИ 2,5-8 
	шт
	 
	1
	2
	0,000
	0,000

	2.32
	Наконечник АI 0,75-8  
	шт
	 
	30
	70
	0,000
	0,000

	2.33
	Наконечник АI 1,5-8  
	шт
	 
	22
	60
	0,000
	0,000

	2.34
	Шильдик  
	шт
	 
	9
	26
	0,000
	0,000

	2.35
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Ж 
	шт
	 
	7
	8
	0,000
	0,000

	2.36
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2К          
	шт
	 
	9
	6
	0,000
	0,000

	2.37
	Индикатор полупроводниковый КИПД43В-2Л  
	шт
	 
	4
	2
	0,000
	0,000

	2.38
	Линза патрона коммутаторной лампы в оправе     
	шт
	 
	4
	12
	0,000
	0,000

	2.39
	Линза участка приближения    
	шт
	 
	4
	2
	0,000
	0,000

	2.40
	Патрон коммутаторной лампы          
	шт
	 
	4
	12
	0,000
	0,000

	2.41
	Ячейка световая жел. табло
	шт
	 
	8
	 
	0,000
	0,000

	2.42
	Корпус разъема 9 контактов с удлиненными винтами, серый DPT-9C
	шт
	 
	 
	4
	0,000
	0,000

	2.43
	Розетка 9 контактов (мама) 
	шт
	 
	 
	4
	0,000
	0,000

	2.44
	Гайка шестигранная М8-6Н 
	шт
	 
	 
	4
	0,000
	0,000

	2.45
	Болт анкерный М8Х100 
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	2.46
	Болт с шестигранной головкой
	шт
	 
	 
	2
	0,000
	0,000

	2.47
	Шайба 8  
	шт
	 
	 
	4
	0,000
	0,000

	2.48
	Шина питания тип III 
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	2.49
	Разъём IEC мама
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	2.50
	Разъём IEC папа
	шт
	 
	 
	1
	0,000
	0,000

	2.51
	Кабель симметричный с медными лужеными проводниками КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6                     
	1000м          
	 
	 
	0,01
	0,000
	0,000

	2.52
	Кабель симметричный с медными лужеными проводниками КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6    
	1000м          
	 
	0,005
	0,01
	0,000
	0,000

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	Связь    
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.53
	Кабель ЭКС-ГВПВЭ-5е  4*2*0,51
	1000м
	 
	0,025
	0,0225
	0,000
	0,000

	2.54
	Провод гибкий ПВСнг(А)-LS 2х0,75
	1000м
	 
	0,001
	0,0005
	0,000
	0,000

	2.55
	Накладка на стык профиля SGAN  40
	шт
	 
	10
	 
	0,000
	0,000

	2.56
	Наконечник НШВИ 0,75-8
	шт
	 
	4
	4
	0,000
	0,000

	2.57
	Наконечник ТМЛ 4-6-3        
	шт
	 
	4
	 
	0,000
	0,000

	2.58
	Угол плоский NPAN 60х40
	шт
	 
	2
	 
	0,000
	0,000

	2.59
	Угол внутренний
	шт
	 
	1
	 
	0,000
	0,000

	2.60
	Разъём экранированный  RG-45 под витую пару
	шт
	 
	2
	3
	0,000
	0,000

	2.61
	Короб с направляющими ТА-GN 60*40
	м
	 
	10
	 
	0,000
	0,000

	2.62
	Шкаф кроссовый оптический настенный  ШКОН-З/1
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	2.63
	Шнур оптический соединительный дл. 2 м
	шт
	 
	1
	1
	0,000
	0,000

	2.64
	Накладка на стык крышки  для короба
	шт
	 
	5
	 
	0,000
	0,000

	2.65
	Провод ПуГВ 1*4
	1000м
	 
	0,005
	0
	0,000
	0,000

	2.66
	Гайка закладная М6
	шт
	 
	4
	 
	0,000
	0,000

	2.67
	Винт с полуциндрической головкой М6х10
	шт
	 
	4
	 
	0,000
	0,000

	 
	Итого по разделу связь 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	Общий итог оборудование и материалы
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	0,000



Приложение № 4
                                                                                                                                    Հավելված   № 4
                                                                                                       к  договору № _____________
                                                պայմանագրին կից
                                                                                       от /առ  «___» __________  2020г/ 2020թ
	Утверждаю:
Հաստատում եմ՝
Главный инженер  ЗАО «ЮКЖД» 
 «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
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_____________________   А.А. Едигарян
                                             Ա.Ա. Եդիգարյան
«_____»  ______________  2022г. / 2022 թ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
на выполнение работ по техническому перевооружению электрической централизации стрелок и сигналов станций Масис, Арташат      микропроцессорной полуавтоматической блокировкой(МПБ), дополненной системой ЭССО
«ՀԿԵ» ՓԲԸ Մասիս, Արտաշատ կայարանների սլաքների և ազդանշանների  էլեկտրական կենտրոնացումները    միկրոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակումով, ավելացված ԱՀԷՀ համակարգով  վերազինման  
 	 
1.Общие положения.
1.1. Перевооружению подлежат устройства ЭЦ находящиеся на станциях Масис и Арташат.
       Մասիս և Արտաշատ կայարաններում ԷԿ սարքավորումները ենթակա են վերազինման:
1.2. Исходное состояние/ Սկզբնական վիճակ
Релейная полуавтоматическая блокировка на перегоне Масис-Арташат с использованием медных кабелей связи.
Մասիս-Արտաշատ վազուրդի ռելեային կիսաավտոմատ ուղեփակում՝ կապի պղնձե մալուխների կիրառմամբ:
2. Состав работ/ Աշխատանքների ցանկ
2.1. Монтаж устройств напольного оборудования микропроцессорной полуавтоматической блокировки МПБ:
ԱԿՈՒ դաշտային միկրոպրոցեսորային կիսավտոմատ ուղեփակման(ՄԿՈՒ) սարքավորումների մոնտաժ`      
рытье траншей/ խրամուղու փորում; 
	рытье и устройство переходов под путями/ գծերի տակ անցումների կազմավորում և փորում; 
	прокладка кабелей/ մալուխների փռում;
	установка датчиков счета осей/ առանցքների հաշվվման տվիչների տեղադրում:
 	 2.2. Монтаж устройств постового оборудования микропроцессорной полуавтоматической блокировки МПБ:
Պոստային միկրոպրոցեսորային կիսավտոմատ ուղեփակման(ՄԿՈՒ) սարքավորումների մոնտաժ`      
прокладка кабелей и монтаж в релейной/մալուխների փռում և մոնտաժ ռելեային սենյակում
установка и монтаж аппаратуры МПБ на стативах/ կանգնակների վրա ՄԿՈՒ սարքավորման տեղադրում և մոնտաժ
2.3. Монтаж устройств связи с использованием волоконно-оптической линии связи.    
                Կապի սարքավորումների մոնտաժ կապի մանրաթելաօպտիկական գծերի օգտագործմամբ:
2.4. Пуско-наладочные работы: проверка зависимостей.
            Գործարկման, կարգաբերման աշխատանքներ՝ կախվածությունների ստուգում:
3. Исполнительная документация:/Կատարողական փաստաթղթեր
3.1. Исполнительная схема кабельной сети   станций Масис и Арташат.
       Մասիս և Արտաշատ կայարանների մալուխային ցանցի կատարողական սխեմա:        
3.2. Акт на скрытые работы по рытье траншеи и укладке кабелей.
        Խրամուղու փորման և մալուխների փռման թաքնված աշխատանքների ակտ: 
3.3. Акт на скрытые работы по монтажу подземных муфт.
      Ստորգետնյա կցորդիչների մոնտաժման թաքնված աշխատանքների ակտ:	
3.4. Акты испытания кабелей.
       Մալուխների փորձարկման ակտեր:
3.5. Акт приема-сдачи в эксплуатацию.
       Շահագործման ընդունման-հանձման ակտ:
3.6. Таблицы проверок зависимостей.
       Կախվածությունների ստուգման աղյուսակներ:	
4. Результаты работы:/ Աշխատանքների արդյունքները 
 	4.1 Произведено перевооружение    релейной полуавтоматическая блокировки с заменой аппаратуры на микропроцессорную аппаратуру полуавтоматической блокировки, дополненной электронной системой счета осей ЭССО на постах ЭЦ станций Масис и Арташат с использованием волоконно-оптического кабеля.   
	Կատարվել են Մասիս և Արտաշատ կայարանների ԷԿ պոստերի ռելեային կիսաավտոմատ ուղեփակման սարքավորումների վերազինում միկրոպրոցեսորային կիսաավտոմատ ուղեփակման սարքավորումներով՝ ավելացված առանցքների հաշվման էլեկտրոնային համակարգով ԱՀԷՀ, օպտիկամանրաթելային մալուխի օգտագործմամբ:

Зам.ДИ – начальник предприятия автоматики, 
телемеханики и связи ЗАО «ЮКЖД»

«ՀԿԵ» ՓԲԸ ԵՏ պետի տեղակալ- 
ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի և կապի ձեռնարկության պետ՝




___________________ С.А. Хачатрян
                                       Ս.Ա. Խաչատրյան
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