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I. [bookmark: _Toc154063097][bookmark: _Toc154387621]Условия проведения запроса предложений
[bookmark: _Toc154063098][bookmark: _Toc154387622]Приложение №1 к извещению:
	№ 
	Параметры конкурентной закупки
	Условия конкурентной закупки

	1.1
	Способ проведения конкурентной закупки и номер закупки
	Запрос предложений в бумажной форме.

	1.2
	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки ЗАО «ЮКЖД»
	Организатор: Отдел конкурсных процедур ЗАО «ЮКЖД».
Место нахождения заказчика: 0053, РА, г. Ереван, ул. Арцаха 32
Почтовый адрес заказчика: 0053, РА, г. Ереван, ул. Арцаха 32
Адрес электронной почты: tender@railway.am
Номер телефона: (+374) 60 46-31-74

	1.3
	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Право на заключение договора по
предоставлению услуг по ремонту кровли здания
ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД» (инв.№ 10020264).

	1.4
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сведения о возможности 
привлечения третьих лиц к исполнению обязательств по договору
	Место оказания услуг: Республика Армения, г. Гюмри, здание главного корпуса с ремонтно-комплектовочными отделениями ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД».
Срок выполнения работ: 
I и II этапы в 2024г. согласно Таблице №1 – Ведомость объемов работ; 
I этап (июнь-июль 2024г.) – согласно Таблице №2 – Ведомость объемов работ;
II этап (август-сентябрь 2024г.) – согласно Таблице №3 - Ведомость объемов работ;
Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций. 

	1.5
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора
	Начальная (максимальная) цена договора составляет: 
130 851 800,0 (Сто тридцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) драм РА с НДС и 109 043 150,0 (Сто девять миллионов сорок три тысячи сто пятьдесят) драм РА без НДС в т. ч.:
I этап – 72 697 310,0 (Семьдесят два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч триста десять) драм РА с НДС и 60 581 090,0 (Шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча девяносто) драм РА без НДС;
II этап – 58 154 470,0 (Пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят) драм РА с НДС и 48 462 060,0 (Сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи шестьдесят) драм РА без НДС. 

	1.6
	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)
	Обеспечение заявки не предусмотрено

	1.7
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
	Заявки подаются на бумажных носителях в закрытых конвертах в 2 экземплярах («Оригинал» и «Копия»).

	1.8
	Срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений
	Документация размещается на сайте ЗАО ''ЮКЖД''.
Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО ''ЮКЖД'' с момента ее опубликования без ограничений.

	1.9
	Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
	Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте «25» декабря 2023г. с 9:00 до 18:00 
Дата окончания срока подачи заявок -              
«24» января 2024г. с 9:00 до 18:00 
Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу ул. Арцаха 32, административное здание ДМТО, ком. 212 до 18: 00 «24» января 2024г.

	1.10
	Право отказа от проведения процедуры
	Заказчик может отказаться от проведения конкурентной закупки в любой момент до рассмотрения конкурентной заявки и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, который такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.

	1.11
	Информация об отклонении заявки, не соответствующей требованиям, изложенным в документации о конкурентной услуге
	Заказчик может отклонить представленные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений;
2) предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений;
3) указания цены товаров, работ, услуг и/или цены за единицу товара, работы, услуги выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу товара, работы, услуги (если такая цена установлена);
4) отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной услуге);
5) отказа от проведения запроса предложений.
6) Предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок).

	1.12

	Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых участниками для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Требования к участникам указаны в разделе II и пунктах 4.1 и 4.2 настоящей документации.

	1.13
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений
	Документация должна предоставляется в порядке, предусмотренном разделом V документации в соответствии с перечнем указанном в п.п. 1.25

	1.14
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
	Оплата работ по Договору будет осуществляется Заказчиком путем перечисления в следующем порядке:
по I этапу - предоплата в размере не более 30% от общей суммы I-го этапа, будет перечисляется на р/с Подрядчика после подписания Договора, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта;
 - окончательный расчет I-го этапа будет осуществляется Заказчиком в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, на основании представленной со стороны Подрядчика счет-фактуры;
по II этапу - предоплата в размере не более 30% от общей суммы II-го этапа, будет перечисляется на р/с Подрядчика после поступления к работам, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта;
 - окончательный расчет II-го этапа будет осуществляется Заказчиком в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, на основании представленной со стороны Подрядчика счет-фактуры. 
Обязательства Заказчика по оплате работ считается исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

	1.15
	Порядок формирования цены договора с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы Исполнителя, в том числе стоимость деталей и запасных частей, расходных материалов, стоимость тары для транспортировки запчастей, транспортных расходов Исполнителя, а также стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, всех видов налогов (кроме НДС), сборов, других обязательных платежей, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ.
Цены указываются с учетом НДС и без учета НДС.

	1.16
	Порядок внесения изменений в документацию о конкурентной закупке и определения сроков продления подачи заявок в случае внесения изменений
	ЗАО «ЮКЖД» вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений не позднее чем за 1 день до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 
В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой услуге оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой услуге.

	1.17
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
	Заявки оцениваются и сопоставляются в соответствии с методикой оценки, пункт 4.3 документации.

	1.18
	Техническое задание
	Техническое задание представлено в Приложении №2

	1.19
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата (если организатором установлено требование обеспечения исполнения договора)
	Обеспечение не предусмотрено.

	1.20
	Срок действия конкурентных заявок
	Не устанавливается

	1.21
	Срок, в течение которого стороны должны подписать договор. 

	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной услуги.

	1.22
	Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности
	Изменение объёмов работ/услуг, предусмотренных договором, при изменении потребности в работах/услугах, на которые заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.

	1.23
	Выбор победителя
	по итогам конкурса определяется один победитель. 

	1.24
	Количество договоров и их виды
	Количество заключаемых договоров: 1 (один).
Вид заключаемого договора: договор подряда.

	1.25
	Перечень обязательных документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки на участие в запросе предложения
	Для участия в запросе предложений участник надлежащим образом (согласно п.п.5.14) должен заполнить и предоставить: 
1) Приложение №3 Техническое предложение участника;
2) Приложение №4 (форма заявки участника);
3) Приложение №5 (сведения об участнике)
4) Приложение №6 (информация о финансовом состоянии);
5) Приложение №7 (сведения об опыте участника);
6) Приложение №8 (проект договора, подписанный участником). 
Документы, согласно п. 4.2 документации:
9) п.п. 4.2.3.1 – документы, подтверждающие ремонт крыши или аналогичные работы за последние 5 лет;
10) п.п. 4.2.3.4 – справка из налогового органа об отсутствии у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям;
11) п.п. 4.2.3.6 – копии договоров, актов выполненных работ и/или оплаченных счет-фактур по договорам, указанным в приложении №7;
12) п.п. 4.2.3.7 
– сведения о наличии производственных ресурсов для исполнения договора;



II. [bookmark: _Toc154063099][bookmark: _Toc154387623]Квалификационные требования к участникам запроса предложений
2.1.1. Участник должен иметь право и опыт работ осуществления деятельности, предусмотренной настоящей документацией, а именно выполнение Ремонта мягкой кровли здания, с ремонтно-комплектовочными отделениями или аналогичные работ.
2.1.2. В составе заявки участник должен представить техническое предложение (Приложение №3), оформленное в соответствии с техническим заданием, заверенное подписью и печатью участника. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.
2.1.3. В подтверждение опыта аналогичного оказания услуг участник в составе заявки представляет договоры оказания работ (представляются все листы договоров со всеми приложениями) или иные документы, подтверждающих опыт по обслуживанию и ремонту оборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги.
2.1.4. Участник должен предоставить документы по формам:
- Приложение № 1.1 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
- Приложение № 2 (Техническое предложение) к документации, заверенное подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 3 (Заявка Участника) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений; 
- Приложение № 4 (Сведения об участнике) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 5 (Информация о финансовом состоянии и производственной деятельности) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение № 6 (Сведения об опыте участника на оказание аналогичных услуг) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
- Приложение №8 (Проект договора) к документации, заверенное подписью и печатью участника запроса предложений.
2.1.5. Документы, перечисленные в пункте 2.1.1 -2.1.5 документации, представляются в бумажной форме и должны быть скопированы с оригинала или копии документа, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью предприятия-участника.

III. [bookmark: _Toc154063100][bookmark: _Toc154387624]Требование к услугам
3.1. Все требования к работам изложены в техническом задании (Приложение №2) к настоящей документации.

IV. [bookmark: _Toc154063101][bookmark: _Toc154387625]Порядок проведения Запроса предложений
4.1. [bookmark: _Toc154063102][bookmark: _Toc154387626]Участник запроса предложений
4.1.1. Участником признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, подавшие в установленные сроки и в установленном порядке заявку на участие в запросе предложений.
4.1.2. К участию в запросе предложений допускаются участники, заявки которых соответствуют требованиям технического задания, настоящей документации и представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией.
4.1.3. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе предложений.
4.1.4. Документы, представленные участниками в составе заявок, возврату не подлежат.
4.1.5. Заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса предложений заключения договора на условиях, предложенных в его заявке.

4.2. [bookmark: _Toc154063103][bookmark: _Toc154387627]Требования к участникам
4.2.1. Участник должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания и документации. Для подтверждения соответствия требованиям документации в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями документации.
4.2.2. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания (приложение № 1 документации запроса предложений). 
4.2.3. Для подтверждения соответствия требованиям документации запроса предложений в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями документации запроса предложений.
4.2.4. Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям документации запроса предложений, а именно:
4.2.4.1. соответствие участников требованиям, установленным Применимым законодательством и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами в сфере закупочной деятельности к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
	- участник, в подтверждение соответствия данному требованию предоставляет копии исполненных аналогичных работ или договоров на Ремонт мягкой кровли здания, с ремонтно-комплектовочными отделениями или аналогичных работ, за последние 5 лет в объеме не менее 30% от объема крыши ВЧД Гюмри. Данное требование подтверждается копиями договоров и/или справками от участника тендера.
4.2.4.2. не приостановление деятельности участника в порядке, установленном Применимым законодательством, на дату подачи заявки на участие в работе/услуге;
4.2.4.3. не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4.2.4.4. отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Республики Армения и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Республики Армения, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Республики Армения о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4.2.4.5. отсутствие между участником и ЗАО «ЮКЖД» конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель   ЗАО «ЮКЖД», член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
4.2.5. В подтверждение соответствия требованиям, указанным в п.п. 4.2.4. участник представляет в составе заявки на участие в запросе предложений следующие документы:
· выписка из государственного реестра юридических лиц (или иного государственного органа, имеющего сведения о регистрации юридических лиц), полученная участником не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в заказе.
4.2.5.1. предоставить информацию подтверждающую наличие опыта участника, (Приложение №7) о выполнении работ по Ремонту мягкой кровли здания, с ремонтно-комплектовочными отделениями или аналогичными работами за последние 5 лет. При этом учитывается не менее 2 (двух) исполненных договоры по ремонту (с учетом правопреемственности), стоимость работ по каждому из которых составляет не менее 13 346 242 (Тринадцать миллионов триста сорок шесть тысяч двести сорок два) драм РА, (не менее 10% от начальной максимальной цены настоящего запроса предложений). В подтверждение опыта участник заполняет приложение №7 и подтверждает факт исполнения указанных договоров копиями: договоров, актов выполненных работ и/или оплаченных счет-фактур по указанным договорам.
4.2.5.2. квалификационным требованиям (в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг), требованиям, предъявляемые к их безопасности, и/или иные показатели, связанные с определением соответствия участника специальным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Армения, нормативными документами ЗАО «ЮКЖД» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), устанавливаются в документации о конкурентной закупке и предусматривают: 
- наличие производственных ресурсов для исполнения договора, в том числе: имеющихся производственных мощностей, оборудованных помещений, оборудования, приборов и техники. Данное требование подтверждается участником, указавшим и подтвердившим наличия производственных мощностей, оборудования, помещений и техники для выполнения работ по предмету услуг в виде справки.
- наличие квалификации и профессиональных трудовых ресурсов, (необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора). Данное требование подтверждается участником в виде справки.
 - финансовых ресурсов, оборудования (на праве собственности или ином законном основании) и/или других материально-технических ресурсов, необходимых для исполнения договора;
- а также деловой репутации.
4.2.6. Документы, перечисленные в пункте 4.2.4. представляются в бумажной форме (оригиналы или нотариально заверенные копии).
4.2.7. 	Требования, в том числе квалификационные требования (в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг), требования, предъявляемые к их безопасности, и/или иные показатели, связанные с определением соответствия участника специальным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Армения, нормативными документами ЗАО «ЮКЖД» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), устанавливаются в настоящей документации о конкурентной закупке и предусматривает наличие  опыта осуществления оказания услуг по предмету закупки, стоимость которых составляет не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о конкурентной закупке. При этом учитывается стоимость всех выполненных, оказанных участником (с учетом правопреемственности) работ, услуг (по выбору участника) по предмету закупки. Соответствующий опыт подтверждается копиями актов и/или копиями договоров о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.  Сведения предоставляются в составе заявки (по форме приложения №6);
4.2.8. Работы, услуги, предлагаемые претендентом, должны соответствовать требованиям документации на проведение конкурентной закупки (технического задания).
4.2.9. Отстранение участника от участия в конкурентной закупке или отказ ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с победителем конкурентной закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если ЗАО «ЮКЖД» или комиссия обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
4.2.10. Отстранение участника от участия в закупках может быть произведено при наличии просроченной задолженности перед ЗАО «ЮКЖД» за последние три года, предшествующие дате проведения процедуры размещения заказа, в случае невыполнения обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ЗАО «ЮКЖД», причинение вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» должны быть подтверждены решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ЗАО «ЮКЖД» (акт сверки расчетов, подписанный сторонами, документально подтвержденные претензии и т.п. с приложением документов, свидетельствующих о получении их контрагентом). 
4.2.11. В случае отказа ЗАО «ЮКЖД» от заключения договора с участником, в том числе с победителем, по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, заказчик в течение 3 рабочих дней, следующих за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, лице, с которым ЗАО «ЮКЖД» отказывается заключить договор, факте, являющемся основанием для такого отказа.
4.2.12. Участники имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке.

4.3. [bookmark: _Toc154063104][bookmark: _Toc154387628]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
4.3.1. Рассмотрение заявок осуществляется на основании сведений и документов, представленных в подтверждение требований Технического задания и документации.
4.3.2. При сопоставлении заявок и определении победителя запроса предложений оцениваются:

Таблица №1

	№
п/п
	Критерий
оценки
	Макс. балл
	Порядок оценки по критерию

	1
	Цена договора
	90
	Оценивается путем деления минимальной цены (с учетом НДС), из всех предложенных участниками на цену, предложенную каждым (j-ым) участником, (без учета НДС), по формуле:            
                               Цmin
                Бj =  ────── * N(90), где
                              Цj
j = 1…n, n – количество участников;
Бj – количество баллов j-ого участника;
Цj – цена, предложенная j-ым участником (без учета НДС);
Цmin – минимальная цена из всех предложенных участниками (без учета НДС);
N - максимально возможное количество баллов.

	2
	Срок оказания услуг
	5
	Оценивается по формуле путем деления минимального срока оказания услуг из всех предложенных участниками на срок оказания услуг, предложенный каждым (j-ым) участником:
Fmin
       Бj =  ────── * N(5), где
 Гj
j-1…n,n количество участников;
Бj – количество баллов j-ого участника;
Гmin – минимальный срок оказания услуг (количество дней с даты заключения договора) предложенный участниками;
Гj – срок оказания услуг (количество дней с даты заключения договора) предложенный j-ым участником;
N – максимально возможное количество баллов по критерию.

	3
	Размер предоплаты за каждый этап работы 
	5
	Оценивается по:
0% предоплата – 5 баллов;
с 1%- до 20% – 3 балла;
с 21% до 30% – 2 балла. 


Далее подсчитывается количество набранных участниками баллов по всем критериям.
	Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов.
В случае, если в числе победителей окажется более одного участника, набравшие одинаковое количество баллов, победителем признаётся участник, подавший заявку первым.

4.3.3. Оценка заявок осуществляется на основании документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания
4.4. [bookmark: _Toc135250453][bookmark: _Toc150761251][bookmark: _Toc154387629]Информационное сопровождение
4.4.1. Документация запроса предложений и иная информация о запросе предложений размещается на сайте ЗАО «ЮКЖД».
4.4.2. Заказчик вправе одновременно с размещением на сайтах извещения о проведении запроса предложений направить приглашение принять участие в таком запросе не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.5. [bookmark: _Toc135250454][bookmark: _Toc150761252][bookmark: _Toc154387630]Разъяснения положений извещения и (или) документации запроса предложений, изменения извещения и (или) документации запроса предложений, прекращение запроса предложений
4.5.1. Участник вправе направить ЗАО «ЮКЖД» запрос на разъяснение извещения и (или) документации о конкурсе в сроки, установленные в документации о конкурентной закупке. Запрос юридического лица оформляется на фирменном бланке участника (при наличии) и подписывается уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки, электронной почты, указанной в документации о конкурентной закупке, с подтверждением получения. ЗАО «ЮКЖД» обязано дать разъяснения, оформленные в соответствии с требованиями настоящего пункта, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса. При этом ЗАО «ЮКЖД» вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (трех) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
4.5.2. Разъяснения положений документации запроса предложений не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия проекта договора.
4.5.3. В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи заявок запроса предложений, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса предложений и (или) в документацию запроса предложений.
4.5.4. В случае внесения изменений в извещение запроса предложений и (или) документацию запроса предложений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайтах указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Если в извещение и (или) документацию запроса предложений такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи конкурсных заявок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким же образом.
4.5.5. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса и (или) в документацию, размещаются на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» в день принятия решения о внесении изменений. 
4.5.6. ЗАО «ЮКЖД» вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника принять решение о внесении изменений в документации запроса предложений не позднее срока, установленного настоящей документацией. ЗАО «ЮКЖД» опубликовывает внесенные изменения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» в день принятия решения о внесении изменений.
4.5.7. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке.
4.5.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений не позднее чем за 1(один) день до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
4.5.9. Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса предложений, документацию запроса предложений, а также по уведомлению участников об итогах запроса предложений и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах конкурса при условии их надлежащего размещения на сайте ЗАО ''ЮКЖД''.
4.5.10. ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
4.5.11. Решение об отмене конкурентной закупки размещается на официальном сайте ЗАО «ЮКЖД» в день принятия этого решения.


4.6. [bookmark: _Toc135250455][bookmark: _Toc150761253][bookmark: _Toc154387631]Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.
4.6.1.  Организатор закупки совместно с членами экспертной группы производят вскрытие конвертов. По итогам вскрытия заявок оформляется протокол. 
4.6.2. Если на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки оформляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся.
4.6.3. Рассмотрение и оценка заявок проводятся организатором закупки совместно с экспертной группой после окончания срока подачи предложений.
4.6.4.  Если при рассмотрении заявок ни один из участников не допущен к участию в запросе предложений, оформляется итоговый протокол, в котором указывается информация о признании запроса предложений несостоявшимся. Окончательные предложения не запрашиваются.
4.6.5. Все заявки рассматриваются заказчиком на соответствие требованиям документации о проведении запроса предложений и оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.
4.6.6. Заказчик может отклонить представленные заявки в случае:
1) несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о проведении запроса предложений;
2) предоставления участником неполного комплекта документов или оформления документов не в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений;
3) указания цены работ, услуг и/или цены за единицу работы, услуги выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или начальной (максимальной) цены за единицу работы, услуги (если такая цена установлена);
4) отсутствия разъяснений положений заявки (в случае требования заказчика, если такое требование направлено в соответствии документацией о конкурентной закупке);
5) отказа от проведения запроса предложений.
6) предоставления предложения (заявки) на участие в запросе предложения после истечения срока подачи предложений (заявок).
[bookmark: Par1313][bookmark: P1313]Отклонение представленных заявок по иным основаниям не допускается.
4.6.7. Победитель запроса предложений определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям документации.
4.6.8. Оценка заявок осуществляется на основании критерии, указанной в техническом предложении путем сопоставления. По результатам рассмотрения заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника к участию в запросе предложений. Если при рассмотрении заявок допущен только один участник или ни один из участников не допущен к участию в запросе предложений, оценка заявок не осуществляется.
4.6.9. При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации запроса предложений, заявка участника отклоняется.
4.6.10. Заказчик рассматривает заявки на предмет их соответствия требованиям документации запроса предложений, а также оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с порядком и критериями, установленными документацией запроса предложений.
4.6.11. При этом организатор осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников обязательным требованиям, а также проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям документации запроса предложений (за исключением квалификационных требований, требований технического задания документации запроса предложений, требований об обосновании демпинговой цены).
4.6.12. Экспертная группа осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия участников квалификационным требованиям, заявки участника требованиям технического задания документации запроса предложений, проверяет наличие и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания документации запроса предложений, требованиям об обосновании демпинговой цены договора (цены лота), а также осуществляет оценку и сопоставление заявок.
4.6.13. Экспертная группа Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех 
4.6.14. участников запроса предложений) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке заявок.
4.6.15. Экспертная группа вправе допустить участника к участию в запросе предложений в случае, если участник или его заявка не соответствуют требованиям документации запроса предложений, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе предложений, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его заявкой.
4.6.16. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
4.6.17. Если в заявке имеются арифметические ошибки при отражении цены договора (цены лота) (неверный расчет цены договора/лота при умножении цены за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг, и (или) при суммировании произведений цен за единицу товара, работы, услуги без учета НДС на объем закупаемых товаров, работ, услуг и (или) неверный расчет цены договора/лота при суммировании цен без учета НДС по этапам/годам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), заявка такого участника отклоняется.
4.6.18. Если в заявке участника имеются арифметические ошибки в расчете цены с НДС, то экспертная группа пересчитывает цену с НДС в следующем порядке: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,2 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника). Оценка заявки участника по критерию «цена договора» осуществляется по цене, рассчитанной экспертной группой.
4.6.19. Отклонение заявки участника или отказ от заключения договора с победителем конкурентной закупки (или с участником, с которым по итогам закупки принято решение заключить договор) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник не соответствует требованиям, указанным в документации запроса предложений и/или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
4.6.20. В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников разъяснения положений заявок. 
4.6.21. Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении заявок и изучении квалификации участников.
4.6.22. При оценке заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.
4.6.23. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в заявке.
4.6.24. В случае если информация, необходимая для оценки заявки не представлена участником, но его заявка не отклонена в ходе рассмотрения, заявка по соответствующему критерию оценивается в 0 баллов.
4.6.25. Если по каким-либо причинам участник не представил информацию за весь требуемый документацией запроса предложений период (если в соответствии с документацией запроса предложений требуется представление информации за период), а лишь частично, заявка по соответствующим критериям оценивается на основании имеющейся в составе заявки информации.
4.6.26. Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям документации запроса предложений, оценка заявки по соответствующим критериям осуществляется без учета информации, указанной в таких документах.
4.6.27. Если условия заявки сформулированы неоднозначно, при оценке заявок учитываются значения, указанные в заявке участника, согласно которым присваивается меньшее количество баллов.
4.6.28. Итоговая оценка заявки каждого из участников определяется суммарным количеством баллов, присвоенных по каждому критерию.
4.6.29. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.  
4.6.30. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки и предложена одинаковая цена), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.
4.6.31. В случае, если по итогам оценки заявок нескольким участникам, присвоено одинаковое количество баллов, заявке, содержащей меньшее предложение о цене, присваивается меньший порядковый номер.
4.6.32. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами регистрации заявки у Организатора.
4.6.33. По итогам рассмотрения и оценки заявок заказчик составляет протокол рассмотрения заявок, которая не подлежит к размещению на сайте.
4.7. [bookmark: _Toc135250456][bookmark: _Toc150761254][bookmark: _Toc154387632]Подведение итогов запроса предложений
4.7.1. Конкурсная комиссия ЗАО «ЮКЖД» закупок принимает решение о победителе запроса предложений. По результатам работы комиссии по осуществлению закупок оформляется итоговый протокол.
4.7.2. Итоговый протокол Конкурсной комиссии не размещается на сайте ЗАО «ЮКЖД». 
4.7.3. По итогам рассмотрения поступивших заявок оформляется уведомление, которое размещается на сайте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания итогового протокола.
4.8. [bookmark: _Toc135250457][bookmark: _Toc150761255][bookmark: _Toc154387633]Признание запроса предложений несостоявшимся
4.8.1. Запрос предложений признается несостоявшимся, если:
4.8.1.1. на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки;
4.8.1.2. на участие в запросе предложений подана одна заявка;
4.8.1.3.  по итогам рассмотрения и оценки заявок только один участник допущен к участию в запросе предложений;
4.8.1.4.  по итогам рассмотрения и оценки заявок ни один из участников не допущен к участию в запросе предложений;
4.8.1.5. победитель запроса предложений или участник, окончательному предложению которого присвоен второй номер, уклоняется от заключения договора.
4.8.1.6. Если запрос предложений признан несостоявшимся вследствие поступления заявки от одного участника, а также к участию в запросе предложений допущен 1 участник, с таким участником может быть заключен договор. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в заявке участника. При этом если цена договора снижена заказчиком по сравнению с ценой, предложенной участником, договор заключается при согласии такого участника.
4.8.1.7. Если запрос предложений признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос предложений или осуществить закупку другим конкурентным способом. Выбор конкурентного способа закупки осуществляется исходя из условий применения такого способа, предусмотренных Положением '' О закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО''ЮКЖД''.

4.9. [bookmark: _Toc135250458][bookmark: _Toc150761256][bookmark: _Toc154387634]Антидемпинговые меры
4.9.1. Антидемпинговые меры не предусмотрены

4.10. [bookmark: _Toc135250459][bookmark: _Toc150761257][bookmark: _Toc154387635]Порядок подачи, изменения и отзыва заявки
4.10.1. Заявка должна содержать всю указанную в документации запроса предложений информацию и документы, должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации запроса предложений.
4.10.2. Заявка участника, не соответствующая требованиям документации запроса предложений, отклоняется. 
4.10.3. Заявки (приложение №3) представляются в бумажной форме, в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении и документации о конкурентной закупке.
4.10.4. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.
4.10.5. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если участник подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника по лоту отклоняются.
4.10.6. Заявка должна содержать всю указанную в документации о проведении запроса предложений информацию и документы:
1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение;
4) предложение с указанием кода (номера), наименования процедуры запроса предложений, условий исполнения договора, ценовых, функциональных, количественных и качественных характеристик товаров, работ, услуг, предлагаемых участником;
5) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение.
4.10.7. Заявки оформляются на русском или на армянском языках. Вся переписка, связанная с проведением закупки, ведется на русском или на армянском языках. 
4.10.8. В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется извещение и документация о конкурентной закупке, приглашение к участию на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в документации о конкурентной закупке, приглашении к участию.
4.10.9. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.
4.10.10. На конверте указываются наименование и код закупки (номер конкурентной процедуры), на участие в которой подается заявка, наименование и адрес участника. На конверте может быть указан номер лота.
4.10.11. Организатор закупок ЗАО «ЮКЖД» принимает конверты с заявками, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов, до истечения срока подачи заявок. Все конверты до приема организатором закупок подлежат проверке без вскрытия Службой безопасности ЗАО «ЮКЖД». 
4.10.12. Каждый конверт с конкурентной заявкой, поступивший в установленный срок, регистрируется организатором закупки. По требованию участника, подавшего конверт с конкурентной заявкой, организатор закупки выдает расписку в получении конверта с указанием времени и даты получения.
4.10.13. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный ЗАО «ЮКЖД» по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
4.10.14. В документации о проведении запроса предложений не устанавливается срок действия заявок и окончательных предложений.
4.10.15. Заявка подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.5. документации и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
4.10.16. Для подачи заявки представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
4.10.17. Заявки представляются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу ул. Тигран Меца 86 (станция Ереван), административное здание СБ, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору по адресу ул. Арцаха 32, административное здание ДМТО, ком. 212.
4.10.18. Маркировка конвертов «Оригинал» и «Копия» должна содержать следующую информацию:
«__________________________ (наименование и код закупки);
Оригинал (Копия) заявки на участие в запросе предложений №__________________ (указать номер и наименование закупки);
4.10.19. Предложения, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать: «Предложение участника, наименование для участия, номер и наименование процедуры закупки. Не вскрывать до 18 часов 00 времени «24» января 2024г.».
4.10.20. Конверт «Копия» должен содержать копии всех документов, вложенных в конверт «Оригинал».
4.10.21. Конверты «Оригинал» и «Копия» должны содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в документации.
4.10.22. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Все рукописные исправления, сделанные в заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.
4.10.23. В случае несоответствия экземпляров заявки запроса предложений, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
4.10.24. Конверты с заявками запроса предложений принимаются до истечения срока подачи заявок запроса предложений, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
4.10.25. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям извещения, конверт(ы) не запечатан(ы), заявка запроса предложений не принимается. 
4.10.26. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено ЗАО «ЮКЖД» (организатором закупок ЗАО «ЮКЖД) до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в конкурентной закупке считается дата подачи последних изменений.
4.10.27. Участник вправе изменить или отозвать поданную заявку в любое время до истечения срока подачи заявок.
4.10.28. Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок.
4.10.29. Для изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.5 документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер процедуры, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения». 
4.10.30. Изменения заявки, представленной для участия в запросе предложений, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
4.10.31. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в процедуре закупки считается дата подачи последних изменений. 
4.10.32. Отзыв заявки, представленной для участия в запросе предложений, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
4.10.33. Для отзыва заявки, представленной для участия в запросе предложений, представители участников запроса предложений должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
4.10.34. В заявке запроса предложений должны быть представлены:
· Приложение № 1.1 (Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) Участника);
· Приложение № 2 (Техническое предложение) к документации, заверенное подписью и печатью участника запроса предложений;
· Приложение № 3 (Заявка Участника) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений; 
· Приложение № 4 (Сведения об участнике) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
· Приложение № 5 (Информация о финансовом состоянии и производственной деятельности) к извещению, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
· Приложение № 6 (Сведения об опыте участника на оказание аналогичных услуг) к документации, заверенная подписью и печатью участника запроса предложений;
· Приложение №8 (Проект договора) к документации, заверенное подписью и печатью участника запроса предложений;
4.10.35. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку запроса предложений, за исключением случаев, когда заявка участника подписывается квалифицированной электронной подписью доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

4.11. [bookmark: _Toc517167473][bookmark: _Toc131591465][bookmark: _Toc135250461][bookmark: _Toc150761258][bookmark: _Toc154387636]Предоставление технического предложения
4.11.1. В составе заявки участник должен представить в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и приложением №1 к проекту договора техническое предложение (по форме приложения №2), оформленное, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участника. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.
4.11.2. Техническое предложение должно включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено документацией запроса предложений) и общую цену предложения Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг. 
4.11.3. Цены необходимо приводить в драмах с учетом всех возможных расходов участника.
4.11.4. Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные документацией запроса предложений и необходимые для оценки заявки запроса предложений участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия заявки запроса предложений участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
4.11.5. Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в документации запроса предложений. Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в документации запроса предложений.

4.12. [bookmark: _Toc135250463][bookmark: _Toc150761259][bookmark: _Toc154387637]Заключение договора
4.12.1. Договор заключается с победителем запроса предложения, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
4.12.2. Договор заключается на условиях и по цене, указанных в документации и в заявке победителя или участника.
4.12.3. При заключении договора с победителем запроса предложений (по лоту), договор должен быть заключен целиком на весь лот.
4.12.4. Если победитель запроса предложений уклонился от подписания договора либо не предоставил в установленные документацией сроки надлежащего обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
4.12.5. Если заказчик отказался от заключения договора с победителем в порядке, предусмотренной настоящей документации, в связи с тем, что победитель не соответствует требованиям, указанным в документации о конкурентной закупке, и (или) предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия таким требованиям, заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого присвоен второй номер.
4.12.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований документации и условий технического предложения. 
4.12.7. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя закупки заключить договор и возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, а также вправе заключить договор с иным участником в соответствии с Положением '' О закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО''ЮКЖД''.
4.12.8. Срок передачи проекта договора от заказчика участнику, с которым заключается договор, не должен превышать срока, установленного в документации о закупке.
4.12.9. Срок передачи подписанного договора, обеспечения исполнения договора и иных документов (в случае наличия такого требования в документации) от участника, с которым заключается договор, заказчику не должен превышать срок, указанный в документации о закупке.
4.12.10. В случае непредставления договора, подписанного победителем или иным участником, с которым заключается договор, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
4.12.11. [bookmark: _GoBack][bookmark: Par1642][bookmark: P1642]В случае непредставления победителем или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора (в случае наличия такого требования в документации о конкурентной закупке) в сроки, указанные в документации о конкурентной закупке, победитель и иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
4.12.12. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 
4.12.13. Заказчик по согласованию с контрагентом вправе при заключении договора и/или в ходе исполнения договора изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, в пределах 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в документации о конкурентной закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором.

4.13. [bookmark: _Toc517167478][bookmark: _Toc131591468][bookmark: _Toc135250464][bookmark: _Toc150761260][bookmark: _Toc154387638]Исполнение, изменение, расторжение договора
4.13.1.  Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке, или внесением денежных средств в порядке, установленном документацией о конкурентной закупке. Способ обеспечения исполнения договора определяется в соответствии с условиями закупки. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
4.13.2. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.
4.13.3. Порядок возврата обеспечения исполнения договора может быть предусмотрен документацией о конкурентной закупке или договором.
4.13.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет исполнителя договора в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору.
4.13.5. Заказчик вправе по согласованию с исполнителем договора изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном действующим Применимым законодательством и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами.
4.13.6. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим Применимым законодательством и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами.
4.13.7. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным действующим Применимым законодательством и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, а также условиями договора.
4.13.8. Заказчик по согласованию с контрагентом вправе при заключении договора и/или в ходе исполнения договора изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, в пределах 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в документации о конкурентной закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором.
4.13.9. При поставке дополнительного объема товаров, работ, услуг, заказчик (ЗАО «ЮКЖД») по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в товарах, работах, услугах заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.
4.13.10. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Армения.
4.13.11.  Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором. 
4.13.12.  При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
4.13.13.  Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
4.13.14. Победитель или иной участник, заключивший договор с заказчиком, обязан информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях сведений о всех собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных), и состава исполнительных органов с подтверждением соответствующими документами.
4.13.15.  При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса предложений, которые устанавливались в документации запроса предложений.
4.13.16.  При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.
















Приложение №2 
к документации 
по коду №ЮКЖД-ЗП 023/024


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на размещение заказа по по ремонту кровли здания
ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД»  (инв.№ 10020264) 

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования


	Общие положения
	Заказчик - Дирекция подвижного состава
Вид работ – Ремонт кровли здания
ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД» (инв.№ 10020264) с двумя этапами:
I и II этапы в 2024г. согласно Таблице №1 – Ведомость объёмов работ; 
I этап (июнь-июль 2024г.) – согласно Таблице №2 – Ведомость объёмов работ;
II этап (август-сентябрь 2024г.) – согласно Таблице №3 - Ведомость объёмов работ;
Местонахождения объекта - Республика Армения, г. Гюмри, здание главного корпуса с ремонтно-комплектовочными отделениями ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД».
Начальная максимальная стоимость – 130 851, 8 тыс. драм РА с НДС и 109 043, 15 тыс. драм РА без НДС в т.ч.:
I этап – 72 697, 31 тыс. драм РА с НДС и 60 581, 09 тыс. драм РА без НДС;
II этап – 58 154, 47 тыс. драм РА с НДС и 48 462, 06 тыс. драм РА без НДС. 
Форма оплаты - Оплата работ по Договору будет осуществляется Заказчиком путем перечисления в следующем порядке:
по I этапу - предоплата в размере не более 30% от общей суммы I-го этапа, будет перечисляется на р/с Подрядчика после подписания Договора, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта;
 - окончательный расчет I-го этапа будет осуществляется Заказчиком в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, на основании представленной со стороны Подрядчика счет-фактуры;
по II этапу - предоплата в размере не более 30% от общей суммы II-го этапа, будет перечисляется на р/с Подрядчика после поступления к работам, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта;
 - окончательный расчет II-го этапа будет осуществляется Заказчиком в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, на основании представленной со стороны Подрядчика счет-фактуры; 

	Требования к производству строительных работ и качеству работ
	Объём выполнения работ выполнить согласно Рабочему проекту от ЗАО «Транспроект» Институт, «Разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли здания
ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД» (инв.№ 10020264)».
Выполнение работ должно проводится в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Армения нормативных документов, законодательства РА, СНиП и соответствующим государственным стандартам.
Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
В течение 10 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
Устранить недостатки, обнаруженные в результатах Работ, своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве Работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.

	Общие сроки и график выполнения работ
	I этап в 2024г. – (начало работ – июнь, окончание - июль) – согласно Таблице №2 – Ведомость объёмов работ;
II этап в 2024г. (начало работ – август, окончание - сентябрь) – согласно Таблице №3 - Ведомость объёмов работ;
В процессе выполнения работ Подрядчиком, Заказчик осуществляет проверку за ходом выполнения работ, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием.

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику.
	В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Акты на скрытые работы.
После завершения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику один экземпляр исполнительной документации в том числе: 
· ведомость изменений произведенных работ,акты испытаний, акты на скрытые работы и документы на использованные при выполнении работ материалы, позволяющие определить качество технических характеристик, безопасность  или иные сведения, в том числе сертификаты или декларации соответствия,  
скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом в электронном виде и на бумажном носителе.


	Состав и содержание работ,
Общие сроки и график выполнения работ
	Ведомость объемов работ и договорной цены (Таблица 1 и Таблица 2);
Со стороны участника - приводятся ориентировочные сроки начала и завершения работ, а также по помесячный график их выполнения с указанием этапов работ. Необходимо предоставить отчет, с результатов работ соответствующего этапа.

	Наблюдаемые результаты строительных работ с соответствующими объемными показателями.
	Соблюдение требований мероприятий по охране труда, соблюдение технологий выполняемых работ, соблюдение сроков выполнения работ. 
Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала.  
Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика. 
Осуществлять работы также по выходным дням
Авторский надзор осуществляет ЗАО «Транспроект» Институт.
Технический надзор – Будет осуществлять сторонняя организация, которое имеет сертификат-лицензию.
Заказчик предоставляет места для хранения материалов, инвентаря, механизмов, оказывает содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика, и по выходным дням.

	Порядок контроля и приемки работ
	Перед началом работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком поэтапный график производства работ.
Подрядчик производит работы в соответствии с требованиями нормативных документов.
Строительные работы должны проводится с соблюдением сроков и объемов выполнения работ. 
Приемку скрытых работ осуществлять при обязательном участии представителей   Заказчика (уполномоченных и компетентных лиц) и Подрядчика.
По завершении выполнения работ подписывается
Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
Контроль со стороны Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика.






ТАБЛИЦА №1- Ведомость объемов работ

	Ведомость обьемов работ

	Աշխատանքների ծավալները

	Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

	Ընդհանուր աշխատանքներ

	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. Разборочные работы

	1
	Разборка существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной / Առկա ջրամեկուսիչ թաղանթի ապամոնտաժում / պոլիմերային ստիրոլի հաստությամբ 1.2мм/S=2920м2
	ì3
	3,504

	2
	Разборка изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной/ Հաստ փրփուր տախտակի մեկուսիչ նյութի ապամոնտաժում 40мм S=2746м2   
	ì3
	109,84

	3
	Разборка пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка/ Գոլորշիների արգելքի շերտի/պոլիէթիլենային թաղանթի ապամոնտաժում толщ. 0.2мм/ S=2772м2
	ì3
	0,554

	4
	Разборка выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины /Միջին հաստության ընդլայնված կավե բետոնի հարթեցման շերտի վերականգնում 60мм  V=166м3 
	ì2
	2767,0

	5
	Разборка изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/ Տանիքածածկի մեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /փրփուր պլաստիկից վեր
	ì2
	2772,0

	6
	Разборка теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной/ Հաստ փրփուր թիթեղների ջերմամեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 100мм  S=2746м2
	ì3
	276,0

	7
	Разборка пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/ Գոլորշի պատնեշի վերականգնում տանիքի ֆետրից 1 շերտ /ծալքավոր թիթեղից վեր
	ì2
	2772,0

	8
	Демонтаж покрытия кровли из оцинкованого профилированного настила толщиной/Հաստության ցինկապատ պրոֆիլավորված տախտակամածից պատրաստված տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում  б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 20.55тн
	ì2
	2740,0

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера/ Ջրանցքների մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում N20
L=666м ; длина 6м 
	тн
	12,255

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի ապամոնտաժում, որը պատրաստված է հաստության ցինկապատ հարթ պողպատից б=0,6ìì 
	м2
	168,0

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Ապամոնտաժում են ցինկապատ հարթ պողպատե հաստության թիթեղից պատրաստված լուսարձակների մակերևույթները  б=0,6ìì 
	м2
	18,0

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей / Զրահապատ ճեղքված ապակիների ապամոնտաժում 2штуки
	м2
	3,5

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ Ապամոնտաժող դեֆլեկտորներ խողովակի տրամագծով d=400մմ և բարձրությամբ
	шт.
	5

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 10штук/ Դրենաժային վերելակների և ձագարների ապամոնտաժում ցինկապատ պողպատից պատրաստված ձևավորված արտադրանքներով, 10 հատ.
	м
	89,0

	2. Монтажные работы

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам/ Չապամոնտաժված թաղանթների /ալիքների/ ծայրամասերի եռակցում առկա կանգառներին
	место
	156

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=1228м/ Թիվ 20 ալիքից նոր վզնոցների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում
ըստ շարունակական օրինաչափության L=1228մ
	тн
	22,60

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 232штуки/ 100*100*6.5մմ քառակուսի պատյանների ամրացման կանգառների տեղադրում; 232 հատ
	тн
	0,28

	18
	Масляная окраска всех металлических элементов антикорризийными эмалями за 2 раза/ Բոլոր մետաղական տարրերի յուղաներկում հակակոռոզիոն էմալներով 2 անգամ
	ò
	22,88

	19
	Устроство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной / Տանիքի տեղադրում ցինկապատ նոր պրոֆիլավորված հաստության թերթիկից б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	1320,0

	20
	Устроство  кровли из разобранного оцинкованного старогоднего профилированного листа толщиной / Տանիքի կառուցում ապամոնտաժված ցինկապատ հին պրոֆիլավորված հաստության թերթերից б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	1420,0

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной / Շենքի պարագծի երկայնքով և լեռնաշղթայի լայնության վրա հանքային բուրդից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութի տեղադրում. 25см
	ì3
	0,72

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила/ Ծալքավոր թիթեղների վրա տանիքի շղարշից պատրաստված գոլորշիների արգելափակման շերտի տեղադրում
	ì2
	2822,0

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике/ 10 սմ հաստությամբ փրփրապլաստե տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	2750,0

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам/ 5 սմ հաստությամբ փրփուր տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա՝ մասնակի կպչունությամբ փրփրատախտակներին
	ì2
	2760,0

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам/ Գոլորշի պատնեշի բաժանարար շերտի տեղադրում տանիքի 1 շերտից բիտումային մաստիկի վրա՝ սալերին մասնակի կպչունությամբ
	ì2
	2796,0

	27
	Устройство основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм / 12.5 դասի երկաթբետոնե թեթև բետոնից պատրաստված փափուկ հիմքի կառուցում 60 մմ միջին հաստությամբ
	м3
	167,1

	28
	Сетка арматурная с ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм/ 150*150մմ բջիջներով ամրացնող ցանց՝ պատրաստված Ø3մմ մետաղալարից
	ì2
	2822,00

	29
	Устройство падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5/ Շենքի պարագծի շուրջ կամարների և լանջերի տեղադրում երկաթբետոնե B 12.5 դասի լապտերների հետևում   
	м3
	1,5

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике/ Իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 1-ին և լրացուցիչ շերտերի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	2850,0

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама/ Զրահապատ իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 2-րդ ծածկի շերտի տեղադրում
	ì2
	2850,0

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì/ Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից b = 0,6 մմ հաստությամբ
	м2
	174,0

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	5,0

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ նոր դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	1,0

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթիկի տեղադրում դեֆլեկտորների համար
	м2
	3,8

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	ì2
	3,5

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Ցինկապատ հարթ պողպատե հաստության թիթեղից պատրաստված լուսամուտների մակերևույթների և գագաթների տեղադրում б=0,6ìì 
	м2
	18,0

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см  
	шт.
	12,0

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12 фонарей/Ծալքավոր թիթեղների և 40 սմ տրամագծով թիթեղների վրա անցքեր անելը
Լուսարձակների ապակիները կնքելով 12 լույսի համար
	пгм
	792,0

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված դրենաժային խողովակների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	85,0

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ջրահեռացման խողովակների տեղադրում
	м
	35,0

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից պատրաստված նախկինում ապամոնտաժված ջրառի ձագարների նորից կախում
	шт.
	7,0

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали/ Նոր ցինկապատ պողպատե ձագարների տեղադրում б=0,6ìì,  Ô160ìì
	шт.
	5,0

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук/ Ջրընդունիչ կառուցվածք՝ պատրաստված 12 ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից
	тн
	0,195

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную/ Շինարարական աղբը ձեռքով բեռնում է աղբատար մեքենա
	тн
	180,0

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км/ Շինարարական աղբի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 5 կմ աղբանոց
	тн
	180,0

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора/ Շինարարական աղբը տեղափոխելուց հետո աշխատեք աղբավայրում
	м3
	82,0

	 
	Итого





ТАБЛИЦА №2- Ведомость объемов работ

	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. Разборочные работы

	1
	Ðàçáîðêà существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной 1.2мм/S=1622м2
	ì3
	1,946

	2
	Ðàçáîðêà изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной 40мм S=1526м2   
	ì3
	61,04

	3
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка толщ. 0.2мм/ S=1540м2
	ì3
	0,308

	4
	Ðàçáîðêà выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины 60мм  V=92.2м3 
	ì2
	1537,0

	5
	Ðàçáîðêà изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/
	ì2
	1540,0

	6
	Ðàçáîðêà теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной 100мм  S=1526м2
	ì3
	152,6

	7
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/
	ì2
	1540,0

	8
	Демонтаж пîêðûòèя êðîâëè èç îöèíêîâàííîãî ïðîôèëèðîâàííîãî íàñòèëà толщиной  б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 11.415тн
	ì2
	1522,0

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера N20
L=372м ; длина 6м 
	тн
	6,845

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì 
	м2
	93,3

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì 
	м2
	10,0

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей  2штуки
	м2
	3,5

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м
	шт.
	3

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 5штук
	м
	44,5

	2. Монтажные работы

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам 
	место
	87

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=682.2м 
	тн
	12,55

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 129штуки
	тн
	0,16

	18
	Ìàñëÿíàÿ îêðàñêà всех ìåòàëëè÷åñêèõ элементов антикоррозийными эмалями за 2раза
	ò
	12,71

	19
	Устроство  êðîâëè èç îöèíêîâàííîãî нового ïðîôèëèðîâàííîãî листа толщиной  б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	733,0

	20
	Устроство  êðîâëè èç разобранного îöèíêîâàííîãî старогоднего ïðîôèëèðîâàííîãî листа толщиной  б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	788,0

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной 25см
	ì3
	0,40

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила 
	ì2
	1568,0

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике 
	ì2
	1527,0

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам
	ì2
	1533,0

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам
	ì2
	1553,0

	27
	Óñòðîéñòâî основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм 
	м3
	92,8

	28
	Сåòêà арматурная с ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм 
	ì2
	1568,00

	29
	Óñòðîéñòâî падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5   
	м3
	0,85

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике 
	ì2
	1583,0

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама 
	ì2
	1583,0

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì 
	м2
	96,7

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм 
	шт.
	3,0

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м
	шт.
	0,0

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы
	м2
	1,9

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки
	ì2
	3,5

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì 
	м2
	10,0

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см  
	шт.
	7,0

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12фонарей
	пгм
	440,0

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì 
	м
	47,2

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì  
	м
	19,4

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì 
	шт.
	4,0

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì 
	шт.
	3,0

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук
	тн
	0,114

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную
	тн
	100,0

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км
	тн
	100,0

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора
	м3
	45,6



                    ТАБЛИЦА №3- Ведомость объемов работ


	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. Разборочные работы

	1
	Ðàçáîðêà существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной 1.2мм/S=1298м2
	ì3
	1,558

	2
	Ðàçáîðêà изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной 40мм S=1220м2   
	ì3
	48,80

	3
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка толщ. 0.2мм/ S=1232м2
	ì3
	0,246

	4
	Ðàçáîðêà выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины 60мм  V=73.8м3 
	ì2
	1230,0

	5
	Ðàçáîðêà изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/
	ì2
	1232,0

	6
	Ðàçáîðêà теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной 100мм  S=1220м2
	ì3
	123,4

	7
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/
	ì2
	1232,0

	8
	Демонтаж пîêðûòèя êðîâëè èç îöèíêîâàííîãî ïðîôèëèðîâàííîãî íàñòèëà толщиной  б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 9.135тн
	ì2
	1218,0

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера N20
L=294м ; длина 6м 
	тн
	5,410

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì 
	м2
	74,7

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì 
	м2
	8,0

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей  2штуки
	м2
	0,0

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м
	шт.
	2

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 5штук
	м
	44,5

	2. Монтажные работы

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам 
	место
	69

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=545.8м 
	тн
	10,05

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 103штуки
	тн
	0,12

	18
	Ìàñëÿíàÿ îêðàñêà всех ìåòàëëè÷åñêèõ элементов антикоррозийными эмалями за 2раза
	ò
	10,17

	19
	Устроство  êðîâëè èç îöèíêîâàííîãî нового ïðîèëèðîâàííîãî листа толщиной  б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	587,0

	20
	Устроство  êðîâëè èç разобранного îöèíêîâàííîãî старогоднего ïðîôèëèðîâàííîãî листа толщиной  б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	632,0

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной 25см
	ì3
	0,32

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила 
	ì2
	1254,0

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике 
	ì2
	1223,0

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам
	ì2
	1227,0

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам
	ì2
	1243,0

	27
	Óñòðîéñòâî основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм 
	м3
	74,3

	28
	Сåòêà арматурная с ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм 
	ì2
	1254,00

	29
	Óñòðîéñòâî падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5   
	м3
	0,65

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике 
	ì2
	1267,0

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама 
	ì2
	1267,0

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì 
	м2
	77,3

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм 
	шт.
	2,0

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м
	шт.
	1,0

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы
	м2
	1,9

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки
	ì2
	0,0

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì 
	м2
	8,0

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см  
	шт.
	5,0

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12фонарей
	пгм
	352,0

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì 
	м
	37,8

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì  
	м
	15,6

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì 
	шт.
	3,0

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì 
	шт.
	2,0

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук
	тн
	0,081

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную
	тн
	80,0

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км
	тн
	80,0

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора
	м3
	36,4







	















Приложение № 3
к документации 
по коду №ЮКЖД-ЗП 023/024

	          
	                                                                         



Техническое предложение

Оформляется участником конкурса
«____» ___________ 2023 г.


Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер и предмет конкурса: участник должен указать номер и предмет запроса предложений, в соответствии извещения.
Участник должен Заполнить Таблицы №1 ТЗ, №2 ТЗ, №3 ТЗ а также указать:
	Срок предоставления услуг на ремонт.

	(указать кол-во в месяцах)

	Размер предоплаты
	Указать конкретный размер предоплаты:
0%;
или
с 1%- до 30%;


	Форма, сроки и порядок оплаты
	Указать, либо подтвердить согласие по форме, сроку и порядку оплаты, указанным в п.1.14 документации и проекте договора.

	Форма оплаты 
	Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями документации.
Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в п.1.14 документации и проекте договора.

	Срок и порядок оплаты
	Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями документации.
Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________» (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.



Настоящим подтверждаю: 
1. С техническим заданием (Приложение №2) ознакомлен;
2. Все работы будут выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2).
Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени:      
_______________________________________________________________________________                                                      (Полное наименование участника)

__________________________________________________________________________________________________Печать
                                                                                     (Должность, подпись, ФИО)            


ТАБЛИЦА №1- Ведомость объемов работ

	Ведомость обьемов работ

	Աշխատանքների ծավալները

	Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

	Ընդհանուր աշխատանքներ

	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî
	стоимость ед. (драм) без НДС
	стоимость ед. (драм) с НДС
	Общая договорная стоимость (драм) без НДС
	Общая договорная стоимость (драм) с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	1. Разборочные работы
	 
	
	
	 

	1
	Разборка существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной / Առկա ջրամեկուսիչ թաղանթի ապամոնտաժում / պոլիմերային ստիրոլի հաստությամբ 1.2мм/S=2920м2
	ì3
	3,504
	 
	 
	 
	 

	2
	Разборка изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной/ Հաստ փրփուր տախտակի մեկուսիչ նյութի ապամոնտաժում 40мм S=2746м2   
	ì3
	109,84
	 
	 
	 
	 

	3
	Разборка пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка/ Գոլորշիների արգելքի շերտի/պոլիէթիլենային թաղանթի ապամոնտաժում толщ. 0.2мм/ S=2772м2
	ì3
	0,554
	 
	 
	 
	 

	4
	Разборка выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины /Միջին հաստության ընդլայնված կավե բետոնի հարթեցման շերտի վերականգնում 60мм  V=166м3 
	ì2
	2767,0
	 
	 
	 
	 

	5
	Разборка изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/ Տանիքածածկի մեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /փրփուր պլաստիկից վեր
	ì2
	2772,0
	 
	 
	 
	 

	6
	Разборка теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной/ Հաստ փրփուր թիթեղների ջերմամեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 100мм  S=2746м2
	ì3
	276,0
	 
	 
	 
	 

	7
	Разборка пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/ Գոլորշի պատնեշի վերականգնում տանիքի ֆետրից 1 շերտ /ծալքավոր թիթեղից վեր
	ì2
	2772,0
	 
	 
	 
	 

	8
	Демонтаж покрытия кровли из оцинкованого профилированного настила толщиной/Հաստության ցինկապատ պրոֆիլավորված տախտակամածից պատրաստված տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում  б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 20.55тн
	ì2
	2740,0
	 
	 
	 
	 

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера/ Ջրանցքների մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում N20
L=666м ; длина 6м 
	тн
	12,255
	 
	 
	 
	 

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի ապամոնտաժում, որը պատրաստված է հաստության ցինկապատ հարթ պողպատից б=0,6ìì 
	м2
	168,0
	 
	 
	 
	 

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Ապամոնտաժում են ցինկապատ հարթ պողպատե հաստության թիթեղից պատրաստված լուսարձակների մակերևույթները  б=0,6ìì 
	м2
	18,0
	 
	 
	 
	 

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей / Զրահապատ ճեղքված ապակիների ապամոնտաժում 2штуки
	м2
	3,5
	 
	 
	 
	 

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ Ապամոնտաժող դեֆլեկտորներ խողովակի տրամագծով d=400մմ և բարձրությամբ
	шт.
	5
	 
	 
	 
	 

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 10штук/ Դրենաժային վերելակների և ձագարների ապամոնտաժում ցինկապատ պողպատից պատրաստված ձևավորված արտադրանքներով, 10 հատ.
	м
	89,0
	 
	 
	 
	 

	2. Монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам/ Չապամոնտաժված թաղանթների /ալիքների/ ծայրամասերի եռակցում առկա կանգառներին
	место
	156
	 
	 
	 
	 

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=1228м/ Թիվ 20 ալիքից նոր վզնոցների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում
ըստ շարունակական օրինաչափության L=1228մ
	тн
	22,60
	 
	 
	 
	 

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 232штуки/ 100*100*6.5մմ քառակուսի պատյանների ամրացման կանգառների տեղադրում; 232 հատ
	тн
	0,28
	 
	 
	 
	 

	18
	Масляная окраска всех металлических элементов антикорризийными эмалями за 2 раза/ Բոլոր մետաղական տարրերի յուղաներկում հակակոռոզիոն էմալներով 2 անգամ
	ò
	22,88
	 
	 
	 
	 

	19
	Устроство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной / Տանիքի տեղադրում ցինկապատ նոր պրոֆիլավորված հաստության թերթիկից б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	1320,0
	 
	 
	 
	 

	20
	Устроство  кровли из разобранного оцинкованного старогоднего профилированного листа толщиной / Տանիքի կառուցում ապամոնտաժված ցինկապատ հին պրոֆիլավորված հաստության թերթերից б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	1420,0
	 
	 
	 
	 

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной / Շենքի պարագծի երկայնքով և լեռնաշղթայի լայնության վրա հանքային բուրդից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութի տեղադրում. 25см
	ì3
	0,72
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила/ Ծալքավոր թիթեղների վրա տանիքի շղարշից պատրաստված գոլորշիների արգելափակման շերտի տեղադրում
	ì2
	2822,0
	 
	 
	 
	 

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике/ 10 սմ հաստությամբ փրփրապլաստե տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	2750,0
	 
	 
	 
	 

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам/ 5 սմ հաստությամբ փրփուր տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա՝ մասնակի կպչունությամբ փրփրատախտակներին
	ì2
	2760,0
	 
	 
	 
	 

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам/ Գոլորշի պատնեշի բաժանարար շերտի տեղադրում տանիքի 1 շերտից բիտումային մաստիկի վրա՝ սալերին մասնակի կպչունությամբ
	ì2
	2796,0
	 
	 
	 
	 

	27
	Устройство основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм / 12.5 դասի երկաթբետոնե թեթև բետոնից պատրաստված փափուկ հիմքի կառուցում 60 մմ միջին հաստությամբ
	м3
	167,1
	 
	 
	 
	 

	28
	Сетка арматурная с ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм/ 150*150մմ բջիջներով ամրացնող ցանց՝ պատրաստված Ø3մմ մետաղալարից
	ì2
	2822,00
	 
	 
	 
	 

	29
	Устройство падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5/ Շենքի պարագծի շուրջ կամարների և լանջերի տեղադրում երկաթբետոնե B 12.5 դասի լապտերների հետևում   
	м3
	1,5
	 
	 
	 
	 

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике/ Իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 1-ին և լրացուցիչ շերտերի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	2850,0
	 
	 
	 
	 

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама/ Զրահապատ իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 2-րդ ծածկի շերտի տեղադրում
	ì2
	2850,0
	 
	 
	 
	 

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì/ Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից b = 0,6 մմ հաստությամբ
	м2
	174,0
	 
	 
	 
	 

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	5,0
	 
	 
	 
	 

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ նոր դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	1,0
	 
	 
	 
	 

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթիկի տեղադրում դեֆլեկտորների համար
	м2
	3,8
	 
	 
	 
	 

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	ì2
	3,5
	 
	 
	 
	 

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Ցինկապատ հարթ պողպատե հաստության թիթեղից պատրաստված լուսամուտների մակերևույթների և գագաթների տեղադրում б=0,6ìì 
	м2
	18,0
	 
	 
	 
	 

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см  
	шт.
	12,0
	 
	 
	 
	 

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12 фонарей/Ծալքավոր թիթեղների և 40 սմ տրամագծով թիթեղների վրա անցքեր անելը
Լուսարձակների ապակիները կնքելով 12 լույսի համար
	пгм
	792,0
	 
	 
	 
	 

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված դրենաժային խողովակների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	85,0
	 
	 
	 
	 

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ջրահեռացման խողովակների տեղադրում
	м
	35,0
	 
	 
	 
	 

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից պատրաստված նախկինում ապամոնտաժված ջրառի ձագարների նորից կախում
	шт.
	7,0
	 
	 
	 
	 

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали/ Նոր ցինկապատ պողպատե ձագարների տեղադրում б=0,6ìì,  Ô160ìì
	шт.
	5,0
	 
	 
	 
	 

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук/ Ջրընդունիչ կառուցվածք՝ պատրաստված 12 ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից
	тн
	0,195
	 
	 
	 
	 

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную/ Շինարարական աղբը ձեռքով բեռնում է աղբատար մեքենա
	тн
	180,0
	 
	 
	 
	 

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км/ Շինարարական աղբի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 5 կմ աղբանոց
	тн
	180,0
	 
	 
	 
	 

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора/ Շինարարական աղբը տեղափոխելուց հետո աշխատեք աղբավայրում
	м3
	82,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
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ТАБЛИЦА №2- Ведомость объемов работ

	Ведомость обьемов работ /1этап/

	Աշխատանքների ծավալները (1 փուլ)

	Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

	Ընդհանուր աշխատանքներ

	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî
	стоимость ед. (драм) без НДС
	стоимость ед. (драм) с НДС
	Общая договорная стоимость (драм) без НДС
	Общая договорная стоимость (драм) с НДС
	Распределение работ 2024г., кол.во дней

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	июнь
	июль
	за 2мес.

	1. Разборочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разборка существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной 1.2мм/S=1622м2/ Առկա ջրամեկուսիչ թաղանթի ապամոնտաժում /պոլիմերստիրոլ 1.2մմ հաստ./S=1622մ2
	ì3
	1,946
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разборка изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной 40мм S=1526м2/ Մեկուսիչ նյութի ապամոնտաժում փրփուր տախտակներից 40մմ հաստությամբ S=1526մ2
	ì3
	61,04
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка толщ. 0.2мм/ S=1540м2/ Գոլորշիների արգելքի շերտի ապամոնտաժում / հաստ պոլիէթիլենային թաղանթ: 0.2մմ/ S=1540մ2
	ì3
	0,308
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ðàçáîðêà выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины 60мм  V=92.2м3/ 60մմ V=92.2մ3 միջին հաստությամբ ընդլայնված կավե բետոնի հարթեցման շերտի ապամոնտաժում.
	ì2
	1537,0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ðàçáîðêà изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/ Տանիքածածկի մեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /փրփուր պլաստիկից վեր
	ì2
	1540,0
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ðàçáîðêà теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной 100мм  S=1526м2/ Փրփրապլաստե տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 100մմ հաստությամբ S=1526մ2
	ì3
	152,6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/ Տանիքածածկի գոլորշի պատնեշի շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /ծալքավոր թիթեղից վեր
	ì2
	1540,0
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Демонтаж пîêðûòèя êðîâëè èç îöèíêîâàííîãî ïðîôèëèðîâàííîãî íàñòèëà толщиной/ Հաստության ցինկապատ պրոֆիլավորված տախտակամածից պատրաստված տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում    б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 11.415тн
	ì2
	1522,0
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера/ Ջրանցքների մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում N20
L=372м ; длина 6м
	тн
	6,845
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной / Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի ապամոնտաժում, որը պատրաստված է հաստության ցինկապատ հարթ պողպատից б=0,6ìì
	м2
	93,3
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Ապամոնտաժում են ցինկապատ հարթ պողպատե հաստության թիթեղից պատրաստված լուսարձակների մակերևույթները  б=0,6ìì
	м2
	10,0
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей  2штуки/Ապամոնտաժում զրահապատ ճեղքված ապակի լուսարձակներ, 2 հատ
	м2
	3,5
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ դեֆլեկտորների ապամոնտաժում.
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 5штук/ Դրենաժային վերելակների և ձագարների ապամոնտաժում ցինկապատ պողպատե թիթեղներից պատրաստված ձևավորված արտադրանքներով, 5 հատ
	м
	44,5
	
	
	
	
	
	
	

	2. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам/ Չապամոնտաժված թաղանթների /ալիքների/ ծայրամասերի եռակցում առկա կանգառներին
	место
	87
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=682.2м/ Թիվ 20 ալիքից նոր վզնոցների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում
ըստ շարունակական սխեմայի L=682.2մ
	тн
	12,55
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 129штуки/ 100*100*6.5մմ քառակուսի պատյանների ամրացման կանգառների տեղադրում; 129 հատ
	тн
	0,16
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Масляная окарска всех металлических элементов антикоррозийными эмалями за 2раза/ Բոլոր մետաղական տարրերի յուղաներկում հակակոռոզիոն էմալներով 2 անգամ
	ò
	12,71
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Устройство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной/ Տանիքի տեղադրում ցինկապատ նոր պրոֆիլավորված հաստության թերթիկից б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	733,0
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Устройство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной/ Տանիքի տեղադրում ցինկապատ նոր պրոֆիլավորված հաստության б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	788,0
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной/ Շենքի պարագծի երկայնքով և լեռնաշղթայի լայնության վրա հանքային բուրդից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութի տեղադրում. 25см
	ì3
	0,40
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила/ Ծալքավոր թիթեղների վրա տանիքի շղարշից պատրաստված գոլորշիների արգելափակման շերտի տեղադրում
	ì2
	1568,0
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике/ 10 սմ հաստությամբ փրփուր պլաստիկ տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1527,0
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам/ 10 սմ հաստությամբ փրփուր պլաստիկ տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1533,0
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам/ Գոլորշի պատնեշի բաժանարար շերտի տեղադրում տանիքի նյութի 1 շերտից բիտումային մաստիկի վրա՝ մասնակի կպչունությամբ
	ì2
	1553,0
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Устройство основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм/ 12.5 դասի երկաթբետոնե թեթև բետոնից պատրաստված փափուկ հիմքի կառուցում 60 մմ միջին հաստությամբ
	м3
	92,8
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Сетка ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм/ Ցանց բջիջներով 150*150մմ պատրաստված 3մմ մետաղալարից
	ì2
	1568,00
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Óñòðîéñòâî падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5/ Շենքի պարագծի շուրջ կամարների և լանջերի տեղադրում երկաթբետոնե B 12.5 դասի լապտերների հետևում
	м3
	0,85
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике/ Իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 1-ին և լրացուցիչ շերտերի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1583,0
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама/ Զրահապատ իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 2-րդ ծածկի շերտի տեղադրում
	ì2
	1583,0
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì/ Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից b = 0,6 մմ հաստությամբ
	м2
	96,7
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթիկի տեղադրում դեֆլեկտորների համար
	м2
	1,9
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	ì2
	3,5
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì
	м2
	10,0
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см
	шт.
	7,0
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12фонарей/ Լուսարձակների ապակիները կնքելով 12 լույսի համար
	пгм
	440,0
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված դրենաժային խողովակների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	47,2
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ջրահեռացման խողովակների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ
	м
	19,4
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված ջրընդունիչ ձագարների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	шт.
	4,0
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ձագարների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ
	шт.
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук/ Ջրընդունիչ կառուցվածք՝ պատրաստված 12 ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից
	тн
	0,114
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную/ Շինարարական աղբը ձեռքով բեռնում է աղբատար մեքենա
	тн
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км/ Շինարարական աղբի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 5 կմ աղբանոց
	тн
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора/ Շինարարական աղբը տեղափոխելուց հետո աշխատեք աղբավայրում
	м3
	45,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	



                    
(Полное наименование участника)

__________________________________________________________________________________________________Печать
                                                                                     (Должность, подпись, ФИО)           



ТАБЛИЦА №3- Ведомость объемов работ

	Ведомость обьемов работ /2 этап/

	Աշխատանքների ծավալները (2 փուլ)

	Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

	Ընդհանուր աշխատանքներ

	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî
	стоимость ед. (драм) без НДС
	стоимость ед. (драм) с НДС
	Общая договорная стоимость (драм) без НДС
	Общая договорная стоимость (драм) с НДС
	Распределение работ 2024г., кол.во дней

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	август
	сентябрь
	за 2мес.

	1. Разборочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разборка существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной 1.2мм/S=1298м2/ Առկա ջրամեկուսիչ թաղանթի ապամոնտաժում /պոլիմերստիրոլ 1.2մմ հաստ./S=1298մ2
	ì3
	1,558
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ðàçáîðêà изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной 40мм S=1220м2/ Մեկուսիչ նյութի ապամոնտաժում փրփուր տախտակներից 40մմ հաստությամբ S=1220մ2
	ì3
	48,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка толщ. 0.2мм/ S=1232м2/ Գոլորշի արգելքի շերտի/պոլիէթիլենային թաղանթի հաստության փոխարինում: 0.2մմ/ S=1232մ2
	ì3
	0,246
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ðàçáîðêà выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины 60мм  V=73.8м3 / 0մմ V=73.8մ3 միջին հաստությամբ ընդլայնված կավե բետոնի հարթեցման շերտի ապամոնտաժում.
	ì2
	1230,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ðàçáîðêà изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/ Տանիքածածկի մեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /փրփուր պլաստիկից վեր
	ì2
	1232,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ðàçáîðêà теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной 100мм  S=1220м2/ Փրփրապլաստե տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 100մմ հաստությամբ S=1220մ2
	ì3
	123,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/ Տանիքածածկի գոլորշի պատնեշի շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /ծալքավոր թիթեղից վեր
	ì2
	1232,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Демонтаж покрытия кровли из оцинкованного профилированного настила толщиной  б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 9.135тн/ Բ = 0,6 հաստությամբ ցինկապատ պրոֆիլավորված հատակից տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում, N-57-750-0,6 դասի; չափերը 3*0.75մ; 9,135 տրն
	ì2
	1218,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера N20
L=294м ; длина 6м/ N20 ալիքից պատրաստված թակոցների մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում
L=294մ; երկարությունը 6 մ
	тн
	5,410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì/ Բ = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ հարթ պողպատից պատրաստված շինության պարագծի շուրջ պարապետ գոգնոցի ապամոնտաժում
	м2
	74,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ հարթ պողպատե թիթեղից պատրաստված լուսամուտների մակերևույթների և գագաթների ապամոնտաժում
	м2
	8,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей  2штуки/ Ապամոնտաժում զրահապատ ճեղքված ապակի լուսարձակներ, 2 հատ
	м2
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ դեֆլեկտորների ապամոնտաժում
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 5штук/ Դրենաժային վերելակների և ձագարների ապամոնտաժում ցինկապատ պողպատե թիթեղներից պատրաստված ձևավորված արտադրանքներով, 5 հատ.
	м
	44,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам/ Չապամոնտաժված թաղանթների /ալիքների/ ծայրամասերի եռակցում առկա կանգառներին 
	место
	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=545.8м/ Թիվ 20 ալիքից նոր վզնոցների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում
ըստ շարունակական սխեմայի L=545.8մ
	тн
	10,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 103штуки/ 100*100*6.5մմ քառակուսի պատյանների ամրացման կանգառների տեղադրում; 103 հատ
	тн
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Масляная окраска всех металлических элементов антикоррозийными эмалями за 2раза/ Բոլոր մետաղական տարրերի յուղաներկում հակակոռոզիոն էմալներով 2 անգամ
	ò
	10,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Устройство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;/ Տանիքի կառուցում ապամոնտաժված ցինկապատ հին պրոֆիլավորված թերթից b = 0,6 մմ հաստությամբ; դասարան N-57-750-0,6; չափերը 3*0.75մ;
	ì2
	587,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Устроство  кровли из разобранного оцинкованного старогоднего профилированнго листа толщиной  б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;/ Տանիքի կառուցում ապամոնտաժված ցինկապատ հին պրոֆիլավորված թերթից b = 0,6 մմ հաստությամբ; դասարան N-57-750-0,6; չափերը 3*0.75մ;
	ì2
	632,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной 25см/ Հանքային բուրդից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութի տեղադրում շենքի պարագծի շուրջ և 25 սմ լայնությամբ գագաթին
	ì3
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила/Ծալքավոր թիթեղների վրա տանիքի շղարշից պատրաստված գոլորշիների արգելափակման շերտի տեղադրում 
	ì2
	1254,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике/ 10 սմ հաստությամբ փրփուր պլաստիկ տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1223,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам/ 5 սմ հաստությամբ փրփուր տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա՝ մասնակի կպչունությամբ փրփրատախտակներին
	ì2
	1227,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам/ Գոլորշի պատնեշի բաժանարար շերտի տեղադրում տանիքի 1 շերտից բիտումային մաստիկի վրա՝ սալերին մասնակի կպչունությամբ
	ì2
	1243,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Óñòðîéñòâî основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм / B 12.5 դասի երկաթբետոնե թեթև բետոնից պատրաստված փափուկ հիմքի կառուցում 60 մմ միջին հաստությամբ
	м3
	74,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Сетка арматурная с ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм/ 150*150մմ բջիջներով ամրացնող ցանց՝ պատրաստված Ø3մմ մետաղալարից
	ì2
	1254,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Óñòðîéñòâî падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5/ Շենքի պարագծի շուրջ կամարների և լանջերի տեղադրում երկաթբետոնե B 12.5 դասի լապտերների հետևում   
	м3
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике/ Իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 1-ին և լրացուցիչ շերտերի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1267,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама/ Զրահապատ իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 2-րդ ծածկի շերտի տեղադրում
	ì2
	1267,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթից շինության պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի տեղադրում
	м2
	77,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ նոր դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթիկի տեղադրում դեֆլեկտորների համար
	м2
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	ì2
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	м2
	8,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см  
	шт.
	5,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12фонарей/Ծալքավոր թիթեղների և 40 սմ տրամագծով թիթեղների վրա անցքեր անելը
Լուսարձակների ապակիները կնքելով 12 լույսի համար
	пгм
	352,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված դրենաժային խողովակների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	37,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ջրահեռացման խողովակների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	15,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված ջրընդունիչ ձագարների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ. 
	шт.
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ձագարների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ 
	шт.
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук/ Ցինկապատ պողպատից նոր ձագարների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ
	тн
	0,081
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную/ Շինարարական աղբը ձեռքով բեռնում է աղբատար մեքենա
	тн
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км/ Շինարարական աղբի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 5 կմ աղբանոց
	тн
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора/ Շինարարական աղբը տեղափոխելուց հետո աշխատեք աղբավայրում
	м3
	36,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





(Полное наименование участника)

__________________________________________________________________________________________________Печать
                                                                                     (Должность, подпись, ФИО)            


                        
Приложение № 4
к документации по коду №ЮКЖД-ЗП 023/024

На бланке участника 

[bookmark: _Toc154063108][bookmark: _Toc154063153][bookmark: _Toc154387639]ЗАЯВКА __________ (наименование участника)                                                    .
[bookmark: _Toc154063109][bookmark: _Toc154063154][bookmark: _Toc154387640]НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №__________________________

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе предложений №___________________ на право заключения договора по ремонту кровли здания ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД» (инв.№ 10020264) 
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями к документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, ______________ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в порядке, предусмотренном документацией без объяснения причин. 
В случае признания _______________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора. 
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации.



Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- ___________________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении _______(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ___ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса предложений, и административные наказания в виде дисквалификации;
Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе предложений обеспечили соблюдение требований закона Республики Армения от 13 июня 2015 №ЗР-49 «О защите персональных данных» в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса предложений.
_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения, в целях проведения запроса предложений.
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе заявки,
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
[bookmark: _Toc154063110][bookmark: _Toc154063155][bookmark: _Toc154387641]Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
Печать (при наличии)					                   			     		      (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 2023 г.

	
	[bookmark: _Toc154063111][bookmark: _Toc154063156][bookmark: _Toc154387642]Приложение № 5
[bookmark: _Toc154063112][bookmark: _Toc154063157][bookmark: _Toc154387643]к документации



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
1. Полное название компании (фирмы)
	 Адрес: 
	 Телефон:   
 Зарегистрированный адрес офиса: 
2. Руководитель: (Ф.И.О.)
3. Профилирующее направление деятельности компании: 
4.Организационно-правовая форма компании (фирмы): 
5. Уставной капитал: _____________ 
6. Опыт работы (лет) по предмету услуг
        в стране 0,0 года;         за рубежом  0,0 года
7. Банковские реквизиты:
8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий:    
9. Если данная компания дочерняя, какова ее роль и участие в проектах материнской компании.
10. Привести здесь или дать на отдельном листе организационную структуру компании, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.
Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, эксперты Конкурсной комиссии Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об Участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по кадровым вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по техническим вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)
Справки по финансовым вопросам
Ф.И.О., должность, тел. (код)

Датировано "_____" ____________________ 2023г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени 
________________________________________________________
(Полное наименование участника)

Печать (при наличии) _______________________(Должность, подпись, ФИО)                                                



Приложение № 6
к документации


ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дата создания: ________ год
2.Уставной капитал: _____________________________________(___________)
3.Банковские реквизиты:
· наименование банка, 
· телекс, телефон, 
· ИНН, БИК, корр. счет, расч. счет 
4. Форма собственности:
Государственная (да, нет) 									
Смешанная (да, нет) 										
Кооперативная (да, нет) 									
Частная (да, нет)  __________________
С участием иностранного капитала (да, нет) _____
5. Основной вид деятельности: _________________________________________
6. Другие виды деятельности: ________________________________________
7. Торговый оборот Участника, включая НДС за 2021-2022 гг. 	   															


Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени компании (фирмы).

Датировано "_____" ____________________ 2023 г.


Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                
Печать (при наличии)

Приложение № 7
к документации

Сведения об опыте участника
ФОРМА
	год
	Реквизиты договора
	Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица)
	Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
	Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта)
	Сумма договора (в драм, без учета НДС и с учетом НДС с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
	Стоимость фактически поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных накладных о поставке товаров, актов выполненных работ, оказанных услуг (в драм., без учета НДС с указанием стоимости по каждому акту (накладной)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого по договору (указывается суммарная стоимость по каждому договору)


Датировано "_____" ____________________ 2023 г.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
______________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                



























Приложение №8 к документации


	      
ԿԱՊԱԼԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԻ-ՊՐՈԵԿՏ                                  №ՆՅՈՒ -   
                                                                                                                      ___________________________                                                                           ПРОЕКТ-ДОГОВОРА   ПОДРЯДА                                          №НЮ -             
      ք.Երևան/ г.Ереван                                                                            “_____  ” ______________ 2023թ./г.
(Данный проект-договора является прототипом и уточняется в результате переговоров с победителем)










    
 «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ, հետագայում՝ «Պատվիրատու», ի դեմս գլխավոր տնоրեն Ալեքսեյ Վալերիի Մելնիկովի, ով գործում է Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և _______, հետագայում` «Կապալառու», ի դեմս տնоրեն ___________, ով  գործում է Կանոնադրության հիման վրա՝ մյուս կողմից, միասին անվանվելով  «Կողմեր», «ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցույթային հանձնաժողովի __.__.2023թ. №__ Արձանագրության հիման վրա կնքեցին սույն Պայմանագիրը հետևյալի մասին`
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
 1.1.Կապալառուն պարտավորվում է սեփական ուժերով, նյութերով,  միջոցներով  և ամբողջ ծավալով, Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել՝ հետևյալ աշխատանքները՝
-  «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրու ՎԴ գլխավոր մասնաշենքի և վերանորոգման-կոմպլեկտավորման բաժանմունքների փափուկ տանիքի (գ/հ 10020264) վերանորոգում, (այսուհետ՝ Աշխատանքներ):
 Աշխատանքները պետք է կատարվեն Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №1)  և Աշխատանքների ծավալների և պայմանագրային գնի ամփոփագրի   համաձայն (Հավելված №1-ի Աղյուսակներ №1,2,3)։ 
1.2. Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայն սույն Պայմանագրի Հավելված №1։      

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ  և ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
2.1. Սույն Պայմանագրով Աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմում է  ______ (_____________) ՀՀ դրամ, այդ թվում ԱԱՀ 20% - _______  (_______) ՀՀ դրամ՝ համաձայն Հավելված №1-ի:
2.2.  Սույն Պայմանագրով Աշխատանքների դիմաց վճարումը իրականացվում է «Պատվիրատուի» կողմից փոխանցման եղանակով համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի (Հավելված №1).

3. ԿՈՂՄԵՐԻ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ   ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
3.1.Կապալառուն պարտավոր է.
3.1.1.Աշխատանքները կատարել Տեխնիկական առաջադրանքին (Հավելված №1) համապատասխան սույն Պայմանագրի ու ՇՆուԿ պահանջներին համապատասխան։ Աշխատանքները  պետք  է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրության պահանջներին և  համապատասխան պետական ստանդարտներին:
3.1.2.Շինարարական հրապարակի վրա տեղակայել անհրաժեշտ նյութեր և շինարարական տեխնիկա և իրականացնել դրանց ընդունումը, բեռնաթափումը, պահեստավորումը և պահպանումը Աշխատանքների իրականացման ժամանակաշրջանի ընթացքում:
3.1.3. Իր ուժերով և միջոցներով կառուցել բոլոր ժամանակավոր կառույցները, որոնք անհրաժեշտ են սույն Պայմանագրով Աշխատանքների կատարման համար: Կատարված աշխատանքների հանձնման- ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո 10 ածխատանքայինօրվա ընթացքում դուրս հանել շինարարական հրապարակից իրեն պատկանող գույքը, շինարարական աղբը:
3.1.4.	Վերացնել Աշխատանքների արդյունքներում հայտնաբերված թերությունները իր ուժերով և իր հաշվին' Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետներում:
3.1.5.	Աշխատանքների կատարման ժամանակ ապահովել անվտանգության տեխնիկայի, հրդեհային անվտանգության և շինարարական հրապարակի ու շրջակա միջավայրի պահպանման գծով անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացումը և լրիվ ծավալով պատասխանատվություն կրել դրանք չպահպանելու դեպքում:
3.1.6. Ազատել Պատվիրատուին բոլոր տեսակի ծախսերից ու պատասխանատվությունից՝ Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման գործընթացում իր անձնակազմի կամ երրորդ անձանց առողջությանը պատճառված վնասի կամ դժբախտ պատահաների, որոնք իր հերթին հանգեցրել են մարդու մահվան, այն դեպքերում, երբ բացակայում է Պատվիրատուի մեղքը:
3.1.7.	Կատարել Աշխատանքները սույն Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան դրանք հանձնել Պատվիրատուին:
3.2. Կապալառուն իրավունք ունի՝
3.2.1.Կապալառուն իրավունք ունի ներգրավել ենթակապալառու կազմակերպություններ՝ սույն Պայմանագրով աշխատանքները կատարելու համար միայն Պատվիրատուի համաձայնությամբ:
3.3.Պատվիրատուն պարտավոր է.
3.3.1. Տրամադրել Կապալառուին Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, տեղեկացնել աշխատանքների կատարման որակի և ժամկետների վրա ազդող բոլոր տեխնիկական փոփոխությունների վերաբերյալ:
3.3.2. Ընդունել Աշխատանքները և վճարել դրանց դիմաց սույն Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան սահմանված ժամկետում:
3.3.3. Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում վճարել Կապալառուի կողմից փաստացի կատարված, Պատվիրատուի կողմից հանձնման-ընդունման Ակտով ընդունված Աշխատանքների դիմաց:
3.3.4. Աջակցել Կապալառուի ներկայացուցիչներին (աշխատակիցներին եւ/կամ նրա կողմից ներգրավված երրորդ անձանց) Պատվիրատուի օբյեկտ մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու հարցում՝ Պատվիրատուի օբյեկտներում սահմանված կարգով:

3.4.Պատվիրատուն իրավունք ունի.
3.4.1. Իրականացնել հսկողություն կատարվող Աշխատանքների ընթացքի և որակի, դրանց կատարման ժամկետների պահպանման, Կապալառուի կողմից ներկայացված նյութերի նկատմամբ՝ չմիջամտելով վերջինիս օպերատիվ-տնտեսական գործունեությանը:
[bookmark: bookmark0]3.4.2. Տրամադրել տարածք նյութերի, գույքի, մեխանիզմների պահման համար:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1. Կատարված Աշխատանքների հանձնումը և ընդունումը իրականացվում է Կապալառուի և Պատվիրատուի կողմից  կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտը ձևակերպելուց և ստորագրելուց հետո:
4.2. Կապալառուն իրավունք ունի կատարել Աշխատանքները սույն Պայմանագրով սահմանված ժամկետներից շուտ, այդ դեպքում նա Պատվիրատուին է ուղարկում աշխատանքների վաղաժամկետ կատարման վերաբերյալ գրավոր ծանուցում:
4.3. Պատվիրատուն պարտավոր է կատարված աշխատանքների հանձնման – ընդունման ակտը ստանալու պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրել այն և ուղարկել մի օրինակը Կապալառուի հասցեով կամ տրամադրել Կապալառուին չստորագրելու մասին հիմնավորված մերժում։ Այդ դեպքում Կողմերը կազմում են թերությունների Ակտ` նշելով նկատված թերությունները, դրանց վերացման ժամկետները և կարգը:
4.4. Աշխատանքների ընթացքում Կապալառուի կողմից պատճառված  նյութական վնասների դեպքում Պատվիրատուն և Կապալառուն կազմում են ստուգման Ակտ և որոշում են կայացնում վնասի հատուցման մասին:

5. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
5.1.Կատարված Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է 12 ամիս՝ կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի Կողմերի ստորագրման պահից:
5.2.Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում հայտնաբերվում են թերություններ, որոնք թույլ չեն տալիս շարունակել օբյեկտի նորմալ շահագործումը մինչև դրանց վերացումը, ապա երաշխիքային ժամկետը երկարաձգվում է թերությունների վերացման ժամկետով: Թերությունների վերացումը Կապալառուի կողմից իրականացվում է սեփական ուժերով, իր հաշվին՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում:

6.ԿՈՂՄԵՐԻ    ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅՈւՆԸ
6.1.Սույն Պայմանագրով իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:
6.2. Կատարված Աշխատանքների հանձնման ժամկետները Կապալառուի կողմից խախտելու դեպքում Կապալառուն հանձնման ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար Պատվիրատուին վճարում է տույժ չկատարված Աշխատանքների արժեքի 0,13% տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի քան չկատարված Աշխատանքների արժեքի 10%:
6.3.Աշխատանքների հանձնման-ընդունման ժամանակ Կապալառուի կողմից թերությունների, խոտանի, կամ արատների հայտնաբերման դեպքում, Կապալառուն պարտավոր է իր ուժերով և իր սեփական միջոցների հաշվին դրանք վերացնել հայտնաբերման պահից 14 օրացուցային օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում՝ Կապալառուն վերացման յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարում է տույժ թերությունների, արատի կամ խոտանի վերացման արժեքի 0,13% չափով, սակայն ոչ ավել քան թերությունների, արատի կամ խոտանի վերացման արժեքի 10%:
6.4. Կատարված Աշխատանքների դիմաց վճարման սույն Պայմանագրի 2.2. կետով նախատեսված ժամկետների Պատվիրատուի կողմից խախտման դեպքում, Կապալառուն իրավունք ունի պահանջել Պատվիրատուից տույժ չվճարված դրամական միջոցների գումարի 0,13% տոկոսի չափով, սակայն ոչ ավելի քան Կապալառուի կողմից չստացված դրամական միջոցների գումարի 10%:
6.5.Տուգանքների վճարումը չի ազատում Կողմերին պարտավորությունների  կատարումից	և խախտումները վերացնելու պարտականություններից:
6.6. Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Պատվիրատուի  առջև երրորդ անձանց (ենթակապալառուների) վերանորոգման աշխատանքների համար, որոնք ներգրավված են վերանորոգման մեջ, որպես իր սեփական գործողությունների:

7.ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ  ՈՒԺԻ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
7.1.Աշխատանքների կատարման ժամանակաշրջանում և երաշխիքային ժամկետում Կողմերը ազատվում են սույն Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, եթե պատշաճ կատարումը անհնար է դարձել անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալու հետևանքով։
7.2.Սույն Պայմանագրով անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների ազդեցությանը ենթարկված Կողմը պետք է անմիջապես տեղեկացնի մյուս Կողմին պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը խոչընդոտող անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալու վերաբերյալ, որից հետո Կողմերը պարտավոր են քննարկել Աշխատանքների կատարումը հետագայում շարունակելու նպատակահարմարությունը և կազմել լրացուցիչ համաձայնագիր՝ Աշխատանքների նոր ժամկետների, իրականացման կարգի և արժեքի պարտադիր նշմամբ, որը ստրագրման ամսաթվից դառնում է սույն Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կամ նախաձեռնել Պայմանագրի լուծման ընթացակարգ:
7.3.Եթե Կողմերի կարծիքով աշխատանքները կարող են շարունակվել մինչև անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալը սույն Պայմանագրին համապատասխան գործող կարգով, ապա սույն Պայմանագրով պարտավորությունների կատարման ժամկետը երկարացվում է այն ժամանակով, որի ընթացքում գործում էին անհաղթահարելի ուժի 
հանգամանքները և դրանց հետևանքները:
7.4. Անհաթահարելի ուժի հանգամանքների առաջ գալը Կողմերը պետք է հաստատեն անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների առաջացման պահից 30-օրյա ժամկետում ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից տրված և առևտրաարդյունաբերական պալատի ղեկավարի ստորագրությամբ և կնիքով հաստատած պաշտոնական փաստաթղթերով: 

8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
8.1. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են  բանակցությունների միջոցով: Բանակցությունների արդյունքում փոխհամաձայնության չգալու դեպքում՝ վեճերը լուծվում են դատական կարգով, ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

9.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
9.1.Սույն Պայմանագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ և լրացումներ միայն գրավոր՝ Կողմերի համաձայնությամբ՝ Լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելով ։
9.2.Սույն Պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել միակողմանի կարգով ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով: Պատվիրատուն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը հետևյալ դեպքերում.
· Կապալառուի կողմից իր մեղքով Աշխատանքների կատարման ուշացում, երբ Պայմանագրում սահմանված Աշխատանքների կատարման ավարտի ժամկետը ավելանում է ավելի քան մեկ ամսով;
· Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների որակի վատթարացում Կապալառուի կողմից Պայմանագրի պայմանների խախտման արդյունքում;
· լիցենզիայից զրկում;
· ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:
9.3.Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու որոշում կայացրած Կողմը պետք է սույն Պայմանագիրը լուծելու մտադրության վերաբերյալ գրավոր ծանուցում ուղարկի մյուս Կողմին: Սույն Պայմանագիրը համարվում է լուծված լուծման վերաբերյալ ծանուցման մեջ նշված ամսաթվից: Ընդ որում, եթե սույն Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում է Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ, Պատվիրատուն պարտավոր է վճարել Կապալառուին հանձնման-ընդունման Ակտով ընդունված փաստացի կատարված Աշխատանքի դիմաց:

9.4.Պայմանագրի լուծման դեպքում անավարտ Աշխատանքները փոխանցվում են Պատվիրատուին:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
10.1.Սույն Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման ամսաթվից  և գործում է մինչև 31.12.2024թ., իսկ փոխադարձ հաշվարկների առումով՝ մինչ դրանց լիովին կատարումը:

11.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
11.1. Սույն Պայմանագրով ցանկացած ծանուցում տրվում է գրավոր, պատվիրված նամակի տեսքով ուղարկվում է ստացողին՝ իր փոստային հասցեով: Ծանուցումն համարվում է ընդունված հասցեատիրոջ կողմից այն ստանալու օրը: Ծանուցագրում նշված հարցերի օպերատիվ կարգավորման համար թույլատրվում է ծանուցման ուղարկումը տելեքսով, ֆաքսիմիլային հաղորդագրությամբ, էլեկտրոնային նամակով:
11.2.Կողմերից որևիցե մեկի իրավաբանական կարգավիճակի,հասցեի,	և	բանկային վավերապայմանների փոփոխության դեպքում, Կողմը, փոփոխությունների առաջացման օրվանից 5 (հինգ) օրվա ընթացքում, պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել մյուս Կողմին:
11.3.Սույն Պայմանագրին կից բոլոր հավելվածները հանդիսանում են նրա անբաժանելի մասը:
11.4.Սույն Պայմանագրով չնախատեսված բոլոր հարցերը, կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:
11.5.Կողմերի յուրաքանչյուրի ֆինանսական, տնտեսական կամ այլ գործունեության մասին ցանկացած տեղեկատվություն համարվում է գաղտնի և ենթակա չէ հրապարակման, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
11.6. Աշխատանքների կատարման ընթացքում առաջացող բոլոր վերադարձի նյութերը հանդիսանում են Պատվիրատուի սեփականություն:
11.7.Պայմանագիրը կազմված է 3 օրինակից, հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, երկու օրինակ տրվում է Պատվիրատուին, մեկ օրինակ՝ Կապալառուին:


  Պայմանագրին կից ներկայացվում են`
Հավելված №1 - Տեխնիկական առաջադրանք կից Աղյուսակներ №1,2,3 - Աշխատանքների ծավալների և պայմանագրային գնի ամփոփագիր:
	12. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՆ ՈՒ ԲԱՆԿԱՅԱԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
«Պատվիրատու» 

	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ
Հ հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան , Տ. Մեծի պող., 50
«Բանկ ՎՏԲ-Հայաստան»
 գլխավոր մասնաճյուղ
հ/հ 16048000799800 	
ՀՎՀՀ 00448268

	Գլխավոր տնօրեն՝                  


        _________________  Ա.Վ. Մելնիկով



                          
«Կապալառու»

Տնօրեն՝



            ___________________ 










	
  




  


     ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Алексея Валерьевича Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола №__ от __.__.2023г. конкурсной комиссии ЗАО «ЮКЖД», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами, средствами, материалами и в полном объёме, по поручению Заказчика выполнить следующие работы:
· ремонт кровли здания ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД» (инв.№ 10020264)., (далее – Работы).
 Работы должны выполнятся согласно Техническому заданию (Приложение №1) и Ведомости объемов работ и договорной цены (Таблицы №1,2,3 к Приложению №1).
1.2. Срок выполнения Работ устанавливается согласно Приложению №1 настоящего Договора.
      
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет _________ (__________) драм РА, в том числе НДС 20% - ________ (_________) драм РА, согласно Приложению №1.
2.2.  Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления согласно Техническому заданию (Приложение №1).


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
3.1.	Подрядчик обязан:
3.1.1.	Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), с требованиями настоящего Договора и СНиП. Работы должны соответствовать требованиям законодательства РА и соответствующим государственным стандартам.
3.1.2.	Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
3.1.3.	Построить своими силами и средствами все временные сооружения необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. 
В течение 10 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
3.1.4.	Устранить недостатки, обнаруженные в результатах Работ, своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
3.1.5.	Обеспечить при выполнении Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки и окружающей среды и нести ответственность в полном объеме в случае их несоблюдения.
3.1.6. Освободить Заказчика от всякого рода расходов и ответственности, связанных с причинением вреда здоровью или несчастными случаями, которые повлекли смерть человека в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц в случае отсутствие вины Заказчика.
3.1.7.	Выполнить Работы в сроки, установленные настоящим Договором, и сдать их Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать субподрядные организации для выполнения Работ по настоящему Договору только по согласию Заказчика.

3.3.Заказчик обязан:
3.3.1.	Передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию и документацию, информировать обо всех технических изменениях, влияющих на качество и сроки выполнения Работ.
3.3.2.	Принять Работы и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.3.	В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика оплатить фактически произведенные Подрядчиком Работы, принятые Заказчиком по Акту сдачи-приемки.
3.3.4. Оказать содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1 Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.4.2.	Предоставлять места для хранения материалов, инвентаря, механизмов.

4. [bookmark: bookmark3]ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
РАБОТ
4.1. Сдача и приемка выполненных Работ Подрядчиком и Заказчиком производится путем оформления и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
4.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы ранее сроков, установленных настоящим Договором, в этом случае он направляет Заказчику письменное уведомление о досрочном выполнении Работ.
4.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приёмки выполненных Работ, подписать и направить один экземпляр на адрес Подрядчика, либо представить Подрядчику, мотивированный отказ от его подписания. В этом случае Сторонами составляется дефектный Акт с указанием отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.
4.4.  В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве Работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.


5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
5.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За невыполнение  или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РА.
6.2.В случае нарушения сроков Подрядчиком сдачи выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,13% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки сдачи, но не более 10% от стоимости невыполненных Работ.
6.3.В случае обнаружения со стороны Заказчика недостатков, брака или дефекта при сдаче-приемке Работ, Подрядчик обязан устранить их в течение 14 календарных дней с момента обнаружения, своими силами и за счет собственных средств, в противном случае Подрядчик уплачивает пени в размере 0,13% от стоимости устранения недостатков, дефекта или брака за каждый день просрочки устранения, но не более 10% от стоимости устранения недостатков, дефекта или брака.
6.4.В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком выполненных Работ, предусмотренных п.2.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика пени в размере 0,13% за каждый день просрочки от суммы недополученных Подрядчиком денежных средств, но не более 10% от суммы недополученных Подрядчиком денежных средств.
6.5.Оплата пений не освобождает Сторон от исполнения обязательств и устранения нарушений. 
6.6. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению ремонта третьих лиц (Субподрядчиков), как за собственные действия.


7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору в период выполнения Работ и гарантийного срока, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.       
 7.2. Сторона по настоящему Договору, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и составить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.	                              
  7.3.  Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтвердить официальными документами, выданными со стороны Торгово-промышленной палаты   РА и заверенными подписью и печатью руководителя, в 30-дневний срок с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникшие относительно Договора, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в результате переговоров, споры решаются в судебном порядке, в соответствии действующим законодательством РА.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения только в письменной форме по соглашению Сторон с заключением Дополнительного соглашения.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством РА и настоящим Договором. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
· задержка Подрядчиком хода выполнения Работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на один месяц;
· снижение качества Работ, предусмотренных Договором, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;
· лишения лицензии;
· другие	случаи, предусмотренные   законодательством РА.
9.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, должна направить другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом, в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы, принятые по Акту сдачи-приемки.
9.4. При расторжении Договора незавершенные работы передаются Заказчику.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.   

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
11.2.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений письменно уведомить другую Сторону.
11.3.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.4.Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством РА.
11.5.Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности любой из Сторон считается конфиденциальности и не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА.
11.6. Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика.
11.7.Договор составлен в 3-х экземплярах, на русском и армянском языках, имеющих равноправную юридическую силу - два экземпляра предоставляется Заказчику, один экземпляр - Подрядчику. 
  К настоящему Договору прилагается:
Приложение №1- Техническое задание с Таблицами №1,2,3 – Ведомость объемов работ и договорной цены.

12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»		
ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»
адрес: РА, г. Ереван, проспект Т. Меца 50
«Банк ВТБ Армения» 
Главный офис
р/с: 16048000799800
ИНН: 00448268






Генеральный Директор       
                            

___________________ А.В. Мельников 



    «Подрядчик»

Директор



            ___________________ 






Приложение/ Հավելված №1
к договору №_______________                                                                                                                                                                                                          պայմանագրին կից                                                                                                                                                                                                                от/առ «____» _____2023г/թ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Ремонт мягкой кровли здания главного корпуса с ремонтно-комплектовочными отделениями ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД» (инв.№ 10020264)
ՎՉԴ Գյումրու «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի վերանորոգման և հավաքման բաժիններով գլխավոր շենքի փափուկ տանիքի վերանորոգում (գույք. No 10020264)

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования


	Общие положения
	Заказчик - Дирекция подвижного состава
Вид работ - Ремонт кровли здания ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД» (инв.№ 10020264) с двумя этапами:
I и II этапы в 2024г. согласно Таблице №1 – Ведомость объёмов работ; 
I этап (июнь-июль 2024г.) – согласно Таблице №2 – Ведомость объёмов работ;
II этап (август-сентябрь 2024г.) – согласно Таблице №3 - Ведомость объёмов работ;
Местонахождения объекта - Республика Армения, г. Гюмри, здание главного корпуса с ремонтно-комплектовочными отделениями ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД».
Начальная максимальная стоимость – 130 851, 8 тыс. драм РА с НДС и 109 043, 15 тыс. драм РА без НДС в т.ч.:
I этап – 72 697, 31 тыс. драм РА с НДС и 60 581, 09 тыс. драм РА без НДС;
II этап – 58 154, 47 тыс. драм РА с НДС и 48 462, 06 тыс. драм РА без НДС. 
Форма оплаты - Оплата работ по Договору будет осуществляется Заказчиком путем перечисления в следующем порядке:
по I этапу - предоплата в размере не более 30% от общей суммы I-го этапа, будет перечисляется на р/с Подрядчика после подписания Договора, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта;
 - окончательный расчет I-го этапа будет осуществляется Заказчиком в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, на основании представленной со стороны Подрядчика счет-фактуры;
по II этапу - предоплата в размере не более 30% от общей суммы II-го этапа, будет перечисляется на р/с Подрядчика после поступления к работам, в течении 15-и рабочих дней на основании выставленного счёта;
 - окончательный расчет II-го этапа будет осуществляется Заказчиком в течение 15-и рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, на основании представленной со стороны Подрядчика счет-фактуры; 

	Требования к производству строительных работ и качеству работ
	Объём выполнения работ выполнить согласно Рабочему проекту от ЗАО «Транспроект» Институт, «Разработка проектно-сметной документации по ремонту кровли здания ВЧД Гюмри ЗАО «ЮКЖД» (инв.№ 10020264)».
  
Выполнение работ должно проводится в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Армения нормативных документов, законодательства РА, СНиП и соответствующим государственным стандартам.
Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Поставить на строительную площадку необходимые материалы и строительную технику и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
В течение 10 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
Устранить недостатки, обнаруженные в результатах Работ, своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
В случае нанесения материального ущерба Подрядчиком при производстве Работ, Заказчик и Подрядчик составляют Акт проверки и принимают решение о возмещении ущерба.

	Общие сроки и график выполнения работ
	I этап в 2024г. – (начало работ – июнь, окончание - июль) – согласно Таблице №2 – Ведомость объёмов работ;
II этап в 2024г. (начало работ – август, окончание - сентябрь) – согласно Таблице №3 - Ведомость объёмов работ;
В процессе выполнения работ Подрядчиком, Заказчик осуществляет проверку за ходом выполнения работ, на соответствие состава и содержания работ, применяемых материалов, а также соблюдения сроков, предусмотренных настоящим техническим заданием.

	Требования к составу Исполнительной документации, передаваемой Заказчику.
	В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Акты на скрытые работы.
После завершения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику один экземпляр исполнительной документации в том числе: 
· ведомость изменений произведенных работ,акты испытаний, акты на скрытые работы и документы на использованные при выполнении работ материалы, позволяющие определить качество технических характеристик, безопасность  или иные сведения, в том числе сертификаты или декларации соответствия,  
скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом в электронном виде и на бумажном носителе.


	Состав и содержание работ,
Общие сроки и график выполнения работ
	Ведомость объемов работ и договорной цены (Таблица 1 и Таблица 2);
Со стороны участника - приводятся ориентировочные сроки начала и завершения работ, а также по помесячный график их выполнения с указанием этапов работ. Необходимо предоставить отчет, с результатов работ соответствующего этапа.

	Наблюдаемые результаты строительных работ с соответствующими объемными показателями.
	Соблюдение требований мероприятий по охране труда, соблюдение технологий выполняемых работ, соблюдение сроков выполнения работ. 
Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала.  
Все возвратные материалы, получаемые при выполнении Работ, являются собственностью Заказчика. 
Осуществлять работы также по выходным дням
Авторский надзор осуществляет ЗАО «Транспроект» Институт.
Технический надзор – Будет осуществлять сторонняя организация, которое имеет сертификат-лицензию.
Заказчик предоставляет места для хранения материалов, инвентаря, механизмов, оказывает содействие в получении доступа представителей Подрядчика (сотрудников и/или привлеченных им третьих лиц) на объект Заказчика в соответствии с порядком, установленным на объектах Заказчика, и по выходным дням.

	Порядок контроля и приемки работ
	Перед началом работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком поэтапный график производства работ.
Подрядчик производит работы в соответствии с требованиями нормативных документов.
Строительные работы должны проводится с соблюдением сроков и объемов выполнения работ. 
Приемку скрытых работ осуществлять при обязательном участии представителей   Заказчика (уполномоченных и компетентных лиц) и Подрядчика.
По завершении выполнения работ подписывается
Акт сдачи-приемки выполненных Работ.
Контроль со стороны Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика.



























ТАБЛИЦА №1- Ведомость объемов работ

	Ведомость обьемов работ

	Աշխատանքների ծավալները

	Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

	Ընդհանուր աշխատանքներ

	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî
	стоимость ед. (драм) без НДС
	стоимость ед. (драм) с НДС
	Общая договорная стоимость (драм) без НДС
	Общая договорная стоимость (драм) с НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	1. Разборочные работы
	 
	
	
	 

	1
	Разборка существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной / Առկա ջրամեկուսիչ թաղանթի ապամոնտաժում / պոլիմերային ստիրոլի հաստությամբ 1.2мм/S=2920м2
	ì3
	3,504
	 
	 
	 
	 

	2
	Разборка изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной/ Հաստ փրփուր տախտակի մեկուսիչ նյութի ապամոնտաժում 40мм S=2746м2   
	ì3
	109,84
	 
	 
	 
	 

	3
	Разборка пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка/ Գոլորշիների արգելքի շերտի/պոլիէթիլենային թաղանթի ապամոնտաժում толщ. 0.2мм/ S=2772м2
	ì3
	0,554
	 
	 
	 
	 

	4
	Разборка выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины /Միջին հաստության ընդլայնված կավե բետոնի հարթեցման շերտի վերականգնում 60мм  V=166м3 
	ì2
	2767,0
	 
	 
	 
	 

	5
	Разборка изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/ Տանիքածածկի մեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /փրփուր պլաստիկից վեր
	ì2
	2772,0
	 
	 
	 
	 

	6
	Разборка теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной/ Հաստ փրփուր թիթեղների ջերմամեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 100мм  S=2746м2
	ì3
	276,0
	 
	 
	 
	 

	7
	Разборка пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/ Գոլորշի պատնեշի վերականգնում տանիքի ֆետրից 1 շերտ /ծալքավոր թիթեղից վեր
	ì2
	2772,0
	 
	 
	 
	 

	8
	Демонтаж покрытия кровли из оцинкованого профилированного настила толщиной/Հաստության ցինկապատ պրոֆիլավորված տախտակամածից պատրաստված տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում  б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 20.55тн
	ì2
	2740,0
	 
	 
	 
	 

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера/ Ջրանցքների մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում N20
L=666м ; длина 6м 
	тн
	12,255
	 
	 
	 
	 

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի ապամոնտաժում, որը պատրաստված է հաստության ցինկապատ հարթ պողպատից б=0,6ìì 
	м2
	168,0
	 
	 
	 
	 

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Ապամոնտաժում են ցինկապատ հարթ պողպատե հաստության թիթեղից պատրաստված լուսարձակների մակերևույթները  б=0,6ìì 
	м2
	18,0
	 
	 
	 
	 

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей / Զրահապատ ճեղքված ապակիների ապամոնտաժում 2штуки
	м2
	3,5
	 
	 
	 
	 

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ Ապամոնտաժող դեֆլեկտորներ խողովակի տրամագծով d=400մմ և բարձրությամբ
	шт.
	5
	 
	 
	 
	 

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 10штук/ Դրենաժային վերելակների և ձագարների ապամոնտաժում ցինկապատ պողպատից պատրաստված ձևավորված արտադրանքներով, 10 հատ.
	м
	89,0
	 
	 
	 
	 

	2. Монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам/ Չապամոնտաժված թաղանթների /ալիքների/ ծայրամասերի եռակցում առկա կանգառներին
	место
	156
	 
	 
	 
	 

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=1228м/ Թիվ 20 ալիքից նոր վզնոցների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում
ըստ շարունակական օրինաչափության L=1228մ
	тн
	22,60
	 
	 
	 
	 

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 232штуки/ 100*100*6.5մմ քառակուսի պատյանների ամրացման կանգառների տեղադրում; 232 հատ
	тн
	0,28
	 
	 
	 
	 

	18
	Масляная окраска всех металлических элементов антикорризийными эмалями за 2 раза/ Բոլոր մետաղական տարրերի յուղաներկում հակակոռոզիոն էմալներով 2 անգամ
	ò
	22,88
	 
	 
	 
	 

	19
	Устроство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной / Տանիքի տեղադրում ցինկապատ նոր պրոֆիլավորված հաստության թերթիկից б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	1320,0
	 
	 
	 
	 

	20
	Устроство  кровли из разобранного оцинкованного старогоднего профилированного листа толщиной / Տանիքի կառուցում ապամոնտաժված ցինկապատ հին պրոֆիլավորված հաստության թերթերից б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	1420,0
	 
	 
	 
	 

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной / Շենքի պարագծի երկայնքով և լեռնաշղթայի լայնության վրա հանքային բուրդից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութի տեղադրում. 25см
	ì3
	0,72
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила/ Ծալքավոր թիթեղների վրա տանիքի շղարշից պատրաստված գոլորշիների արգելափակման շերտի տեղադրում
	ì2
	2822,0
	 
	 
	 
	 

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике/ 10 սմ հաստությամբ փրփրապլաստե տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	2750,0
	 
	 
	 
	 

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам/ 5 սմ հաստությամբ փրփուր տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա՝ մասնակի կպչունությամբ փրփրատախտակներին
	ì2
	2760,0
	 
	 
	 
	 

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам/ Գոլորշի պատնեշի բաժանարար շերտի տեղադրում տանիքի 1 շերտից բիտումային մաստիկի վրա՝ սալերին մասնակի կպչունությամբ
	ì2
	2796,0
	 
	 
	 
	 

	27
	Устройство основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм / 12.5 դասի երկաթբետոնե թեթև բետոնից պատրաստված փափուկ հիմքի կառուցում 60 մմ միջին հաստությամբ
	м3
	167,1
	 
	 
	 
	 

	28
	Сетка арматурная с ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм/ 150*150մմ բջիջներով ամրացնող ցանց՝ պատրաստված Ø3մմ մետաղալարից
	ì2
	2822,00
	 
	 
	 
	 

	29
	Устройство падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5/ Շենքի պարագծի շուրջ կամարների և լանջերի տեղադրում երկաթբետոնե B 12.5 դասի լապտերների հետևում   
	м3
	1,5
	 
	 
	 
	 

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике/ Իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 1-ին և լրացուցիչ շերտերի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	2850,0
	 
	 
	 
	 

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама/ Զրահապատ իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 2-րդ ծածկի շերտի տեղադրում
	ì2
	2850,0
	 
	 
	 
	 

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì/ Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից b = 0,6 մմ հաստությամբ
	м2
	174,0
	 
	 
	 
	 

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	5,0
	 
	 
	 
	 

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ նոր դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	1,0
	 
	 
	 
	 

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթիկի տեղադրում դեֆլեկտորների համար
	м2
	3,8
	 
	 
	 
	 

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	ì2
	3,5
	 
	 
	 
	 

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Ցինկապատ հարթ պողպատե հաստության թիթեղից պատրաստված լուսամուտների մակերևույթների և գագաթների տեղադրում б=0,6ìì 
	м2
	18,0
	 
	 
	 
	 

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см  
	шт.
	12,0
	 
	 
	 
	 

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12 фонарей/Ծալքավոր թիթեղների և 40 սմ տրամագծով թիթեղների վրա անցքեր անելը
Լուսարձակների ապակիները կնքելով 12 լույսի համար
	пгм
	792,0
	 
	 
	 
	 

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված դրենաժային խողովակների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	85,0
	 
	 
	 
	 

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ջրահեռացման խողովակների տեղադրում
	м
	35,0
	 
	 
	 
	 

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից պատրաստված նախկինում ապամոնտաժված ջրառի ձագարների նորից կախում
	шт.
	7,0
	 
	 
	 
	 

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали/ Նոր ցինկապատ պողպատե ձագարների տեղադրում б=0,6ìì,  Ô160ìì
	шт.
	5,0
	 
	 
	 
	 

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук/ Ջրընդունիչ կառուցվածք՝ պատրաստված 12 ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից
	тн
	0,195
	 
	 
	 
	 

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную/ Շինարարական աղբը ձեռքով բեռնում է աղբատար մեքենա
	тн
	180,0
	 
	 
	 
	 

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км/ Շինարարական աղբի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 5 կմ աղբանոց
	тн
	180,0
	 
	 
	 
	 

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора/ Շինարարական աղբը տեղափոխելուց հետո աշխատեք աղբավայրում
	м3
	82,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 



ТАБЛИЦА №2- Ведомость объемов работ

	Ведомость обьемов работ /1этап/

	Աշխատանքների ծավալները (1 փուլ)

	Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

	Ընդհանուր աշխատանքներ

	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî
	стоимость ед. (драм) без НДС
	стоимость ед. (драм) с НДС
	Общая договорная стоимость (драм) без НДС
	Общая договорная стоимость (драм) с НДС
	Распределение работ 2024г., кол.во дней 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	июнь
	июль
	за 2мес.

	1. Разборочные работы
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разборка существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной 1.2мм/S=1622м2/ Առկա ջրամեկուսիչ թաղանթի ապամոնտաժում /պոլիմերստիրոլ 1.2մմ հաստ./S=1622մ2
	ì3
	1,946
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разборка изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной 40мм S=1526м2/ Մեկուսիչ նյութի ապամոնտաժում փրփուր տախտակներից 40մմ հաստությամբ S=1526մ2
	ì3
	61,04
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка толщ. 0.2мм/ S=1540м2/ Գոլորշիների արգելքի շերտի ապամոնտաժում / հաստ պոլիէթիլենային թաղանթ: 0.2մմ/ S=1540մ2
	ì3
	0,308
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ðàçáîðêà выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины 60мм  V=92.2м3/ 60մմ V=92.2մ3 միջին հաստությամբ ընդլայնված կավե բետոնի հարթեցման շերտի ապամոնտաժում.
	ì2
	1537,0
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ðàçáîðêà изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/ Տանիքածածկի մեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /փրփուր պլաստիկից վեր
	ì2
	1540,0
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ðàçáîðêà теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной 100мм  S=1526м2/ Փրփրապլաստե տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 100մմ հաստությամբ S=1526մ2
	ì3
	152,6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/ Տանիքածածկի գոլորշի պատնեշի շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /ծալքավոր թիթեղից վեր
	ì2
	1540,0
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Демонтаж пîêðûòèя êðîâëè èç îöèíêîâàííîãî ïðîôèëèðîâàííîãî íàñòèëà толщиной/ Հաստության ցինկապատ պրոֆիլավորված տախտակամածից պատրաստված տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում    б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 11.415тн
	ì2
	1522,0
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера/ Ջրանցքների մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում N20
L=372м ; длина 6м
	тн
	6,845
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной / Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի ապամոնտաժում, որը պատրաստված է հաստության ցինկապատ հարթ պողպատից б=0,6ìì
	м2
	93,3
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной/ Ապամոնտաժում են ցինկապատ հարթ պողպատե հաստության թիթեղից պատրաստված լուսարձակների մակերևույթները  б=0,6ìì
	м2
	10,0
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей  2штуки/Ապամոնտաժում զրահապատ ճեղքված ապակի լուսարձակներ, 2 հատ
	м2
	3,5
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ դեֆլեկտորների ապամոնտաժում.
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 5штук/ Դրենաժային վերելակների և ձագարների ապամոնտաժում ցինկապատ պողպատե թիթեղներից պատրաստված ձևավորված արտադրանքներով, 5 հատ
	м
	44,5
	
	
	
	
	
	
	

	2. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам/ Չապամոնտաժված թաղանթների /ալիքների/ ծայրամասերի եռակցում առկա կանգառներին
	место
	87
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=682.2м/ Թիվ 20 ալիքից նոր վզնոցների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում
ըստ շարունակական սխեմայի L=682.2մ
	тн
	12,55
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 129штуки/ 100*100*6.5մմ քառակուսի պատյանների ամրացման կանգառների տեղադրում; 129 հատ
	тн
	0,16
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Масляная окарска всех металлических элементов антикоррозийными эмалями за 2раза/ Բոլոր մետաղական տարրերի յուղաներկում հակակոռոզիոն էմալներով 2 անգամ
	ò
	12,71
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Устройство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной/ Տանիքի տեղադրում ցինկապատ նոր պրոֆիլավորված հաստության թերթիկից б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	733,0
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Устройство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной/ Տանիքի տեղադրում ցինկապատ նոր պրոֆիլավորված հաստության б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;
	ì2
	788,0
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной/ Շենքի պարագծի երկայնքով և լեռնաշղթայի լայնության վրա հանքային բուրդից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութի տեղադրում. 25см
	ì3
	0,40
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила/ Ծալքավոր թիթեղների վրա տանիքի շղարշից պատրաստված գոլորշիների արգելափակման շերտի տեղադրում
	ì2
	1568,0
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике/ 10 սմ հաստությամբ փրփուր պլաստիկ տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1527,0
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам/ 10 սմ հաստությամբ փրփուր պլաստիկ տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1533,0
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам/ Գոլորշի պատնեշի բաժանարար շերտի տեղադրում տանիքի նյութի 1 շերտից բիտումային մաստիկի վրա՝ մասնակի կպչունությամբ
	ì2
	1553,0
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Устройство основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм/ 12.5 դասի երկաթբետոնե թեթև բետոնից պատրաստված փափուկ հիմքի կառուցում 60 մմ միջին հաստությամբ
	м3
	92,8
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Сетка ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм/ Ցանց բջիջներով 150*150մմ պատրաստված 3մմ մետաղալարից
	ì2
	1568,00
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Óñòðîéñòâî падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5/ Շենքի պարագծի շուրջ կամարների և լանջերի տեղադրում երկաթբետոնե B 12.5 դասի լապտերների հետևում
	м3
	0,85
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике/ Իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 1-ին և լրացուցիչ շերտերի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1583,0
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама/ Զրահապատ իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 2-րդ ծածկի շերտի տեղադրում
	ì2
	1583,0
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì/ Շենքի պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի տեղադրում ցինկապատ թիթեղից b = 0,6 մմ հաստությամբ
	м2
	96,7
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթիկի տեղադրում դեֆլեկտորների համար
	м2
	1,9
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	ì2
	3,5
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì
	м2
	10,0
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см
	шт.
	7,0
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12фонарей/ Լուսարձակների ապակիները կնքելով 12 լույսի համար
	пгм
	440,0
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված դրենաժային խողովակների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	47,2
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ջրահեռացման խողովակների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ
	м
	19,4
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված ջրընդունիչ ձագարների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	шт.
	4,0
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ձագարների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ
	шт.
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук/ Ջրընդունիչ կառուցվածք՝ պատրաստված 12 ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից
	тн
	0,114
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную/ Շինարարական աղբը ձեռքով բեռնում է աղբատար մեքենա
	тн
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км/ Շինարարական աղբի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 5 կմ աղբանոց
	тн
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора/ Շինարարական աղբը տեղափոխելուց հետո աշխատեք աղբավայրում
	м3
	45,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	



                    ТАБЛИЦА №3- Ведомость объемов работ

	Ведомость обьемов работ /2 этап/

	Աշխատանքների ծավալները (2 փուլ)

	Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

	Ընդհանուր աշխատանքներ

	NN п/п
	Íàèìåíîâàíèå ðàáîò
	Åä. èçì.
	Ê-âî
	стоимость ед. (драм) без НДС
	стоимость ед. (драм) с НДС
	Общая договорная стоимость (драм) без НДС
	Общая договорная стоимость (драм) с НДС
	Распределение работ 2024г., кол.во дней

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	август
	сентябрь
	за 2мес.

	1. Разборочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разборка существующей водоизоляционной мембраны /полимерстирол толщиной 1.2мм/S=1298м2/ Առկա ջրամեկուսիչ թաղանթի ապամոնտաժում /պոլիմերստիրոլ 1.2մմ հաստ./S=1298մ2
	ì3
	1,558
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ðàçáîðêà изоляционного материала из пеноплексных плит толщиной 40мм S=1220м2/ Մեկուսիչ նյութի ապամոնտաժում փրփուր տախտակներից 40մմ հաստությամբ S=1220մ2
	ì3
	48,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя /полиэтиленовая пленка толщ. 0.2мм/ S=1232м2/ Գոլորշի արգելքի շերտի/պոլիէթիլենային թաղանթի հաստության փոխարինում: 0.2մմ/ S=1232մ2
	ì3
	0,246
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ðàçáîðêà выравнивающего слоя из керамзитобетона средней толщины 60мм  V=73.8м3 / 0մմ V=73.8մ3 միջին հաստությամբ ընդլայնված կավե բետոնի հարթեցման շերտի ապամոնտաժում.
	ì2
	1230,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ðàçáîðêà изоляционного слоя из рубероида  1слой /над пенопластом/ Տանիքածածկի մեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /փրփուր պլաստիկից վեր
	ì2
	1232,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ðàçáîðêà теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит толщиной 100мм  S=1220м2/ Փրփրապլաստե տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի ապամոնտաժում 100մմ հաստությամբ S=1220մ2
	ì3
	123,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ðàçáîðêà пароизоляционного слоя из толя  1слой /над профнастилом/ Տանիքածածկի գոլորշի պատնեշի շերտի ապամոնտաժում 1 շերտ /ծալքավոր թիթեղից վեր
	ì2
	1232,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Демонтаж покрытия кровли из оцинкованного профилированного настила толщиной  б=0,6ìì марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м; 9.135тн/ Բ = 0,6 հաստությամբ ցինկապատ պրոֆիլավորված հատակից տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում, N-57-750-0,6 դասի; չափերը 3*0.75մ; 9,135 տրն
	ì2
	1218,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Демонтаж металлоконструкций прогонов из швеллера N20
L=294м ; длина 6м/ N20 ալիքից պատրաստված թակոցների մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում
L=294մ; երկարությունը 6 մ
	тн
	5,410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Демонтаж парапетного фартука по периметру здания  из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì/ Բ = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ հարթ պողպատից պատրաստված շինության պարագծի շուրջ պարապետ գոգնոցի ապամոնտաժում
	м2
	74,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Демонтаж отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ հարթ պողպատե թիթեղից պատրաստված լուսամուտների մակերևույթների և գագաթների ապամոնտաժում
	м2
	8,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Демонтаж бронированных треснутых стекол  световых фонарей  2штуки/ Ապամոնտաժում զրահապատ ճեղքված ապակի լուսարձակներ, 2 հատ
	м2
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Демонтаж  дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ դեֆլեկտորների ապամոնտաժում
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Демонтаж водоотводных стояков и воронок   с фасонными изделиями из оцинкованных стальных листов 5штук/ Դրենաժային վերելակների և ձագարների ապամոնտաժում ցինկապատ պողպատե թիթեղներից պատրաստված ձևավորված արտադրանքներով, 5 հատ.
	м
	44,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Приварка концевых участков недемонтированных прогонов /швеллеров/ к существующим упорам/ Չապամոնտաժված թաղանթների /ալիքների/ ծայրամասերի եռակցում առկա կանգառներին 
	место
	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Монтаж металлоконструкций новых  прогонов из швеллера N20
по неразрезной схеме L=545.8м/ Թիվ 20 ալիքից նոր վզնոցների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում
ըստ շարունակական սխեմայի L=545.8մ
	тн
	10,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Монтаж упоров для крепления прогонов угольник 100*100*6.5мм; 103штуки/ 100*100*6.5մմ քառակուսի պատյանների ամրացման կանգառների տեղադրում; 103 հատ
	тн
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Масляная окраска всех металлических элементов антикоррозийными эмалями за 2раза/ Բոլոր մետաղական տարրերի յուղաներկում հակակոռոզիոն էմալներով 2 անգամ
	ò
	10,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Устройство кровли из оцинкованного нового профилированного листа толщиной б=0,6ìì; марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;/ Տանիքի կառուցում ապամոնտաժված ցինկապատ հին պրոֆիլավորված թերթից b = 0,6 մմ հաստությամբ; դասարան N-57-750-0,6; չափերը 3*0.75մ;
	ì2
	587,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Устроство  кровли из разобранного оцинкованного старогоднего профилированнго листа толщиной  б=0,6ìì ;марка Н-57-750-0.6 ; размеры 3*0.75м;/ Տանիքի կառուցում ապամոնտաժված ցինկապատ հին պրոֆիլավորված թերթից b = 0,6 մմ հաստությամբ; դասարան N-57-750-0,6; չափերը 3*0.75մ;
	ì2
	632,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Укладка теплоизоляционного матеиала из минваты по периметру здания и на коньке шириной 25см/ Հանքային բուրդից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութի տեղադրում շենքի պարագծի շուրջ և 25 սմ լայնությամբ գագաթին
	ì3
	0,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Установка с приклейкой  пароизоляционного слоя из рубероида к гальтам профнастила/Ծալքավոր թիթեղների վրա տանիքի շղարշից պատրաստված գոլորշիների արգելափակման շերտի տեղադրում 
	ì2
	1254,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пенопластовых плит   толщиной 10см на битумной мастике/ 10 սմ հաստությամբ փրփուր պլաստիկ տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1223,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Óстройство теплоизоляционного слоя из пеноплексовых  плит   толщиной 5см на битумной мастике с частичной приклейкой к пенопластовым плитам/ 5 սմ հաստությամբ փրփուր տախտակների ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա՝ մասնակի կպչունությամբ փրփրատախտակներին
	ì2
	1227,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Óстройство разделительного слоя пароизоляции из 1слоя рубероида на битумной мастике с частичной приклейкой к пеноплексовым плитам/ Գոլորշի պատնեշի բաժանարար շերտի տեղադրում տանիքի 1 շերտից բիտումային մաստիկի վրա՝ սալերին մասնակի կպչունությամբ
	ì2
	1243,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Óñòðîéñòâî основания под мягкую  из армированного легкого бетона  марки B 12.5  средней толщины 60мм / B 12.5 դասի երկաթբետոնե թեթև բետոնից պատրաստված փափուկ հիմքի կառուցում 60 մմ միջին հաստությամբ
	м3
	74,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Сетка арматурная с ячейками 150*150мм из проволоки Ф3мм/ 150*150մմ բջիջներով ամրացնող ցանց՝ պատրաստված Ø3մմ մետաղալարից
	ì2
	1254,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Óñòðîéñòâî падуг по периметру здания и разуклонок за фонарями    из армированного легкого бетона  марки B 12.5/ Շենքի պարագծի շուրջ կամարների և լանջերի տեղադրում երկաթբետոնե B 12.5 դասի լապտերների հետևում   
	м3
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Óстройство 1-го и дополнительных слоев водоизоляционного ковра из изогама на битумной мастике/ Իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 1-ին և լրացուցիչ շերտերի տեղադրում բիտումային մաստիկի վրա
	ì2
	1267,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Óстройство 2-го накрывочного слоя водоизоляционного ковра из бронированного изогама/ Զրահապատ իզոգամից պատրաստված ջրամեկուսիչ գորգի 2-րդ ծածկի շերտի տեղադրում
	ì2
	1267,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Устройство парапетного фартука по периметру здания из  оцинкованного  листа толщиной  б=0,6ìì/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթից շինության պարագծի շուրջ պարապետային գոգնոցի տեղադրում
	м2
	77,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Монтаж существующих   дефлекторов из ранее демонтированных  диаметром патрубка  d=400мм/ d=400մմ խողովակի տրամագծով նախկինում ապամոնտաժված դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Монтаж новых   дефлекторов диаметром патрубка  d=400мм и высотой 1.6м/ d=400մմ խողովակի տրամագծով և 1.6մ բարձրությամբ նոր դեֆլեկտորների տեղադրում
	шт.
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Устройство  оцинкованного листа  толщиной  б=0,6ìì под дефлекторы/ b = 0,6 մմ հաստությամբ ցինկապատ թերթիկի տեղադրում դեֆլեկտորների համար
	м2
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Установка новых  бронированных  стекол  световых фонарей толщиной 4мм  2штуки/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	ì2
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Устройство отливов и коньков световых фонарей из  оцинкованного  гладкого стального листа толщиной  б=0,6ìì/ Լուսարձակների համար նոր զրահապատ ապակիների տեղադրում 4 մմ հաստությամբ 2 հատ
	м2
	8,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Устройство отверстий на профлисте и листе диаметром 40см  
	шт.
	5,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Герметизация герметиком стекол световых фонарей 12фонарей/Ծալքավոր թիթեղների և 40 սմ տրամագծով թիթեղների վրա անցքեր անելը
Լուսարձակների ապակիները կնքելով 12 լույսի համար
	пгм
	352,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Перенавеска ранее демонтированных водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված դրենաժային խողովակների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	37,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Устройство новых  водоотводящих труб  из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ջրահեռացման խողովակների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ.
	м
	15,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Перенавеска ранее демонтированных водоприемных воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Նախկինում ապամոնտաժված ջրընդունիչ ձագարների նորից կախում ցինկապատ պողպատից b=0.6մմ, 160մմ. 
	шт.
	3,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Установка новых  воронок из оцинкованной стали б=0,6ìì,  Ô160ìì/ Ցինկապատ պողպատից նոր ձագարների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ 
	шт.
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Устройство водоприемной конструкции из прямоугольной стальной трубы 12штук/ Ցինկապատ պողպատից նոր ձագարների տեղադրում b=0.6մմ, 160մմ
	тн
	0,081
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Погрузка строй мусора на самосвал вручную/ Շինարարական աղբը ձեռքով բեռնում է աղբատար մեքենա
	тн
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Перевозка строй мусора самосвалами  в отвал до 5км/ Շինարարական աղբի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 5 կմ աղբանոց
	тн
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Работа на отвале после перевозки строймусора/ Շինարարական աղբը տեղափոխելուց հետո աշխատեք աղբավայրում
	м3
	36,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
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